Приложение 1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период 2021–2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель  мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое  описание) | Последствия  нереализации  мероприятия | Связь с показателями  муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Подпрограмма 1](file:///C:\Users\sokolova_o\Documents\ПРОГРАММЫ\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА\МП%202016-2018\Постановление%20719%20от%2012.11.2015%20с%20изм.%20от%2014.04.2016.docx#P329) «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1.1.  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города, администрации районов в городе Красноярске, департамент социального развития администрации города | 2020 | 2022 | организация и проведение мероприятий в соответствии с Календарным планом | | снижение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, количества физкультурных и массовых спортивных мероприятий и сокращение аудитории сторонников здорового и спортивного образа жизни | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет, %;  доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;  доля населения, вовлеченного в физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории города Красноярска согласно Календарному плану, от общей численности населения города, %;  количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Красноярска  в рамках Календарного плана, ед. |
| 3 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города, департамент социального развития администрации города | 2020 | 2022 | оказание услуг (работ), оказываемых МАУ «ЦРСП», МАУ «ЦСК» в рамках выполнения муниципального задания, содержание муниципального имущества, общественных пространств, парковых зон, технического обслуживания муниципального имущества, переданного в оперативное управление автономным учреждениям, организация работы с населением по месту жительства | | снижение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, количества физкультурных, массовых спортивных мероприятий и сокращение аудитории сторонников здорового образа жизни и спортивного стиля жизни | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Крас-ноярска в возрасте от 3–  79 лет, %;  доля граждан, систематиче-ски занимающихся физиче-ской культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;  уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, %;  количество занимающихся в физкультурно-спортив-ных клубах при учреждениях, деятельность которых координирует Красспорт, из них лиц старше 55 лет (группы здоровья старшего поколения) чел.;  количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории города Красноярска  в рамках Календарного плана, ед.;  доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкуль-  турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % |
| 4 | Мероприятие 1.3.  Организация и проведение мероприятий, смотров-конкурсов,  городских конкурсов, размещение информационных материалов | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города, департамент социального развития администрации города | 2020 | 2022 | организация и проведение мероприятий, приуроченных к государственным и международным праздникам, юбилейным датам, участие в проведении секций городского форума; смотры-конкурсы среди спортсменов, тренеров-преподавателей УДО, городские конкурсы среди жителей города, учреждений, предприятий, организаций  (в том числе муниципальных), социологические исследования, доведение до жителей города социально значимой информации в области физической культуры и спорта и деятельности Красспорта | | замедление темпов роста доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  снижение информированности граждан в области физической культуры и спорта | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет, %;  доля населения, вовлеченного в физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории города Красноярска согласно Календарному плану, от общей численности населения города, % |
| 5 | Мероприятие 1.4. Создание и укрепление материально-техни-ческой базы | главное управление по физической культуре и спорту администрации  города, департамент социального развития администрации города | 2020 | 2022 | выборочный капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений на территории города Красноярска для организации спортивно-массовой работы по месту жительства и создание условий для занятий физической культурой жителям города в шаговой доступности от мест проживания, разработка проектно сметной документации на выполнение капитального ремонта спортивной площадки и установку спортивного комплекса, приобретение необходимой мебели и оборудования для обеспечения деятельности многофункционального спортивного центра на о. Татышевом, разработка ПСД  на выполнение работ  по устройству спортивного павильона  на о. Отдыха для занятий контактными видами спорта, технологическое присоединение  к электрическим сетям для дальнейшего обустройства спортивного павильона на о. Отдыха для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, изготовление и установка павильонов для хранения спортивного инвентаря и спортивного оборудования на о. Татышевом | | снижение уровня обеспеченности населения объектами для занятий физической культурой, спортом  и туризмом;  снижение доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет, %;  доля граждан, систематиче-ски занимающихся физиче-ской культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах, от численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %;  доля населения, вовлеченного в физкультурные и спортивные мероприятия, проводимые на территории города Красноярска согласно Календарному плану, от общей численности населения города, %;  количество занимающихся в физкультурно-спортивных клубах при учреждениях, деятельность которых координируется Красспортом, из них: лиц старше 55 лет (группы здоровья старшего поколения), чел. |
| 6 | [Подпрограмма 2](file:///C:\Users\sokolova_o\Documents\ПРОГРАММЫ\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА\МП%202016-2018\Постановление%20719%20от%2012.11.2015%20с%20изм.%20от%2014.04.2016.docx#P499) «Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска» | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 | 2022 | содержание муниципального бюджетного учреждения «Красноярский туристско-информационный центр», которое включает в себя расходы на оплату труда работников учреждения, содержание зданий, ТИЦ, обеспечение деятельности учреждения, обеспечение функционирования интернет-портала [www.welcomekrsk.ru](http://www.welcomekrsk.ru), организация и проведение Дня туризма в городе Красноярске | низкий темп роста туристического потока в город, отсутствие информационной базы о городе как привлекательном туристическом объекте, низкий уровень качества предоставляемых туристических услуг | | количество туристско-информационных центров на территории г. Красноярска, ед.;  количество туристско-информационных услуг, оказываемых населению и гостям города в стационарных условиях, посещ.;  количество туристско-информационных услуг, оказываемых населению и гостям города удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, посещ.;  количество людей, посетивших социальные услуги, чел. | |
| 8 | Мероприятие 2.2. Развитие на территории города социального, детского, самодеятельного туризма | главное управление молодежной политики и туризма администрации города | 2020 | 2022 | организация и проведение бесплатных экскурсий для детей, лиц старшего поколения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | низкий охват жителей и гостей города, желающих посетить достопримечательности Красноярска и прилегающей к нему территории, отсутствие возможности у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов участвовать в экскурсионных мероприятиях | | количество туристско-информационных центров на территории г. Красноярска, ед.;  количество людей, посетивших социальные экскурсии, чел. | |
| 9 | Мероприятие 2.3 Создание и укрепление материально-техни-ческой базы | главное управление молодежной политики и туризма админист-рации города | 2020 | 2020 | приобретение оборудования и устройство вентиляции в муниципальном бюджетном учреждении «Красноярский туристко-информацион-ный центр» | низкое качество обслуживания туристских потоков | | количество туристско-информационных центров на территории г. Красноярска, ед.;  количество людей, посетив-ших социальные экскурсии, чел. | |
| 10 | Подпрограмма 3 «Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске» | | | | | | | | |
| 11 | Мероприятие 3.1.  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | главное управление по физической культуре и спорту администрации города | 2020 | 2022 | организация и проведение мероприятий в соответствии с Календарным планом для лиц  с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, проведение организация работы групп физкультурно-спортивной направленности сформированных из лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидность, сплав по реке Мане для детей с ограниченными возможностями здоровья | отсутствие возможности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов заниматься физической культурой и спортом | | доля граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, %;  количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, чел.;  количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, деятельность которых координирует Красспорт, чел. | |
| 12 | [Подпрограмма](file:///C:\Users\sokolova_o\Documents\ПРОГРАММЫ\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА\МП%202016-2018\Постановление%20719%20от%2012.11.2015%20с%20изм.%20от%2014.04.2016.docx#P499) 4 «Развитие системы спортивной подготовки» | | | | | | | | |
| 13 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города | 2020 | 2022 | деятельность по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, по реализации программы подготовки спортивного резерва, подготовке объектов спорта (сооружений, залов, помещений) для проведения соответствующих занятий в рамках реализации тренировочного процесса спортсменов; для проведения физкультурных мероприятий и спортивных соревнований; по предоставлению спортивного оборудования, тренажеров, снарядов, инвентаря; по обеспечению помещениями для хранения спортивного инвентаря; по обеспечению помещениями для хранения одежды спортсменов; по предоставлению помещений судьям при проведении физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, обеспечение проведения учебно-тренировочных сборов в течение года и проведение оздоровительной кампании в летний каникулярный период времени в МАУ «СОК «Лесной»;  расходы, связанные  с содержанием учреждений, обеспечивающим их бесперебойную работу | некачественная подготовка спортсменов, не- достижение намеченных спортивных результатов и снижение конкурентоспособности красноярского спорта на российской и международной спортивных аренах, неудовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом, активного отдыха | | доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %;  численность занимающихся в ФСУ, деятельность которых координируется Красспортом, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края, чел.;  доля занимающихся в ФСУ, деятельность которых координируется Красспортом, имеющих спортивные разряды и звания, к общему числу занимающихся в ФСУ, деятельность которых координируется Красспортом, %;  количество занимающихся в физкультурно-спортив-ных клубах при учреждениях, деятельность которых координируется Красспортом, из них: лиц старше  55 лет (группы здоровья старшего поколения), чел. | |
| 14 | Мероприятие 4.2.  Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города | 2020 | 2022 | проведение оздоровительной кампании на базе муниципальных летних оздоровительных лагерей «Сосновый бор», «Лесной», «Космос», а также приобретение путевок в летние оздоровительные лагеря иной формы собственности | снижение количества оздоровленных детей и недостижение результативности использования субвенции | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет, %;  количество детей, получивших услугу по обеспечению отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях, чел. | |
| 15 | Мероприятие 4.3.  Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиоло-гической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города | 2020 | 2022 | частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам, медицинским сестрам диетическим, старшим воспитателям в муниципальных оздоровительных лагерях «Сосновый бор», «Лесной», «Космос» | снижение качества проведения оздоровительной кампании в загородных оздоровительных лагерях | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет, %;  количество детей, получивших услугу по обеспечению отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях, чел. | |
| 16 | Мероприятие 4.4. Создание и укрепление материально-техни-ческой базы | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города | 2020 | 2022 | обследование крыш спортивных комплексов, разработка проектно-сметной документации на проведение выборочного капитального ремонта зданий и сооружений спортивных учреждений, проведение выборочного капитального ремонта, приобретение и монтаж оборудования для плавательного бассейна, приобретение мебели, оборудования, модульного павильона для спортивной школы, прокладка наружного трубопровода в ДОЛ «Сосновый бор» | отсутствие возможности проведение тренировочных занятий на площадях спортивных комплексов в связи с несоответствием требованиям СанПиН спортивного зала | | доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %;  численность занимающихся в ФСУ, деятельность которых координируется Красспортом, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края, чел. | |
| 17 | [Подпрограмма](file:///C:\Users\sokolova_o\Documents\ПРОГРАММЫ\МУНИЦИПАЛЬНАЯ%20ПРОГРАММА\МП%202016-2018\Постановление%20719%20от%2012.11.2015%20с%20изм.%20от%2014.04.2016.docx#P619) 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 18 | Мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города | 2020 | 2022 | содержание аппарата главного управления по физической культуре и спорту администрации города | снижение эффективности управления муниципальной программой | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет, %;  уровень качества финансового менеджмента в учреждениях, деятельность которых координирует Красспорт, баллы | |
| 19 | Мероприятие 5.2.  Содействие некоммерческим физкультурно-спортивным организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим свою деятельность на территории города Красноярска, основной целью деятельности которых является развитие регби, в организации и проведении спортивных мероприятий по данному виду спорта, а также участии в таких мероприятиях | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города | 2020 | 2022 | предоставление финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города Красноярска, на организацию, проведение и участие  в спортивных мероприятиях по виду спорта регби, включая проведение мастер-классов, участие в городских спортивно-массовых мероприятиях, а также в спортивных соревнованиях не ниже краевого уровня | отсутствие роста доли населения города Красноярска, занимающегося физической культурой и спортом | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет, %;  организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях по виду спорта регби, мероп. | |
| 20 | [Мероприятие](consultantplus://offline/ref=3E9CD29B15D7633A767FFF08542C2BF11A0C41917C08EAE7CE3D96E636900319D06A59292A014C55CFFA0524B0yBJ) 5.3.  Выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения) | главное управление по физической культуре и спорту  администрации города | 2020 | 2022 | повышение эффективности бюджетных расходов, улучшение качества финансового управления, а также внедрение современных методик и технологий планирования и контроля за исполнением бюджета города | снижение контроля за использованием бюджетных средств подведомственными муниципальными учреждениями, нарушение законодательства Российской Федерации | | доля населения города Красноярска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Красноярска в возрасте 3–79 лет, %;  уровень качества финансового менеджмента в учреждениях, деятельность которых координирует Красспорт, баллы» | |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период 2021–2022 годов

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги  (работы) | | | Расходы бюджета на оказание  муниципальной услуги (работы) | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение официальных спортивных мероприятий | | | | | |
| 2 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 300 | 300 | 300 | 24 713,39 | 21 162,70 | 21 162,70 |
| 4 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 300 | 300 | 300 | 22 466,72 | 19 238,82 | 19 238,82 |
| 5 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2 246,67 | 1 923,88 | 1 923,88 |
| 6 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | | | | | |
| 7 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | | | | | |
| 8 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 197 | 201 | 201 | 29 479,03 | 31 438,41 | 31 438,41 |
| 9 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 197 | 201 | 201 | 18 319,65 | 18 774,55 | 18 774,55 |
| 10 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 11 066,84 | 12 663,86 | 12 663,86 |
| 11 | Подпрограмма 3 «Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культурой и адаптивного спорта в городе Красноярске» | 3 268,24 | 3 268,24 | 3 268,24 |
| 12 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 3 268,24 | 3 268,24 | 3 268,24 |
| 13 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | участие в организации официальных спортивных мероприятиях | | | | | |
| 14 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | | | | | |
| 15 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 2 | 2 | 2 | 1 446,63 | 1 446,63 | 1 446,63 |
| 16 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2 | 2 | 2 | 1 446,63 | 1 446,63 | 1 446,63 |
| 17 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ГТО) | | | | | |
| 18 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | | | | | |
| 19 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 4 | 4 | 4 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 20 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 4 | 4 | 4 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 21 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| 22 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | | | | | |
| 23 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (штук) | | | | | |
| 24 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 115 | 115 | 115 | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 560,00 |
| 25 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 115 | 115 | 115 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 26 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 910,00 | 910,00 | 910,00 |
| 27 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | | | | |
| 28 | Показатель объема услуги (работы): | количество занятий (штук) | | | | | |
| 29 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 59 385 | 59 385 | 59 385 | 92 368,08 | 92 368,08 | 92 368,08 |
| 30 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 59 385 | 59 385 | 59 385 | 92 368,08 | 92 368,08 | 92 368,08 |
| 31 | Подпрограмма 4 «Развитие системы спортивной  подготовки» | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 19 691,12 | 18 996,42 | 18 996,46 |
| 32 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 15 367 | 15 367 | 15 367 | 19 691,12 | 18 996,42 | 18 996,46 |
| 33 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | обеспечение доступа к объектам спорта | | | | | |
| 34 | Показатель объема услуги (работы): | количество договоров (штук) | | | | | |
| 35 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 15 | 15 | 15 | 52 162,58 | 49 935,15 | 49 935,15 |
| 36 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 15 | 15 | 15 | 52 162,58 | 49 935,15 | 49 935,15 |
| 37 | Подпрограмма 4 «Развитие системы спортивной  подготовки» | 51 | 51 | 51 | 110 400,77 | 106 502,60 | 106 502,80 |
| 38 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 51 | 51 | 51 | 110 400,77 | 106 502,60 | 106 502,80 |
| 39 | Подпрограмма 3 «Оказание содействия для развития физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске» | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 40 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 41 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | | | | | |
| 42 | Показатель объема услуги (работы): | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | | | | | |
| 43 | Подпрограмма 4 «Развитие системы спортивной  подготовки» | 8 664 | 8 664 | 8 664 | 641 488,11 | 601 989,20 | 601 988,66 |
| 44 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 8 664 | 8 664 | 8 664 | 641 488,11 | 601 989,20 | 601 988,66 |
| 45 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | | | | | |
| 46 | Показатель объема услуги (работы): | число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек) | | | | | |
| 47 | Подпрограмма 4 «Развитие системы спортивной  подготовки» | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 104 886,22 | 101 185,83 | 101 185,99 |
| 48 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 104 886,22 | 101 185,83 | 101 185,99 |
| 49 | Подпрограмма 3 «Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске» | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 50 | Мероприятие 3.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 51 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | | | | | |
| 52 | Показатель объема услуги (работы): | количество лиц (человек) | | | | | |
| 53 | Подпрограмма 4 «Развитие системы спортивной  подготовки» | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 96 420,53 | 80 818,88 | 80 819,02 |
| 54 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2 821 | 2 821 | 2 821 | 96 420,53 | 80 818,88 | 80 819,02 |
| 55 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | | | | | |
| 56 | Показатель объема услуги (работы): | число человеко-дней пребывания (человеко-дней) | | | | | |
| 57 | Подпрограмма 4 «Развитие системы спортивной  подготовки» | 44 940 | 44 940 | 44 940 | 29 284,40 | 29 284,40 | 29 284,40 |
| 58 | Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха  и оздоровления детей | 44 940 | 44 940 | 44 940 | 29 284,40 | 29 284,40 | 29 284,40 |
| 59 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | оказание туристско-информационных услуг | | | | | |
| 60 | Показатель объема услуги (работы): | количество посещений (единиц) | | | | | |
| 61 | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска» | 50 200 | 66 000 | 74 000 | 5 581,43 | 4 669,73 | 4 669,73 |
| 62 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 50 200 | 66 000 | 74 000 | 5 566,03 | 4 654,33 | 4 654,33 |
| 63 | Мероприятие 2.2. Развитие на территории города социального, детского, самодеятельного туризма | 15,40 | 15,40 | 15,40 |
| 64 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | уборка территории и аналогичная деятельность | | | | | |
| 65 | Показатель объема услуги (работы): | количество объектов (штук) | | | | | |
| 66 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 12 | 12 | 12 | 163 105,22 | 142 399,94 | 142 399,94 |
| 67 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 12 | 12 | 12 | 163 105,22 | 142 399,94 | 142 399,94» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период 2021–2022 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы,  мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы, тыс. руб. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РР Пр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | итого на  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная про-грамма | «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов | всего, в том числе: | 000 | 0000 | 06 000 00000 | 000 | 1 583 299,68 | 1 473 786,14 | 1 473 786,14 | 4 530 871,96 |
| ответственный  исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту,  всего | 918 | 0000 | 06 000 00000 | 000 | 1 369 237,64 | 1 284 818,65 | 1 284 818,65 | 3 938 874,94 |
| соисполнитель  администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего | 919 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 990,00 |
|  |  |  | соисполнитель  администрация  Кировского района в городе Красноярске, всего | 922 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 924,00 |
| соисполнитель  администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего | 925 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1 350,00 |
| соисполнитель  администрация  Октябрьского района в городе Красноярске, всего | 928 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 1 410,00 |
| соисполнитель  администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего | 931 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 629,10 | 629,10 | 629,10 | 1 887,30 |
| соисполнитель  администрация  Советского района в городе Красноярске, всего | 934 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 1 006,30 | 1 006,30 | 1 006,30 | 3 018,90 |
| соисполнитель  администрация  Центрального района в городе Красноярске, всего | 937 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 281,70 | 281,70 | 281,70 | 845,10 |
| соисполнитель департамент социального развития | 900 | 1102 | 06 100 00000 | 000 | 203 787,21 | 180 822,66 | 180 822,66 | 565 432,53 |
| соисполнитель главное управление молодежной политики и туризма | 908 | 0412 | 06 200 0000 | 000 | 6 799,73 | 4 669,73 | 4 669,73 | 16 139,19 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры  и массового  спорта» | всего, в том числе: | 000 | 0000 | 06 100 00000 | 000 | 388 977,80 | 349 031,03 | 349 031,03 | 1 087 039,86 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 0000 | 06 100 00000 | 000 | 181 715,49 | 164 733,27 | 164 733,27 | 511 182,03 |
| соисполнитель  администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего | 919 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 990,00 |
| соисполнитель  администрация  Кировского района в городе Красноярске, всего | 922 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 924,00 |
| соисполнитель  администрация  Ленинского района в городе Красноярске, всего | 925 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1 350,00 |
| соисполнитель  администрация  Октябрьского района в городе Красноярске, всего | 928 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 1 410,00 |
| соисполнитель  администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего | 931 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 629,10 | 629,10 | 629,10 | 1 887,30 |
| соисполнитель  администрация  Советского района в городе Красноярске, всего | 934 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 1 006,30 | 1 006,30 | 1 006,30 | 3 018,90 |
| соисполнитель  администрация  Центрального района в городе Красноярске, всего | 937 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 281,70 | 281,70 | 281,70 | 845,10 |
| соисполнитель департамент социального развития | 900 | 1102 | 06 100 00000 | 000 | 203 787,21 | 180 822,66 | 180 822,66 | 565 432,53 |
| 3 | Мероприя- тие 1.1 | организация  и проведение спортивно-мас-совых мероприятий | всего, в том числе: | 000 | 1102 | 06 100 80030 | 000 | 46 708,10 | 43 935,10 | 43 935,10 | 134 578,30 |
| ответственный  исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 1102 | 06 100 80030 | 621 | 36 136,30 | 28 983,00 | 28 983,00 | 94 102,30 |
| соисполнитель  администрация Железнодорожного района в городе Красноярске, всего | 919 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 990,00 |
| соисполнитель  администрация  Кировского района в городе Красноярске, всего | 922 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 308,00 | 308,00 | 308,00 | 924,00 |
| соисполнитель  администрация Ленинского района в городе Красноярске, всего | 925 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1 350,00 |
| соисполнитель  администрация  Октябрьского района в городе Красноярске, всего | 928 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 1 410,00 |
| соисполнитель  администрация Свердловского района в городе Красноярске, всего | 931 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 629,10 | 629,10 | 629,10 | 1 887,30 |
| соисполнитель  администрация  Советского района в городе Красноярске, всего | 934 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 1 006,30 | 1 006,30 | 1 006,30 | 3 018,90 |
| соисполнитель  администрация  Центрального района в городе Красноярске, всего | 937 | 1102 | 06 100 80030 | 244 | 281,70 | 281,70 | 281,70 | 845,10 |
| соисполнитель департамент социального развития | 900 | 1102 | 06 100 80030 | 621 | 7 096,70 | 11 477,00 | 11 477,00 | 30 050,70 |
| 4 | Мероприя- тие 1.2 | обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего, в том числе: | 000 | 1102 | 06 100 00610 | 000 | 322 489,39 | 300 830,91 | 300 830,91 | 924 151 21 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего,  в том числе: | 918 | 1102 | 06 100 00610 | 621 | 134 713,54 | 132 135,25 | 132 135,25 | 398 984,04 |
| средства краевого бюджета | 918 | 1102 | 06 100 00610 | 621 | 1 768,90 | 0,00 | 0,00 | 1 768,90 |
| средства бюджета города | 918 | 1102 | 06 100 00610 | 621 | 132 944,64 | 132 135,25 | 132 135,25 | 397 215,14 |
| соисполнитель департамент социального развития | 900 | 1102 | 06 100 00610 | 621 | 187 775,85 | 168 695,66 | 168 695,66 | 525 167,17 |
| 5 | Мероприя- тие 1.3 | организация и проведение мероприятий, смотров-конкурсов, городских конкурсов, размещение информационных материалов | всего, в том числе: | 000 | 1102 | 06 100 80050 | 000 | 2 265,02 | 2 265,02 | 2 265,02 | 6 795,06 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 1102 | 06 100 80050 | 622 | 2 265,02 | 1 615,02 | 1 615,02 | 5 495,06 |
| соисполнитель департамент социального развития | 900 | 1102 | 06 100 80050 | 622 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 1 300,0 |
| 6 | Мероприя- тие 1.4 | создание и укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | 000 | 1102 | 06 100 88100 | 000 | 17 515,29 | 2 000,00 | 2 000,00 | 21 515,29 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 1102 | 06 100 88100 | 622 | 8 600,63 | 2 000,00 | 2 000,00 | 12 600,63 |
| соисполнитель департамент социального развития | 900 | 1102 | 06 100 88100 | 622 | 8 914,66 | 0,00 | 0,00 | 8 914,66 |
| 7 | Подпрограмма 2 | «Создание условий для развития туризма на территории города Красноярска» | всего, в том числе: | 908 | 0000 | 06 200 00000 | 000 | 6 799,73 | 4 669,73 | 4 669,73 | 16 139,19 |
| ответственный исполнитель главное управление молодежной политики и туризма, всего | 908 | 0412 | 06 200 00000 | 000 | 6 799,73 | 4 669,73 | 4 669,73 | 16 139,19 |
| 8 | Мероприя- тие 2.1 | обеспечение  деятельности  муниципальных учреждений | всего, в том числе: | 908 | 0000 | 06 200 00610 | 000 | 5 566,03 | 4 654,33 | 4 654,33 | 14 874,69 |
| ответственный исполнитель главное управление молодежной политики и туризма, всего | 908 | 0412 | 06 200 00610 | 611 | 5 566,03 | 4 654,33 | 4 654,33 | 14 874,69 |
| 9 | Мероприя- тие 2.2 | развитие на территории города социального, детского, самодеятельного туризма | всего, в том числе: | 908 | 0000 | 06 200 80060 | 000 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 46,20 |
| соисполнитель главное управление молодежной политики и туризма, всего | 908 | 0412 | 06 200 80060 | 611 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 46,20 |
| 10 | Мероприятие 2.3 | создание и укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | 908 | 0000 | 06 200 88100 | 000 | 1 218,30 | 0,00 | 0,00 | 1 218,30 |
| соисполнитель главное управление молодежной политики и туризма, всего | 908 | 0412 | 06 200 88100 | 612 | 1 218,30 | 0,00 | 0,00 | 1 218,30 |
| 11 | Подпрограмма 3 | «Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в городе Красноярске» | всего, в том числе: | 918 | 0000 | 06 300 00000 | 000 | 3 823,24 | 3 823,24 | 3 823,24 | 11 469,72 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 0000 | 06 300 00000 | 000 | 3 823,24 | 3 823,24 | 3 823,24 | 11 469,72 |
| 12 | Мероприя- тие 3.1 | организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов | всего, в том числе: | 918 | 0000 | 06 300 80080 | 000 | 3 823,24 | 3 823,24 | 3 823,24 | 11 469,72 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 1101 | 06 300 80080 | 621 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 1 665,00 |
| 918 | 1102 | 06 300 80080 | 621 | 3 268,24 | 3 268,24 | 3 268,24 | 9 804,72 |
| 13 | Подпрограмма 4 | «Развитие системы спортивной подготовки» | всего, в том числе: | 918 | 0000 | 06 400 00000 | 000 | 1 023 210,44 | 957 214,23 | 957 214,23 | 2 937 638,90 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего, в том числе: |
| средства краевого бюджета | 918 | 0000 | 06 400 00000 | 000 | 53 531,40 | 30 879,70 | 30 879,70 | 115 290,80 |
| средства бюджета города | 918 | 0000 | 06 400 00000 | 000 | 969 679,04 | 926 334,53 | 926 334,53 | 2 822 348,10 |
| 14 | Мероприя- тие 4.1 | обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего, в том числе: | 918 | 0000 | 06 400 00000 | 000 | 972 886,75 | 909 492,93 | 909 492,93 | 2 791 872,61 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего,  в том числе: | 918 | 0000 | 06 400 00610 | 000 | 972 886,75 | 909 492,93 | 909 492,93 | 2 791 872,61 |
| средства краевого бюджета | 918 | 0000 | 06 400 00610 | 000 | 22 651,70 | 0,00 | 0,00 | 22 651,70 |
| 918 | 0707 | 06 400 00610 | 621 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 127,50 |
| 918 | 1101 | 06 400 00610 | 611 | 3 804,40 | 0,00 | 0,00 | 3 804,40 |
| 918 | 1101 | 06 400 00610 | 621 | 18 719,80 | 0,00 | 0,00 | 18 719,80 |
| средства бюджета города | 918 | 0000 | 06 400 00610 | 000 | 950 235,05 | 909 492,93 | 909 492,93 | 2 769 220,91 |
| 918 | 0707 | 06 400 00610 | 621 | 59 639,83 | 59 683,84 | 59 683,84 | 179 007,51 |
| 918 | 1101 | 06 400 00610 | 611 | 179 736,20 | 176 455,99 | 176 455,99 | 532 648,18 |
| 918 | 1101 | 06 400 00610 | 621 | 710 859,02 | 673 353,10 | 673 353,10 | 2 057 565,22 |
| 15 | Мероприя- тие 4.2 | организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | всего, в том числе: | 918 | 0707 | 06 400 76490 | 000 | 29 284,40 | 29 284,40 | 29 284,40 | 87 853,20 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 0707 | 06 400 76490 | 621 | 29 284,40 | 29 284,40 | 29 284,40 | 87 853,20 |
| в том числе средства краевого бюджета | 918 | 0707 | 06 400 76490 | 621 | 29 284,40 | 29 284,40 | 29 284,40 | 87 853,20 |
| 16 | Мероприя- тие 4.3 | частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиоло-гической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на  договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | всего, в том числе: | 918 | 0707 | 06 400 S3970 | 000 | 1 596,90 | 1 596,90 | 1 596,90 | 4 790,70 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего,  в том числе: | 918 | 0707 | 06 400 S3970 | 622 | 1 596,90 | 1 596,90 | 1 596,90 | 4 790,70 |
| средства краевого бюджета | 918 | 0707 | 06 400 S3970 | 622 | 1 595,30 | 1 595,30 | 1 595,30 | 4 785,90 |
| средства бюджета города | 918 | 0707 | 06 400 S3970 | 622 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 4,80 |
| 17 | Мероприятие 4.4 | создание и укрепление материально-технической базы | всего, в том числе: | 918 | 0000 | 06 400 88100 | 000 | 19 442,39 | 16 840,00 | 16 840,00 | 53 122,39 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 0707 | 06 400 88100 | 622 | 680,39 | 0,00 | 0,00 | 680,39 |
| 918 | 1101 | 06 400 88100 | 612 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| 918 | 1101 | 06 400 88100 | 622 | 18 190,0 | 16 840,00 | 16 840,00 | 51 870,00 |
| 18 | Подпрограмма 5 | «Обеспечение  реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 918 | 0000 | 06 500 00000 | 000 | 160 488,47 | 159 047,91 | 159 047,91 | 478 584,29 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 0000 | 06 500 00000 | 000 | 160 488,47 | 159 047,91 | 159 047,91 | 478 584,29 |
| 19 | Мероприя- тие 5.1 | обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | ответственный исполнитель  главное управление по физической культуре  и спорту, всего,  в том числе: | 918 | 1105 | 06 500 00210 | 000 | 34 892,78 | 33 452,22 | 33 452,22 | 101 797,22 |
| средства краевого бюджета | 918 | 1105 | 06 500 00210 | 000 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 95,50 |
| 918 | 1105 | 06 500 00210 | 121 | 73,35 | 0,00 | 0,00 | 73,35 |
| 918 | 1105 | 06 500 00210 | 129 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | 22,15 |
| средства бюджета города | 918 | 1105 | 06 500 00210 | 000 | 34 797,28 | 33 452,22 | 33 452,22 | 101 701,72 |
| 918 | 1105 | 06 500 00210 | 121 | 23 381,18 | 23 383,75 | 23 383,75 | 70 148,68 |
| 918 | 1105 | 06 500 00210 | 129 | 7 061,20 | 7 061,97 | 7 061,97 | 21 185,14 |
| 918 | 1105 | 06 500 00210 | 122 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |
| 918 | 1105 | 06 500 00210 | 244 | 4 343,90 | 2 995,50 | 2 995,50 | 10 334,90 |
| 918 | 1105 | 06 500 00210 | 852 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 18,00 |
| 20 | Мероприя- тие 5.2 | содействие некоммерческим физкультурно-спортивным организациям  (за исключением государственных  (муниципальных) учреждений), осуществляющим свою деятельность на территории города Красноярска,  основной целью деятельности которых является развитие регби,  в организации и проведении спортивных мероприятий по данному виду спорта,  а также участие  в таких мероприятиях | всего, в том числе: | 918 | 1105 | 06 500 80020 | 000 | 115 269,02 | 115 269,02 | 115 269,02 | 345 807,06 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 1105 | 06 500 80020 | 633 | 115 269,02 | 115 269,02 | 115 269,02 | 345 807,06 |
| 21 | Мероприя- тие 5.3 | выполнение функций муниципальных казенных учреждений (централизованная бухгалтерия, прочие учреждения) | всего, в том числе: | 918 | 1105 | 06 500 88120 | 000 | 10 326,67 | 10 326,67 | 10 326,67 | 30 980,01 |
| ответственный исполнитель главное управление по физической культуре  и спорту, всего | 918 | 1105 | 06 500 88120 | 111 | 6 887,48 | 6 887,48 | 6 887,48 | 20 662,44 |
| 918 | 1105 | 06 500 88120 | 112 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 4,68 |
| 918 | 1105 | 06 500 88120 | 119 | 2 080,02 | 2 080,02 | 2 080,02 | 6 240,06 |
| 918 | 1105 | 06 500 88120 | 244 | 1 357,61 | 1 357,61 | 1 357,61 | 4 072,83» |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 5

к [муниципальной программе](#sub_1000)

«Развитие физической культуры,

спорта и туризма в городе

Красноярске» на 2020 год

и плановый период

2021–2022 годов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

планируемых объемов финансирования

муниципальной программы по источникам финансирования

Тыс. руб.

| № п/п | Источники и направления финансирования | Объем финансирования | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по Программе | 4 530 871,96 | 1 583 299,68 | 1 473 786,14 | 1 473 786,14 |
| 2 | По источникам финансирования: | | | | |
| 3 | Бюджет города | 4 413 716,76 | 1 527 903,88 | 1 442 906,44 | 1 442 906,44 |
| 4 | Краевой бюджет | 117 155,20 | 55 395,80 | 30 879,70 | 30 879,70 |
| 5 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 1,  всего | 1 087 039,86 | 388 977,80 | 349 031,03 | 349 031,03 |
| 8 | По источникам финансирования: | | | | |
| 9 | Бюджет города | 1 085 270,96 | 387 208,90 | 349 031,03 | 349 031,03 |
| 10 | Краевой бюджет | 1 768,90 | 1 768,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Подпрограмма 2,  всего | 16 139,19 | 6 799,73 | 4 669,73 | 4 669,73 |
| 14 | По источникам финансирования: | | | | |
| 15 | Бюджет города | 16 139,19 | 6 799,73 | 4 669,73 | 4 669,73 |
| 16 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 3,  всего | 11 469,72 | 3 823,24 | 3 823,24 | 3 823,24 |
| 20 | По источникам финансирования: | | | | |
| 21 | Бюджет города | 11 469,72 | 3 823,24 | 3 823,24 | 3 823,24 |
| 22 | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Подпрограмма 4,  всего | 2 937 638,90 | 1 023 210,44 | 957 214,23 | 957 214,23 |
| 26 | По источникам финансирования: | | | | |
| 27 | Бюджет города | 2 822 348,10 | 969 679,04 | 926 334,53 | 926 334,53 |
| 28 | Краевой бюджет | 115 290,80 | 53 531,40 | 30 879,70 | 30 879,70 |
| 29 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Подпрограмма 5,  всего | 478 584,29 | 160 488,47 | 159 047,91 | 159 047,91 |
| 32 | По источникам финансирования: | | | | |
| 33 | Бюджет города | 478 488,49 | 160 392,97 | 159 047,91 | 159 047,91 |
| 34 | Краевой бюджет | 95,50 | 95,50 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00» |