АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.11.2020 | № 924 |
| --- | --- |

Об организации подготовки

города Красноярска к Новому, 2021 году

В целях организации мероприятий по подготовке к Новому,               2021 году, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  города Красноярска к Новому, 2021 году согласно приложению 1.

2. Утвердить план подготовки города Красноярска к Новому,            2021 году согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Давыдова А.В.

Исполняющий обязанности

Главы города                                                                              В.А. Логинов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке города Красноярска

к Новому, 2021 году

| Давыдов А.В. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Урбанович О.А. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Антипина И.Р. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития; |
| Бардаев А.А. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Войцеховский В.Н. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Гартман Г.П. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Гниденко И.Д. | – | директор муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Свердловский»; |
| Годованюк А.И. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента транспорта; |
| Дмитриев Д.В. | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Дягилев А.М. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Качанова О.В. | – | исполняющий обязанности руководителя управления социальной защиты населения администрации города; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Лебедев В.В. | – | исполняющий обязанности руководителя главного управления молодежной политики и туризма администрации города; |
| Митрошкин А.Ю. | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Нестеров А.В. | – | руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Одинцов Р.В. | – | заместитель Главы города по финансовой политике – руководитель департамента финансов; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города; |
| Пьянков Е.А. | – | директор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Центр реализации социальных проектов»; |
| Савчук Ю.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Самсонова И.Ю. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Ситдикова Т.Ю. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Соловарова Ю.А. | – | исполняющий обязанности руководителя управления архитектуры администрации города; |
| Фоминых А.А. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства; |
| Черноусов В.А. | – | руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города; |
| Шувалов А.Б. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента общественной безопасности. |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

ПЛАН

подготовки города Красноярска к Новому, 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и утверждение концепции художественного оформления городских пространств к Новому, 2021 году | до 23.11.2020 | Урбанович О.А., Сахарова Л.А. |
|  | Направление в департамент городского хозяйства администрации города схем мест размещения ледовых городков с указанием необходимости ограничения движения на участках улично-дорожной сети города, сроков ограничения движения | до 23.11.2020 | Гартман Г.П., Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г. |
|  | Рассмотрение и согласование сметы расходов на подготовку и оформление города к Новому, 2021 году | до 23.11.2020 | Давыдов А.В., Одинцов Р.В., Урбанович О.А., Сахарова Л.А., Антипина И.Р., Гиевский А.М. |
|  | Размещение пакета предложений для партнеров на сайте администрации города и в печатных СМИ | до 25.11.2020 | Самсонова И.Ю., Антипина И.Р. |
|  | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров | до 25.11.2020 | Антипина И.Р. |
|  | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров | до 27.11.2020 | Антипина И.Р. |
|  | Представление в департамент социального развития администрации города информации о местах функционирования ледовых городков для формирования единого плана | до 01.12.2020 | Урбанович О.А., Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г. |
|  | Организация и проведение городского конкурса на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию (в онлайн-формате) | 01.12.2020 – 14.12.2020 | Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Составление списков учащихся 1–4 классов общеобразовательных учреждений для приобретения новогодних подарков | до 04.12.2020 | Ситдикова Т.Ю. |
|  | Открытие страницы «Новый, 2021 год» на сайте администрации города Красноярска | до 04.12.2020 | Самсонова И.Ю. |
|  | Наполнение рубрики «Новый, 2021 год» на сайте администрации города | в течение всего периода | Самсонова И.Ю. |
|  | Обеспечение доступа к источникам электропитания временных сооружений в период строительства и функционирования главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев, районных новогодних елок и ледовых городков, торговых точек | с 04.12.2020 | Фоминых А.А., Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Пьянков Е.А. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях обеспечения охраны общественного порядка в период строительства и функционирования: главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев; новогодних елок и ледовых городков в районах города | с 04.12.2020 | Шувалов А.Б., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Пьянков Е.А., Гартман Г.П., Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г., Березин Г.Н. (по согласованию) |
|  | Освещение в СМИ подготовки и оформления городских пространств к Новому, 2021 году | 04.12.2020– 26.01.2021 | Самсонова И.Ю., Машегов А.В. |
|  | Подготовка правового акта о введении временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам установки ледовых городков (в случае необходимости) | до 10.12.2020 | Фоминых А.А. |
|  | Подготовка и согласование проекта договора с официальными партнерами | до 11.12.2020 | Пьянков Е.А., Гниденко И.Д. |
|  | Создание видеоприветствия Главы города для жителей | до 14.12.2020 | Самсонова И.Ю. |
|  | Приобретение детских новогодних подарков | до 14.12.2020 | Урбанович О.А., Ситдикова Т.Ю., Качанова О.В., Гниденко И.Д. |
|  | Обеспечение оборудованных помещений для круглосуточного размещения сотрудников Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» с целью обеспечения охраны общественного порядка в период работы ледовых городков (в случае необходимости) | до 16.12.2020 | Пьянков Е.А., Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г. |
|  | Работа со СМИ по изготовлению и размещению информационных материалов, в том числе с упоминанием партнеров | 18.12.2020– 25.12.2020 | Самсонова И.Ю., Антипина И.Р. |
|  | Установка главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев | до 18.12.2020 | Урбанович О.А., Пьянков Е.А. |
|  | Заключение договора на охрану объектов и материальных ценностей в период работы ледового городка на о. Татышев | до 18.12.2020 | Пьянков Е.А. |
|  | Обеспечение организованной выдачи подарков учащимся 1–4 классов общеобразовательных учреждений города | 18.12.2020–25.12.2020 | Ситдикова Т.Ю. |
|  | Обеспечение организованной выдачи подарков детям в возрасте от 3 до 7 лет (не посещающим общеобразовательные учреждения) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной малообеспеченностью, социально опасным положением | 18.12.2020–31.12.2020 | Качанова О.В. |
|  | Согласование с министерством здравоохранения Красноярского края вопросов обеспечения оперативного взаимодействия со скорой медицинской помощью | 18.12.2020– 07.01.2021 | Урбанович О.А., Пьянков Е.А., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Установка новогодних елок и оформление ледовых городков в районах города | до 25.12.2020 по отдельному гра-фику | Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г., Фоминых А.А., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности и регулярного дежурства в местах установки новогодних елок и функционирования ледовых городков | 18.12.2020–26.01.2021 | Нестеров А.В. |
|  | Обеспечение уборки территории ледовых городков в районах города | по отдельному гра-фику | Фоминых А.А. |
|  | Обеспечение уборки территории новогоднего ледового городка на о. Татышев | с 24.12.2020 | Пьянков Е.А. |
|  | Организация работы по праздничному оформлению городских объектов | до 25.12.2020 | Соловарова Ю.А., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г. |
|  | Организация работы по размещению социальной рекламы | до 25.12.2020 | Соловарова Ю.А. |
|  | Привлечение благотворительных и спонсорских средств | до 25.12.2020 | Антипина И.Р. |
|  | Заключение и регистрация договоров с официальными партнерами | до 25.12.2020 | Пьянков Е.А., Гниденко И.Д. |
|  | Иллюминирование главной городской новогодней елки и периметра новогоднего ледового городка на о. Татышев, обеспечение работы праздничной иллюминации на улицах города | 25.12.2020– 13.01.2021 | Пьянков Е.А., Фоминых А.А. |
|  | Оснащение световым и звуковым оборудованием о. Татышев | 25.12.2020, 07.01.2021 | Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Обеспечение подсветки ледовых фигур на о. Татышев | 25.12.2020– 13.01.2021 | Пьянков Е.А. |
|  | Открытие главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев (с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в городе и действующих ограничений) | 25.12.2020 | Урбанович О.А., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Пьянков Е.А. |
|  | Организация и проведение мероприятия в рамках празднования Рождества Христова (с учетом санитарно-эпидемиологи-ческой ситуации в городе и действующих ограничений) | 07.01.2021 | Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Пьянков Е.А. |
|  | Размещение информации об объявлении благодарности от администрации города Красноярска партнерам на сайте администрации города, в газете «Городские новости» | до 20.01.2021 | Самсонова И.Ю., Антипина И.Р., Машегов А.В. |
|  | Оплата договоров, контрактов согласно утвержденной сводной смете | в соответствии с условиями договоров, контрактов | Пьянков Е.А., Гниденко И.Д., Ситдикова Т.Ю., Качанова О.В., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Гиевский А.М., Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г. |
|  | Формирование предложений для поощрения партнеров | по согласованию | Давыдов А.В., Антипина И.Р., Потылицына О.В., Мугако Д.М. |
|  | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 24.01.2021 | Пьянков Е.А., Гниденко И.Д., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Гиевский А.М., Бардаев А.А., Гартман Г.П., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г. |
|  | Представление в департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города отчета о произведенных расходах спонсорских средств | до 31.01.2021 | Пьянков Е.А., Гниденко И.Д., Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г. |
|  | Демонтаж и вывоз ледовых фигур с о. Татышев и районных площадок | по согласованию | Пьянков Е.А., Бардаев А.А., Дмитриев Д.В., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Савчук Ю.Г. |