АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 07.04.2021 | № 54-гх |
| --- | --- |

Об утверждении мероприятий по подготовке теплоисточников,

тепловых, водопроводно-канализационных, электрических сетей

и сооружений ресурсоснабжающих и сетевых организаций

города Красноярска к работе в отопительный период 2021/22 года

В целях обеспечения бесперебойной и качественной работы объектов энергетики и водопроводно-канализационного хозяйства, оказания коммунальных услуг населению и объектам социальной сферы               на территории города Красноярска в зимних условиях 2021/22 года,            руководствуясь ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряже-нием Главы города от 22.12.2006 № 270-р:

1. Утвердить мероприятия по подготовке теплоисточников, тепловых, водопроводно-канализационных, электрических сетей и сооружений ресурсоснабжающих и сетевых организаций города Красноярска        к работе в отопительный период 2021/22 года (далее – Мероприятия) согласно приложению.

2. Департаменту городского хозяйства администрации города осу-ществлять мониторинг запасов топлива у энергоснабжающих организаций для обеспечения нормативного запаса на теплоисточниках города.

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций, указанных в Мероприятиях:

1) выполнить объемы работ, необходимые для обеспечения надежного функционирования в зимних условиях теплоисточников, тепловых, водопроводно-канализационных, электрических сетей и сооружений, в сроки, соответствующие утвержденным Мероприятиям;

2) заключить договоры на поставку топлива для обеспечения нормативного запаса на теплоисточниках;

3) создать необходимый запас топлива к началу отопительного  периода;

4) представлять ежемесячно до 5-го числа в департамент городского хозяйства администрации города отчет о выполнении Мероприятий и о создании запаса топлива;

5) заключить или пролонгировать договоры на тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение в предстоящем отопительном периоде          с учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета города, компаниями, управляющими жилищным фондом города, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, организациями всех форм собственности, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание объектов жилищного фонда на территории города;

6) утвердить и представить до начала отопительного периода в департамент городского хозяйства администрации города графики                   аварийных ограничений потребления  тепловой энергии (в виде пара                  и теплофикационной воды) промышленными предприятиями и организациями в период прохождения отопительного периода 2021/22 года.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские  новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Заместитель Главы города –

руководитель департамента

городского хозяйства 						    А.А. Фоминых

Приложение

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

Мероприятия

по подготовке теплоисточников, тепловых, водопроводно-канализационных, электрических сетей и сооружений ресурсоснабжающих  и сетевых организаций города Красноярска к работе в отопительный период 2021/22 года

| Наименование объекта | Вид работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. АО «Красноярская ТЭЦ-1» |
| 1. АО «Красноярская ТЭЦ-1» | капитальный ремонт котла ст. № 8 | 01.07.2021 | 15.09.2021 |
|  | капитальный ремонт котла ст. № 19 | 26.04.2021 | 21.07.2021 |
|  | капитальный ремонт турбины ст. № 6 | 02.02.2021 | 02.05.2021 |
| II. АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2» |
| 2. Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | средний ремонт котла ст. № 4 | 01.04.2021 | 28.06.2021 |
|  | капитальный ремонт котла ст. № 6 | 20.05.2021 | 25.08.2021 |
|  | средний ремонт турбины ст. № 4 | 01.06.2021 | 17.07.2021 |
| III. АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3» |
| 3. Котельная «Красноярская ТЭЦ-3» филиал «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» | капитальный ремонт котла № 3 | 04.10.2021 | 31.10.2021 |
|  | капитальный ремонт котла № 5 | 01.03.2021 | 29.04.2021 |
| IV. АО «Красноярская теплотранспортная компания» |
| 4. Тепловые сети | капитальный ремонт тепловых сетей (магистральные – 4 917 м, внутриквартальные – 1 609 м) | 10.03.2021 | 30.09.2021 |
|  | текущий ремонт тепловых сетей – 3 200 м | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | капитальный ремонт тепловых камер – 4 шт. | 25.06.2021 | 29.07.2021 |
|  | техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей –65 551 м | 01.05.2021 | 30.12.2021 |
|  | техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей специализированной организацией – 4 663 м | 01.05.2021 | 30.12.2021 |
| 5. Электрокотельные | техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности технических устройств электрокотельных | 01.05.2021 | 30.09.2021 |
| 6. Насосные станции и ЦТП | проверка, калибровка и ремонт средств измерений, приборов узлов коммерческого учета, средств АСУ ТП | 01.03.2021 | 30.12.2021 |
|  | разработка оптимальных режимов работы тепловых сетей и теплоисточников на отопительный период 2021/22 года | 15.03.2021 | 31.08.2021 |
| V. Филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» |
| 7. Трансформаторные подстанции | средний ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ – 2 255 ед. (52 подстанции) | 01.01.2021 | 30.09.2021 |
|  | капитальный ремонт электрической части РП 6 – 10 кВ, ТП 6 – 10/0,4 кВ – 138 ед. | 01.01.2021 | 31.10.2021 |
| 8. Электрические сети | капитальный ремонт воздушных ЛЭП 35-110 кВ – 14,26 км | 01.01.2021 | 30.09.2021 |
|  | капитальный ремонт воздушных ЛЭП 6-10-0,4 кВ – 12,76 км | 01.01.2021 | 31.10.2021 |
|  | капитальный ремонт кабельных ЛЭП 6-10-0,4 кВ – 2,1 км | 01.01.2021 | 30.11.2021 |
| 9. Здания и сооружения | капитальный ремонт зданий и сооружений | 01.02.2021 | 31.12.2021 |
| 10. Вспомогательное оборудование | ремонт вспомогательного и прочего оборудования (транспорта, средств связи, диспетчерского и технологического управления, информационно-вычислительной техники и др.) | 01.02.2021 | 30.11.2021 |
| VI. Красноярское предприятие магистральных электрических сетей – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 11. ПС-500 кВ «Красноярская» | средний ремонт 2 выключателей 500 кВ | 01.07.2021 | 31.10.2021 |
| 12. ПС-220 кВ («Октябрьская», «Ново-Красноярская», «Правобережная», «Заводская», «Центр») | средний ремонт: |
|  | автотрансформатор 220 кВ – 1 шт. | 01.09.2021 | 30.09.2021 |
|  | выключатели воздушные 220 кВ – 2 шт. | 01.07.2021 | 31.08.2021 |
|  | выключатели масляные 220 кВ – 1 шт. | 01.06.2021 | 30.06.2021 |
|  | выключатели масляные 110 кВ – 11 шт. | 01.04.2021 | 31.08.2021 |
|  | разъединители 220 кВ – 18 шт. | 01.05.2021 | 30.09.2021 |
|  | разъединители 110 кВ – 56 шт. | 01.03.2021 | 30.09.2021 |
| 13. Электрические сети ВЛ 500 кВ (ВЛ-509) | капитальный ремонт: |
|  | замена изоляторов – 1 шт. | 01.10.2021 | 31.10.2021 |
| 14. Электрические сети ВЛ 220 кВ (Д-3, Д-4, Д-6, Д-6 отп., Д-11, Д-12, Д-18 отп., Д-19, Д-19 отп., Д-20) | капитальный ремонт: |
|  | валка деревьев – 200 шт. | 01.06.2021 | 30.06.2021 |
|  | замена распорок – 2 шт. | 01.08.2021 | 30.08.2021 |
|  | замена изоляторов – 852 шт. | 01.03.2021 | 31.10.2021 |
| VII. ООО «Региональная тепловая компания – Генерация» |
| 15. Котельная | текущий ремонт парового котла ст. № 1 | 01.01.2021 | 30.11.2021 |
|  | текущий ремонт парового котла ст. № 3 | 01.01.2021 | 30.11.2021 |
|  | текущий ремонт парового котла ст. № 4 | 01.02.2021 | 30.11.2021 |
|  | текущий ремонт парового котла ст. № 5 | 01.02.2021 | 31.12.2021 |
|  | текущий ремонт водогрейного котла ст. № 7 | 01.09.2021 | 31.11.2021 |
|  | текущий ремонт водогрейного котла ст. № 9 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | текущий ремонт водогрейного котла ст. № 10 | 01.02.2021 | 31.06.2021 |
| VIII. ООО «ФармЭнерго» |
| 16. Котельная | экспертиза промышленной безопасности паропроводного от РОУ и коллектора пара, рег. № 1106-п | 21.06.2021 | 31.08.2021 |
|  | экспертиза промышленной безопасности бака серной кислоты, рег. № 39-Р | 20.04.2021 | 30.06.2021 |
|  | ремонт огнеупорной кладки топки котла ТП-20/39У ст. № 4 | 01.07.2021 | 25.08.2021 |
|  | изготовление и замена камер пароохладителей с теплообменниками котлов ТП-20/39У ст. № 1, 2 | 01.06.2021 | 20.08.2021 |
|  | замена тепловой изоляции трубопроводов питательной воды | 04.05.2021 | 01.07.2021 |
|  | приобретение и замена батарейных циклонов газопылеулавливающей установки котла ТП-20/39У ст. № 2 | 12.04.2021 | 31.08.2021 |
|  | ремонт бытовых помещений административного здания (устранение дефектов) | 15.04.2021 | 20.08.2021 |
|  | текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования | 11.05.2021 | 31.08.2021 |
| IX. АО «Красноярский ЭВРЗ» |
| 17. Котельная | средний ремонт водогрейного котла ЭЧМ 35/25 № 5 | 01.04.2021 | 30.06.2021 |
|  | текущий ремонт оборудования топливоподачи | 01.05.2021 | 30.09.2021 |
|  | средний ремонт паровых котлов «Стерлинг» № 1, 2, 3 | 01.05.2021 | 31.10.2021 |
|  | средний ремонт котельно-вспомогательного оборудования | 01.05.2021 | 31.08.2021 |
|  | техническое освидетельствование теплотрассы | 01.08.2021 | 31.10.2021 |
| X. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) |
| 18. Тепловые сети | капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-30 до МКД № 1 | 01.06.2021 | 30.09.2021 |
|  | текущий ремонт с частичной заменой уплотнений ЦТП-1, теплообменных аппаратов | 01.06.2021 | 30.09.2021 |
| 19. Сети водоснабжения и водоотведения | капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ВК-73 до ВК-72 | 01.06.2021 | 30.09.2021 |
| XI. ООО «Орбита» |
| 20. Котельная | ремонт котла № 1 | 01.05.2021 | 30.06.2021 |
|  | ремонт котла № 2 | 01.07.2021 | 31.08.2021 |
|  | ремонт здания котельной | 01.08.2021 | 31.08.2021 |
| XII. АО «Красноярская региональная энергетическая компания» |
| 21. Котельная | капитальный ремонт узла учета | 01.07.2021 | 31.07.2021 |
|  | текущий ремонт тягодутьевых механизмов, очистка поверхностей нагрева котлов № 1, 2, 3, очистка циклонов, замена арматуры Ду-15 – 21 шт., ремонт сетевых насосов № 1, 2, 3, 4 | 01.06.2021 | 30.06.2021 |
|  | текущий ремонт защитного покрытия котлов № 1, 2, 3, ремонт фундаментов дымососов № 1, 2, 3 | 01.07.2021 | 31.07.2021 |
| 22. Тепловые сети | замена арматуры Ду15 – 4 шт., замена контрольно-измерительных приборов 8 шт. | 01.06.2021 | 30.06.2021 |
|  | замена арматуры Ду200 – 4 шт. | 01.07.2021 | 31.07.2021 |
| XIII. Филиал ФГБУ «Центральное жилищное коммунальное управление» по Центральному военному округу (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЦВО) Жилищно-коммунальная служба № 18 (г. Красноярск) |
| 23. Котельная | техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования | 20.05.2021 | 31.08.2021 |
| XIV. ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания» |
| 24. Тепловые сети | капитальный ремонт тепловых сетей (магистральные – 1 310 м, внутриквартальные – 1 843 м) | 01.06.2021 | 25.09.2021 |
|  | текущий ремонт тепловых сетей – 930 м | 01.01.2021 | 31.12.2021 |
|  | капитальный ремонт тепловых камер – 8 шт. | 17.06.2021 | 20.09.2021 |
|  | техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей –3 285 м | 01.05.2021 | 30.12.2021 |
| 25. Насосные станции и ЦТП | проверка, калибровка и ремонт средств измерений, приборов узлов коммерческо-технологического учета, средств АСУ ТП | 01.03.2021 | 30.12.2021 |
|  | разработка оптимальных режимов работы тепловых сетей и тепловых источников на ОЗП 2021/2022 гг. | 15.03.2021 | 31.08.2021 |
| XV. ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» |
| 26. Объекты теплоснабжения | капитальный ремонт тепловых сетей – 2 697 м | 01.06.2021 | 30.09.2021 |
|  | капитальный ремонт тепловых камер, аварийных объектов теплоснабжения | 01.06.2021 | 30.09.2021 |
| 27. Объекты водоснабжения | капитальный ремонт водопроводных сетей – 2 607 м | 01.06.2021 | 30.11.2021 |
|  | капитальный ремонт аварийных участков водопроводных сетей, камер, колодцев, оборудования, сооружений | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
|  | капитальный ремонт оборудования, запорной и регулирующей арматуры, пожарных гидрантов, камер и колодцев на водопроводных сетях | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
| 28. Объекты водоотведения | капитальный ремонт сетей канализации – 414,5 м | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
|  | капитальный ремонт аварийных участков канализационных сетей, колодцев, сооружений | 01.06.2021 | 30.12.2021 |
|  | капитальный ремонт участков водопровода правобережных очистных сооружений канализации – 1 245 м | 01.06.2021 | 30.11.2021 |
|  | капитальный ремонт оборудования и сооружений правобережных очистных сооружений канализации | 01.06.2021 | 30.11.2021 |
|  | капитальный ремонт оборудования и сооружений левобережных очистных сооружений канализации | 01.06.2021 | 30.11.2021 |
|  | капитальный ремонт аварийного оборудования, объектов, инженерных коммуникаций и зданий канализационных насосных станций | 01.06.2021 | 30.11.2021 |
| 29. Объекты электроснабжения | капитальный ремонт ТП 10/6,0/0,4 кВ | 01.06.2021 | 30.11.2021 |
|  | капитальный ремонт КЛ-0,4кВ – 770 м | 01.06.2021 | 30.11.2021 |
| 30. Прочее | восстановление нарушенного благоустройства после аварийно-восстановительных работ | 11.05.2021 | 19.11.2021 |
| XVI. ООО «УК «Сосны» |
| 31. Котельная | ремонт котла № 2 КВр 1,1 (твс) | 01.06.2021 | 01.07.2021 |
|  | капитальный ремонт котла № 5 (ГВС), замена конъюнктивной части | 01.06.2021 | 18.06.2021 |
|  | ремонт котла № 3 КВр 1,8 (твс) | 10.06.2021 | 10.07.2021 |
|  | ремонт сетевого насоса (твс), 3 шт. | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
|  | ремонт бытовых помещений | 01.08.2021 | 30.08.2021 |
|  | КиП проверка приборов (манометр, термометр) | 15.07.2021 | 20.07.2021 |
|  | косметический ремонт | 10.08.2021 | 01.09.2021 |
|  | реконструкция газового тракта, замена циклонов | 01.04.2021 | 01.09.2021 |
|  | капитальный ремонт дымососа № 3 (замена вышедшего из строя) | 01.08.2021 | 10.08.2021 |
|  | ремонт дымососа (2 шт.) | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
|  | капитальный ремонт электрооборудования | 01.06.2021 | 01.08.2021 |
|  | замена дутьевого вентилятора (котел № 5) | 01.03.2021 | 20.03.2021 |
| 32. Тепловые сети | капитальный ремонт теплотрассы, ул. Лесная, 121–151 (60 м) | 20.06.2021 | 10.07.2021 |
|  | капитальный ремонт теплотрассы, ул. Лесная, 127–129 (50 м) | 25.05.2021 | 20.06.2021 |
|  | ремонт запорной арматуры в тепловых колодцах | 01.07.2021 | 20.08.2021 |
|  | капитальный ремонт участка ТВС, ул. Лесная, 119 | 01.08.2021 | 15.08.2021 |
| XVII. ООО «Сетевая компания» |
| 33. Тепловые сети | капитальный ремонт тепловых камер УТ-6, ТК-090308 (УТ-10) | 26.06.2021 | 14.07.2021 |
|  | техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования | 10.05.2021 | 14.07.2021 |
| XVIII. ООО «Лемма» |
| 34. Тепловые сети | капитальный ремонт тепловых сетей | 24.06.2021 | 01.09.2021 |
|  | техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования | 18.05.2021 | 01.09.2021 |
| XIX. ООО «Северный город» |
| 35. Тепловые сети | техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования | 01.04.2021 | 31.10.2021 |
| XX. ООО «Сибирские коммунальные системы» |
| 36. Тепловые сети | очистка тепловых камер от мокрого ила и грязи | 01.06.2021 | 20.06.2021 |
|  | восстановление антикоррозийного покрытия и тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей | 20.06.2021 | 01.09.2021 |
|  | проведение ревизии запорной и регулирующей аппаратуры тепловых сетей | 20.06.2021 | 01.09.2021 |