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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	10.11.2026
	№ 1100


​
Об организации мероприятий по празднованию Нового, 2027 года 
в городском округе город Красноярск Красноярского края


В целях организации мероприятий по подготовке и проведению                 по празднованию Нового, 2027 года, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
[bookmark: _GoBack]1. Утвердить программу основных городских мероприятий                   по празднованию Нового, 2027 года в городском округе город Красноярск Красноярского края согласно приложению 1.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке               городского округа город Красноярск Красноярского края                                       к празднованию Нового, 2027 года согласно приложению 2.
3. Утвердить план подготовки и проведения празднования Нового, 2027 года в городском округе город Красноярск Красноярского края согласно приложению 3.
4. Утвердить Положение о порядке отбора и формирования персонального состава детей – участников Новогодней елки Главы города Красноярска, посвященной встрече Нового, 2027 года, согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Красноярска Мацака А.И.



Глава города  			 С.В. Верещагин


Приложение 1
к постановлению
администрации 
города Красноярска
от _____________ № ________


ПРОГРАММА
основных городских мероприятий по празднованию Нового, 
2027 года в городском округе город Красноярск Красноярского края

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки
проведения
	Ответственный
исполнитель



	1
	2
	3
	4

	1
	Городской проект «Каток 
на Стрелке»
	ноябрь 
2026 года – февраль 
2027 года 
по отдельному плану
	Сахарова Л.А.,
Лебедев В.В.

	2
	Городской конкурс 
на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию «Новогодний калейдоскоп»
	01.12.2026 –24.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Аксенова М.А.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	1. 
	Выставка новогодних 
игрушек и композиций 
победителей конкурса 
«Новогодний калейдоскоп» 
	24.12.2026
	Сахарова Л.А.

	3
	Городской конкурс «Академия Морозиков» среди мальчиков
	10.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Аксенова М.А.

	4
	Поздравления детей из семей участников специальной военной операции 
с вручением новогодних 
подарков
	14.12.2026 –
25.12.2026
	Качанова О.В.,
Аксенова М.А.,
Клоберданц В.Э.,
Сахарова Л.А.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	5
	Новогодняя елка Главы 
города для учащихся 
4-х классов общеобразовательных организаций 
города
	21.12.2026 – 23.12.2026
	Юрьева Е.Г.,
Петровская А.К.,
Аксенова М.А., 
Сахарова Л.А.

	6
	Старт работы районных новогодних елок и ледовых городков 
	20.12.2026
	Юрьева Е.Г.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	7
	Старт работы главной 
городской новогодней елки и ледового городка
	25.12.2026
	Ковтунов М.А.,
Сахарова Л.А.

	8
	Организация и проведение церемонии награждения победителей городского конкурса рисунков новогодней игрушки 
	25.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Ковтунов М.А.
 


	9
	Организация и проведение XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» 
	04.01.2027 –10.01.2027
по отдельному плану
	Юрьева Е.Г.,
Петровская А.К.,
Сахарова Л.А.,
Лебедев В.В.
 

	10
	Праздник Рождества 
Христова 
	07.01.2027
	Лебедев В.В.,
Сахарова Л.А.

	11
	XXI Зимний Суриковский фестиваль искусств
	12.01.2027 –24.01.2027
по отдельному плану
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.

	12
	Рождественские районные мероприятия
	по отдельному плану
	Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.




Приложение 2
к постановлению
администрации 
города Красноярска 
от ____________ № _________




СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 
городского округа город Красноярск Красноярского края 
к празднованию Нового, 2027 года


	Мацак 
Александр Иванович
	–
	первый заместитель Главы города Красноярска, председатель оргкомитета;


	Юрьева 
Евгения Геннадьевна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска, заместитель председателя оргкомитета; 


	Аксенова 
Марина Александровна
	–
	руководитель главного управления образования администрации города 
Красноярска;


	Барбашев 
Александр Михайлович
	–
	руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства                                        и благоустройства администрации города Красноярска;


	Безруких 
Дмитрий Николаевич
	–
	руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске;


	Бугаева 
Виктория Вениаминовна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента финансов администрации города Красноярска; 


	Бурмистров 
Евгений Петрович
	–
	руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске;


	Вернер 
Валентин Валерьевич

	–
	заместитель Главы города Красноярска;

	Войчишина 
Татьяна Тимофеевна
	–
	руководитель муниципального казенного учреждения города Красноярска «Красноярскгортранс»;


	Гурьев 
Дмитрий Леонидович
	–
	руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске;


	Загайнов 
Валерий Васильевич
	–
	исполняющий обязанности главы Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;


	Зимина 
Анастасия Владимировна
	–
	руководитель департамента  экономической политики 
и инвестиционного развития администрации города Красноярска;


	Каминский 
Александр Викторович
	–
	руководитель главного управления                     по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска;


	Качанова 
Ольга Владимировна
	–
	руководитель управления социальной защиты населения администрации города Красноярска;


	Клоберданц 
Вероника Эдуардовна
	–
	руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска;


	Ковалев 
Максим Сергеевич

	–
	временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию);


	Ковтунов 
Михаил Анатольевич
	–
	директор муниципального автономного              учреждения города Красноярска «Татышев-парк»;


	Лебедев 
Владимир Валентинович
	–
	исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»;


	Леднев 
Виталий Вячеславович
	–
	руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска;


	Мугако 
Дмитрий Михайлович
	–
	руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города Красноярска;


	Назмутдинова 
Лилия Харисовна
	–
	руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске;

	Носов 
Владимир Владимирович
	–
	руководитель управления информатизации и связи администрации города Красноярска;


	Петровская 
Анна Карловна

	–
	заместитель Главы города Красноярска;

	Потылицина 
Евгения Викторовна
	–
	исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района                        в городе Красноярске;


	Сабуров 
Андрей Николаевич
	–
	глава поселка Березовка Березовского района Красноярского края;


	Сахарова 
Любовь Александровна	
	–
	руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска;


	Семкин 
Евгений Геннадьевич
	–
	руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске;


	Скрипальщикова Светлана Владимировна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска;


	Соловарова 
Юлия Александровна
	–
	руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска – главный архитектор города Красноярска;


	Трофимов 
Евгений Александрович 
	–
	руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска;


	Эйдемиллер 
Александр Яковлевич
	–
	руководитель администрации Советского 
района в городе Красноярске;


	Яблончук 
Альберт Петрович
	–
	руководитель главного управления                                 по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска.





Приложение 3
к постановлению
администрации 
города Красноярска
от ____________ № _________



ПЛАН
подготовки и проведения празднования Нового, 2027 года 
в городском округе город Красноярск Красноярского края


	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный
исполнитель



	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка и утверждение 
концепции празднования Нового года, в том числе фирменного стиля художественного оформления 
городских пространств
	до 13.11.2026
	Юрьева Е.Г.,
Скрипальщикова С.В.,
Петровская А.К., 
Сахарова Л.А.,
Соловарова Ю.А.


	2
	Формирование смет расходов на подготовку и празднование Нового года с учетом привлечения частных охранных организаций, 
на оформление города 
к Новому году
	20.11.2026
	Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Ковтунов М.А.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Сахарова Л.А.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	3
	Формирование и выдача детских новогодних подарков учащимся 1–4-х классов, обучающимся в семейной форме, детям в возрасте 
от 3 до 7 лет (не посещающим общеобразователь-
ные учреждения) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной малообеспеченностью, социально опасным положением:
	16.11.2026 – 30.12.2026
	Аксенова М.А.,
Качанова О.В.

	
	формирование списков 
учащихся и детей
	16.11.2026
	Аксенова М.А.,
Качанова О.В.

	1 
	закупка и формирование 
подарков
	до 18.12.2026
	Аксенова М.А.,
Качанова О.В.

	2 
	выдача подарков
	21.12.2026 –
30.12.2026
	Аксенова М.А.,
Качанова О.В.

	
	формирование детских новогодних подарков:
	
	Петровская А.К.


	
	разработка, утверждение 
макета упаковки и открыток-вкладышей
	до 20.11.2026
	Петровская А.К.,
Скрипальщикова С.В.

	
	изготовление поздравительных открыток – вкладышей 
в новогодний подарок 
от Главы города и почетного гражданина города 
Х.М. Совмена
	до 18.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Лебедев В.В.

	
	изготовление упаковки 
для детских новогодних 
подарков
	до 18.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Лебедев В.В.

	4
	Формирование программы 
мероприятий по празднованию Нового, 2027 года 
на территории города, 
в том числе:
	
	

	3 
	предложения в программу мероприятий с указанием мер по обеспечению общественного порядка 
и безопасности граждан
	до 20.11.2026
	Аксенова М.А.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Каминский А.В.,
Качанова О.В.,
Клоберданц В.Э.,
Ковтунов М.А.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Сахарова Л.А.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	4 
	формирование программы мероприятий
	до 11.12.2026
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.

	5
	Формирование единого списка мест проведения новогодних мероприятий, мест установки новогодних елок и согласование его с департаментом общественной безопасности и администрации города Красноярска Межмуниципальным управлением МВД России «Красноярское» 
	11.12.2026
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Трофимов Е.А.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	6
	Формирование списка детей из семей участников специальной военной операции для новогодних поздравлений
	20.11.2026
	Качанова О.В.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	7
	Проведение информационной кампании о партнерах празднования 
	по отдельному 
графику
	Скрипальщикова С.В.,
Лебедев В.В.

	8
	Направление в департамент дорожной инфраструктуры 
и транспорта, департамент общественной безопасности администрации города Красноярска и Межмуниципальное управление 
МВД России «Красноярское» схем мест размещения ледовых городков с указанием необходимости установки дорожных знаков 
и ограничения движения на участках улично-дорожной сети города, сроков ограничения движения
	до 20.11.2026
	Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Ковтунов М.А.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	9
	Организация медицинского 
сопровождения в период проведения новогодних 
мероприятий
	по отдельному 
графику
	Аксенова М.А.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Ковтунов М.А.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Сахарова Л.А.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	10

	Подготовка Новогодней 
елки Главы города для учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций города:
	




	Юрьева Е.Г.,
Петровская А.К.


	
	формирование и согласо-вание программы меро-приятия
	20.11.2026
	Сахарова Л.А.,
Аксенова М.А.


	
	подготовительные мероприятия в общеобразовательных учреждениях города 
(по отдельному плану)
	11.12.2026
	Аксенова М.А.

	
	проведение мероприятия
	24.12.2026 – 27.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Аксенова М.А.

	11
	Обеспечение уборки территории новогоднего ледового городка на о. Татышев
	ноябрь 
2026 года – 
февраль
2027 года
	Ковтунов М.А.

	12
	Обеспечение уборки территории ледовых городков 
в районах города и мест установки новогодних елок
	ноябрь 
2026 года – 
февраль 
2027 года
	Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П., 
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В., 
Ковтунов М.А.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	13
	Организация работы с предприятиями торговли, торговыми центрами города 
по праздничному оформлению витрин и торговых 
залов
	07.12.2026
	Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П., 
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Зимина А.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	14
	Организация и проведение 
городского конкурса 
на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию «Новогодний 
калейдоскоп»
	01.12.2026 –24.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П., 
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	15
	Реализация городского проекта «Каток на Стрелке»
	ноябрь 
2026 года – 
февраль 
2027 года
по отдельному плану
	Сахарова Л.А.,
Лебедев В.В.


	16
	Обеспечение и организация работ по монтажу, художественному оформлению новогоднего ледового городка на о. Татышев
	до 20.12.2026
	Барбашев А.М., 
Ковтунов М.А.
 

	17
	Обеспечение и организация работ по демонтажу новогоднего ледового городка         на о. Татышев
	до 16.02.2027
	Барбашев А.М., 
Ковтунов М.А.
 

	18
	Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий 
по празднованию
Нового, 2027 года
	01.12.2026 –24.01.2027
	Скрипальщикова С.В.

	19
	Обеспечение доступа к источникам электропитания временных сооружений 
в период установки и функционирования главной городской новогодней елки 
и устройства ледового 
городка на о. Татышев, 
районных новогодних 
елок и ледовых городков
	10.11.2026 –20.02.2027
	Барбашев А.М., 
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Ковтунов М.А.,
Лебедев В.В.,
Леднев В.В., 
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	20
	Организация взаимодействия с правоохранительными органами и привлечение частных охранных организаций в целях обеспечения охраны общественного порядка в период устройства и функционирования
главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев, новогодних елок и ледовых городков 
в районах города
	по 
отдельному графику
	Трофимов Е.А.,
Ковалев М.С.
(по согласованию),
Безруких Д.Н., 
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Ковтунов М.А.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	21
	Открытие страницы 
«Новый, 2027 год» на сайте администрации города Красноярска
	18.12.2026
	Скрипальщикова С.В.,
Носов В.В.

	22
	Наполнение рубрики 
«Новый, 2027 год» на сайте администрации города Красноярска
	в течение 
всего
периода
	Скрипальщикова С.В.

	23
	Подготовка и согласование с Межмуниципальным управлением МВД России «Красноярское» правовых актов о введении временного ограничения движения транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам установки ледовых городков (в случае необходимости)
	04.12.2026
	Барбашев А.М., 
Леднев В.В.,
Трофимов Е.А.,
Ковалев М.С.
(по согласованию)


	24
	Организация и проведение 
городского конкурса 
«Академия Морозиков» среди мальчиков
	10.12.2026
	Сахарова Л.А., 
Аксенова М.А.

	25
	Закупка новогодних подарков для поздравления детей из семей участников 
специальной военной 
операции
	14.12.2026
	Юрьева Е.Г.,
Петровская А.К.,
Лебедев В.В.

	26
	Обеспечение оборудованными помещениями 
с надписью «Охрана» для круглосуточного размещения сотрудников охраны 
с целью организации работы по охране общественного порядка и сохранности ледовых городков в период их работы 
	в период 
работы 
ледовых 
городков
	Трофимов Е.А.,
Ковтунов М.А., 
Безруких Д.Н., 
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	27
	Обеспечение охраны материальных ценностей и оказание содействия органам МВД России в охране общественного порядка в местах установки новогодних елок 
и функционирования 
ледовых городков с привлечением частных охранных организаций
	в период 
работы 
новогодних елок 
и ледовых городков
	Ковтунов М.А.,
Безруких Д.Н., 
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	28
	Поздравления детей из семей участников специальной военной операции с вручением новогодних подарков
	14.12.2026 –25.12.2026
по отдельному 
графику 
	Аксенова М.А.,
Безруких Д.Н., 
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Качанова О.В.,
Клоберданц В.Э.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сахарова Л.А.
Семкин Е.Г.
Эйдемиллер А.Я.

	29
	Размещение анонсирующих и поздравительных аудио- 
и видеороликов о праздновании Нового года и Рождества Христова в средствах массовой информации,
социальных сетях и общественном транспорте
	в период 
с 14.12.2026 по 08.01.2027
	Скрипальщикова С.В.,
Леднев В.В.,
Лебедев В.В. 


	30
	Организация работы 
по праздничному оформлению городских объектов 
в соответствии с утвержденным фирменным 
стилем
	11.12.2026
	Барбашев А.М., 
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Ковтунов М.А.,
Лебедев В.В.,
Леднев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	31
	Организация выполнения 
первичных мер пожарной безопасности
	11.12.2026 –16.02.2027
	Яблончук А.П.

	32
	Установка главной городской новогодней елки
	до 20.12.2026
	Барбашев А.М., 
Ковтунов М.А.

	33
	Обеспечение работы праздничной иллюминации 
на улицах города
	14.12.2026 –18.01.2027
	Барбашев А.М.,
Леднев В.В.


	34
	Обеспечение подсветки ледовых фигур на о. Татышев, иллюминирование главной городской новогодней елки и периметра новогоднего ледового городка 
на о. Татышев
	22.12.2026 –16.02.2027
	Барбашев А.М., 
Ковтунов М.А.
 

	35
	Установка новогодних елок и световой иллюминации 
в общественных пространствах городского округа город Красноярск Красноярского края:
парк у международного выставочно-делового центра «Сибирь»;
Ярыгинская набережная;
дорожное кольцо в микрорайоне «Тихие зори»;
площадь Мира;
парк «Солнечная поляна»;
парк «Сибсталь»;
сквер «Казачий»;
сквер «Кировский»;
озеро-парк «Октябрьский»; 
сквер «Каменный городок»;
поселок Элита
	14.12.2026
	Барбашев А.М.,
Лебедев В.В.,
Леднев В.В.,
Потылицина Е.В.,
Сахарова Л.А.


	36
	Обеспечение организованной выдачи подарков детям в возрасте от 3 до 7 лет 
(не посещающим общеобразовательные организации) из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, вызванной малообеспеченностью, социально 
опасным положением
	14.12.2026 –30.12.2026
	Качанова О.В.

	37
	Установка новогодних 
елок и оформление ледовых городков в общественных пространствах районов 
города:
парк им. Гагарина;
сквер Энтузиастов;
парк им. 1 Мая;
сквер Серебряный;
площадь им. Я.М. Свердлова;
сквер Космонавтов;
сквер им. Чернышевского
	по отдельному 
графику
	Барбашев А.М., 
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	38
	Установка новогодних 
елок в общественных пространствах п. Солонцы, 
п. Березовка
	по отдельному 
графику
	Загайнов В.В.,
Сабуров А.Н.

	39
	Старт работы районных 
новогодних елок и ледовых городков
	20.12.2026
	Бурмистров Е.П.,
Безруких Д.Н.,
Гурьев Д.Л.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	40
	Старт работы новогодних елок в п. Солонцы, п. Березовка
	20.12.2026
	Загайнов В.В.,
Сабуров А.Н.

	41
	Создание видеоприветствия 
Главы города для жителей
	25.12.2026
	Скрипальщикова С.В.,
Лебедев В.В.

	42
	Старт работы главной 
городской новогодней 
елки и ледового городка 
на о. Татышев
	25.12.2026
	Барбашев А.М., 
Ковтунов М.А.,
Сахарова Л.А.


	43
	Обеспечение дополнительнительного количества пассажирского транспорта:
	
	Леднев В.В.


	
	в день старта работы главной городской новогодней елки
	25.12.2026

	

	
	в дни стартов работы 
районных новогодних елок 
	20.12.2026
	

	44
	Обеспечение перевозок жителей и гостей города 
во время открытия городской новогодней елки 
и праздника Рождества
Христова в соответствии 
с заключенными договорами, контрактами на осуществление  пассажирских перевозок, не относящихся 
к регулярным перевозкам пассажиров и багажа
	25.12.2026,
07.01.2027
	Леднев В.В.,
Войчишина Т.Т.

	45
	Праздник Рождества 
Христова
	07.01.2027
по отдельному плану
	Сахарова Л.А.,
Лебедев В.В.

	46
	Проведение рождественских мероприятий в районах 
города, п. Солонцы, 
п. Березовка
	по 
отдельному плану
	Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Загайнов В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Сабуров А.Н.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	47
	Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
XХI Зимнего Суриковского фестиваля искусств
	12.01.2027 –24.01.2027 по отдельному
графику
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.


	48
	Организация и проведение молодежного конкурса ледовых скульптур в рамках 
XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» 
	04.01.2027 –
10.01.2027
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Лебедев В.В.

	49
	Организация и проведение конкурса снежных скульптур среди семейных команд в рамках XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» 

	07.01.2027
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	50
	Организация и проведение детского конкурса ледовых скульптур в рамках XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» 
	07.01.2027
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Лебедев В.В.

	51
	Организация и проведение профессионального конкурса снежно-ледовых скульптур в рамках XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур 
«Волшебный лёд Сибири» 

	04.01.2027 –
10.01.2027
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Петровская А.К.,
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.

	52
	Формирование списков 
для поощрения партнеров 
организации празднования Нового года
	22.01.2027 
	Мацак А.И.,
Петровская А.К.,
Вернер В.В.,
Юрьева Е.Г.,
Зимина А.В.,
Мугако Д.М.

	53
	Демонтаж и вывоз ледовых 
фигур с о. Татышев 
и территорий районных 
ледовых городков
	по согласованию
	Барбашев А.М.,
Ковтунов М.А., 
Безруких Д.Н.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Лебедев В.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г.,
Эйдемиллер А.Я.



Приложение 4
к постановлению
администрации 
города Красноярска
от ____________ № _________


ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке отбора и формирования персонального состава детей – 
участников Новогодней елки Главы города Красноярска, 
посвященной встрече Нового, 2027 года

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок отбора                                  и формирования персонального состава детей – участников Новогодней елки Главы города Красноярска (далее – Положение), а также требования и критерии для отбора детей с целью участия в Новогодней елке Главы города Красноярска (далее – мероприятие).
2. Участие в мероприятии является формой поощрения                              и стимулирования отличников учебы, талантливых, одаренных детей.
3. Количество участников мероприятия составляет не менее                      1 200 человек.
4. Отбор детей для участия в мероприятии (далее – кандидаты) производится в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к настоящему Положению.

II. Требования к кандидатам

5. Кандидаты должны иметь регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории городского округа город Красноярск Красноярского края (далее – город Красноярск).
6. К участию в отборе допускаются обучающиеся 4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций города Красноярска.
7. Состав кандидатов формируется из числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Красноярска, имеющих высокие достижения в учебной и общественной деятельности, отличившихся наградами различных ведомств.
Кандидаты должны быть отличниками в учебной деятельности, имеющими только отметки «5» по всем учебным предметам                            по состоянию на 31 мая текущего календарного года.
Дополнительные баллы начисляются кандидату при наличии документально подтвержденных следующих достижений:
победа или призовое место в очных этапах международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад, научных, технических, творческих конкурсов и конференций;
наличие отметок «4» и «5» в организациях дополнительного образования в области культуры и в учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки, а также победа или призовое место в международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, выставках, фестивалях и спортивных соревнованиях;
участие в государственных, муниципальных и образовательных детских общественных объединениях и движениях;
наличие наград (почетных грамот, благодарственных писем) органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а также образовательных учреждений культуры, спорта, независимо от ведомственной принадлежности.
8.  Участником Новогодней елки Главы города Красноярска                  не может быть обучающийся, включенный в список участников Новогодней елки Губернатора Красноярского края.

III. Порядок формирования персонального состава

9.  Штаб воспитательной работы, сформированный                             в общеобразовательной организации, осуществляет отбор, составляет рейтинг кандидатов по критериям согласно приложению 1                                         к настоящему Положению и формирует основной список кандидатов                      в соответствии с квотой на участие в мероприятии для общеобразовательной организации (далее – квота) до 01.12.2026. Квота устанавливается главным управлением  образования администрации города Красноярска пропорционально количеству обучающихся                     4-х классов для каждой общеобразовательной организации, исходя                        из предполагаемого общего количества участников мероприятия.
Штабом воспитательной работы формируется список резервистов из числа кандидатов, соответствующих требованиям раздела II настоящего Положения, не вошедших в основной список кандидатов мероприятия, свыше установленной квоты, но не более 10 человек. 
Решение штаба воспитательной работы по отбору кандидатов                  на участие в мероприятии оформляется протоколом и формируется                по форме списка кандидатов согласно приложению 2 к настоящему           Положению. Состав кандидатов директор общеобразовательной организации утверждает приказом не позднее 05.12.2026.
10. Формирование персонального состава детей – участников                 Новогодней елки Главы города Красноярска осуществляет главное управление образования администрации города Красноярска                             на основании списков, предоставленных общеобразовательными организациями города Красноярска в соответствии с квотами                        на каждую общеобразовательную организацию города Красноярска,                      до 12 декабря текущего года.















































Приложение 1
к Положению о порядке 
отбора и формирования 
персонального состава детей – 
участников Новогодней елки 
Главы города Красноярска, 
посвященной встрече 
Нового, 2027 года


КРИТЕРИИ 
отбора и формирования персонального состава детей – 
участников Новогодней елки Главы города Красноярска


	№
п/п
	Критерии отбора
	Показатели
	Количество баллов

	1
	Успеваемость в образовательной организации 
дополнительного образования
	оценки «5»
	100

	
	
	оценки «4», но не более двух
	80

	
	
	более двух оценок «4»
	70

	2
	Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях (победители)

	этапы международных олимпиад
	3

	
	
	этапы всероссийских олимпиад
	2

	
	
	этапы региональных олимпиад
	1,5

	
	
	этапы муниципальных олимпиад 
	1

	
	
	научные конкурсы
	1

	
	
	технические конкурсы
	1

	
	
	творческие учебные 
конкурсы
	1

	
	
	конференции
	1

	3
	Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях (призеры)

	этапы международных олимпиад
	3

	
	
	этапы всероссийских олимпиад
	2

	
	
	этапы региональных олимпиад
	1,5

	
	
	этапы муниципальных олимпиад 
	1

	
	
	научные конкурсы
	1

	
	
	технические конкурсы
	1

	
	
	творческие учебные конкурсы
	1

	
	
	конференции
	1

	4
	Призовые места в международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, 
выставках, фестивалях 
и спортивных состязаниях 
	мероприятия международного уровня
	3

	
	
	мероприятия всероссийского уровня
	2

	
	
	мероприятия регионального уровня
	1

	
	
	мероприятия муниципального уровня
	0,5

	5
	Участие в детских общественных объединениях 
и движениях
	факт участия
	5

	6
	Награды (почетные грамоты, благодарственные письма) органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления,
а также муниципальных образовательных организаций 
	почетные грамоты органов исполнительной, 
законодательной власти
	2

	
	
	благодарственные письма органов исполнительной, законодательной власти
	1,5

	
	
	почетные грамоты органов местного самоуправления
	1,5

	
	
	благодарственные письма органов местного 
самоуправления
	1

	
	
	иные награды
	0,5
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Приложение 2 
к Положению о порядке 
отбора и формирования 
персонального состава детей – участников Новогодней елки 
Главы города Красноярска, 
посвященной встрече 
Нового, 2027 года

СПИСОК 
кандидатов для отбора и формирования персонального состава детей – 
участников Новогодней елки Главы города Красноярска 


	№
п/п
	Ф.И.О. 
канди-дата
	Наи-менование образовательной организации, класс
	Успе-вае-мость 
в школе
(баллов,
далее –  
б.)
	Успеваемость 
в образовательной организации дополнительного образования
	
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях[footnoteRef:1] [1:  Победители и призеры международных (далее – МО), всероссийских (далее – ВО), региональных (далее – РО), муниципальных этапов (далее – МЭО) олимпиад; научных (далее – НК), технических (далее – ТК), творческих учебных (далее – ТКУ) конкурсов, конференций (далее – К).] 

	Призовые места в между-народных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, 
выставках, фестивалях 
и спортивных состязаниях[footnoteRef:2] [2:  Призовые места в международных (далее – М), всероссийских (далее – В), региональных (далее – Р), муниципальных (далее – Мун.) конкурсах,             выставках, фестивалях и спортивных состязаниях.] 

	Участие 
в детских общественных объединениях 
и движениях

	Награды (почетные грамоты, благодарственные письма) органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а также муниципальных образовательных организаций
	Итого
количество баллов

	
	
	
	
	оцен-
ки «5» 
(100 б.)
	одна-две оцен-ки «4»
(80 б.)
	более двух оце-нок «4»
(70 б.)
	Победители
	Призеры
	М
(3 б.)
	В
(2 б.)
	Р
(1 б.)
	Мун.
(0,5 б.)
	5 б.
	
ИВ[footnoteRef:3] [3:  ИВ – исполнительная власть.] 

	
ЗВ[footnoteRef:4] [4:  ЗВ – законодательная власть.] 

	
ОМС[footnoteRef:5] [5:  ОМС – органы местного самоуправления.] 

	иные награды
	

	
	
	
	
	
	
	
	МО
(3 б.)
	ВО
(2 б.)
	РО
(1,5 б.)
	МЭО
(1 б.)
	НК
(1 б.)
	ТК
(1 б.)
	ТКУ
(1 б.)
	К
(1 б.)
	МО
(3 б.)
	ВО
(2 б.)
	РО
(1,5 б.)
	МЭО
(1 б.)
	НК
(1 б.)
	ТК
(1 б.)
	ТКУ
(1 б.)
	К
(1 б.)
	
	
	
	
	
	
ПГ[footnoteRef:6]
(2 б.) [6:  ПГ – Почетная грамота.] 

	
БП[footnoteRef:7] 
(1,5 б.) [7:  БП – Благодарственное письмо.] 

	ПГ
(2 б.)
	БП 
(1,5 б.)
	ПГ
(1,5 б.)
	БП 
(1 б.)
	0,5 б.
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