Приложение

к постановлению

администрации

города Красноярска

от ____________ № ________

ПРОЕКТ

внесения изменений в проект планировки территории несмежных территорий жилой застройки жилого района по ул. Семафорной –

ул. Академика Вавилова города Красноярска, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории

Проект внесения изменений в проект планировки несмежных территорий жилой застройки жилого района по ул. Семафорной – 
ул. Академика Вавилова города Красноярска, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, утвержденный постановлением администрации города Красноярска от 09.06.2023                   № 402 (далее – проект планировки), разработан на основании решения 
ООО «СК «СибЛидер», с которым заключен договор о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки жилого района 
по ул. Семафорной – ул. Академика Вавилова города Красноярска 
от 29.07.2022 № 6КРТ (далее – Договор) и дополнительное                    соглашение № 2 к Договору.

Целью и задачей внесения изменений является исправление технических ошибок, которые были допущены при подготовке проекта планировки.

Рассматриваемые территории комплексного развития расположены в жилых кварталах 2, 3, 4 в жилом районе                                  по ул. Семафорной – ул. Академика Вавилова:

территория 1 (западная площадка) располагается около здания Красноярского театра юного зрителя в границах квартала 2;

территория 2 (центральная площадка) располагается вдоль 
пер. Вузовского в границах квартала 2 и 3;

территория 3 (восточная площадка) располагается в границах квартала 3 и 4.

Общая площадь территории в границах проектирования составляет 94 372 кв. м.

В соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 (в ред. от 24.08.2022 № В-269), территории проектирования располагаются:

территория 1 (западная площадка) – в границах зоны смешанной              и общественно-деловой застройки, зоны рекреационного назначения;

территория 2 (центральная площадка) – в границах зоны смешанной и общественно-деловой застройки;

территория 3 (восточная площадка) – в границах зоны смешанной и общественно-деловой застройки.

Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 (далее – Правила), территории проектирования располагаются в зоне смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки высокой плотности (СОДЖ-2).

Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности                и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом),                                 характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового                 и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

## 1.1. Характеристики объектов капитального строительства жилого назначения.

Таблица 1

| Наименование | Номер зоны размещения | Наименование ОКС (условное название ОКС) | Назначение ОКС | Площадь зоны размещения, кв. м | Площадь застройки зданий, кв. м * | Максимальный процент застрой-ки | Максимальный коэффициент интенсивности | Площадь квартир, кв. м* | В том числе жилая площадь, кв. м * | Предельное количество этажей | Площадь коммерческих помещений, кв. м * | Итого продаваемой площади, кв. м * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Террито-рия 1 (западная площадка) | ЗР-1.1 | многоквартирный жилой дом со встроенно-прист-роенными нежилыми помещениями и подзем-ной автостоянкой | многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 7 632** | 1 372,0 | не более 60% | 1,9 | 14 402,4 | 12 976,6 | не более 25 | 800,0 | 15 202,4 |
| Террито-рия 2 (центральная пло-щадка) | ЗР-2.1 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристро-енными нежилыми помещениями, ДОУ и подземной автостоянкой | многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 20 019 | 3 204,0 | не более 60% | 1,9 | 36 816,4 | 33 171,6 | не более 25 | 1 830,0 | 38 646,4 |
| Территория 3 (восточная площадка) | ЗР-3.1 | многоквартирный жилой дом со встроенно-прист-роенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 9 712 | 1 937,0 | не более 60% | 1,9 | 18 068,8 | 16 280,0 | не более 25 | 1 030,0 | 19 098,8 |
|  | ЗР-3.2 | многоквартирный жилой дом со встроенно-прист-роенными нежилыми помещениями, ДОУ и подземной автостоянкой | многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 11 932 | 2 040,0 | не более 60% | 1,9 | 19 517,2 | 17 585,0 | не более 25 | 1 030,0 | 20 547,2 |
|  | ЗР-3.3 | многоквартирный жилой дом со встроенно-прист- роенными нежилыми помеще-ниями | многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше | 5 492 | 579,0 | не более 60% | 1,9 | 5 712,0 | 5 146,5 | не более 25 | 350,0 | 6 062,0 |
| Итого |  |  |  | 54 787,0 | 9 132,0 |  |  | 94 516,8 | 85 159,7*** |  | 5 040,0 | 99 556,8 |

Примечания:

ОКС – объект капитального строительства.

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не подлежат установлению.

* Ориентировочный показатель уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

** Указана площадь земельного участка 1.1.1.

*** Общая жилая площадь помещений указана в соответствии с договором от 29.07.2022 № 6КРТ.

Раздел 2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и сноса объектов капитального строительства.

2.1. Положения об очередности разработки проектной документации для планируемого развития                     территории.

Таблица 2

| Наименование | Номер зоны размещения/ условный номер земельного участка | Вид использования | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Наименование объекта | Начало подготовки ПД | Окончание подготовки ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория 1 (западная площадка) | ЗР-1.1/ 1.1.1 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 7 632 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | 01.09.2023 | 30.10.2025 |
|  | ЗР-1.3/ 1.2.1 | улично-дорожная сеть (код – 12.0) | 4 191 | улично-дорожная сеть | 01.02.2024 | 30.10.2025 |
|  | ЗР-1.2/ 1.1.6 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | 441 | трансформаторная подстанция | 01.09.2023 | 30.10.2025 |
| Территория 2 (центральная площадка) | ЗР-2.1/ 2.3.1 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 20 019 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, ДОУ и подземной автостоянкой | 01.09.2026 | 30.03.2028 |
|  | ЗР-2.2/ 24:50: 0600023: 2557 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | 587 | трансформаторная подстанция | 01.09.2026 | 30.03.2028 |
|  | ЗР-2.3/ 2.1.1 | хранение автотранспорта (код – 2.7.1) | 3 271 | многоуровневая автостоянка закрытого типа | 01.09.2026 | 30.03.2028 |
|  | ЗР-2.6/ 2.2.2 | улично-дорожная сеть (код – 12.0) | 7 110 | улично-дорожная сеть | 01.09.2026 | 30.03.2028 |
|  | ЗР-2.4/ 2.2.3 | спорт (код – 5.1) | 11 565 | многофункциональный спортивный зал (спортивный комплекс «Водник») | 01.03.2024 | 30.03.2026 |
|  | ЗР-2.5/ 2.2.4 | спорт (код – 5.1) | 7 834 | плоскостные сооружения (спортивный комплекс «Водник») | 01.03.2024 | 30.03.2026 |
| Территория 3 (восточная площадка) | ЗР-3.1/ 3.3.1 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 9 712 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | 01.06.2023 | 20.02.2024 |
|  | ЗР-3.5/ 3.1.16 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | 204 | трансформаторная подстанция | 01.06.2023 | 01.08.2023 |
|  | ЗР-3.2/ 3.2.4 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 11 932 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, ДОУ и подземной автостоянкой | 01.09.2025 | 30.10.2026 |
|  | ЗР-3.4/ 3.2.5 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | 291 | трансформаторная подстанция | 01.01.2024 | 30.09.2024 |
|  | ЗР-3.3/ 3.2.1 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 5 492 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 01.10.2026 | 30.05.2028 |
|  | ЗР-3.7/ 3.2.3 | улично-дорожная сеть (код – 12.0) | 2 298 | улично-дорожная сеть | 01.06.2026 | 30.05.2028 |
|  | ЗР-3.6/ 3.2.2 | хранение автотранспорта (код – 2.7) | 249 | гаражи-боксы | 01.06.2023 | 01.08.2023 |

Примечания:

ПД – проектная документация.

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.

2.2. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы выполнения                строительно-монтажных работ.

Таблица 3

| Наименование | Номер зоны размещения/ условный номер земельного участка | Вид исполь- зования | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Наименование объекта | Этапы строительства | Начало СМР | Окончание СМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория 1 (западная площадка) | ЗР-1.1/ 1.1.1 | многоэтажная жилая застройка (высотная | 7 632 | многоквартирный жилой дом со встроенно- | 2 | 06.10.2025 | 15.10.2028 |
|  |  | застройка) (код – 2.6) |  | пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой |  |  |  |
|  | ЗР-1.3/ 1.2.1 | улично-дорожная сеть (код – 12.0) | 4 191 | улично-дорожная сеть | 3 | развитие элементов транспортной инфраструктуры во временном плане планируется полностью сопряженным с созданием основных объектов строительства |  |
|  | ЗР-1.2/ 1.1.6 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | 441 | трансформаторная подстанция | 1 | 01.08.2025 | 06.10.2025 |
| Территория 2 (центральная площадка) | ЗР-2.1/ 2.3.1 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 20 019 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроен-ными нежилыми помещениями, ДОУ и подземной автостоянкой | 2 | 01.07.2027 | 30.03.2032 |
|  | ЗР-2.2/24:50: 0600023:2557 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | 587 | трансформаторная подстанция | 3 | 01.04.2028 | 01.07.2028 |
|  | ЗР-2.3/ 2.1.1 | хранение автотранспорта (код – 2.7.1) | 3 271 | многоуровневая автостоянка закрытого типа | 4 | 01.04.2028 | 30.06.2032 |
|  | ЗР-2.6/ 2.2.2 | улично-дорожная сеть (код – 12.0) | 7 110 | улично-дорожная сеть | 2 | развитие элементов транспортной инфраструктуры во временном плане планируется полностью сопряженным с созданием основных объектов строительства |  |
|  | ЗР-2.4/ 2.2.3 | спорт (код – 5.1) | 11 565 | многофункциональный спортивный зал (спортивный комплекс «Водник») | 1 | 01.04.2026 | 31.12.2027 |
|  | ЗР-2.5/ 2.2.4 | спорт (код – 5.1) | 7 834 | плоскостные сооружения (спортивный комплекс «Водник») | 1 | 01.04.2026 | 31.12.2027 |
| Территория 3 (восточная площадка) | ЗР-3.1/ 3.3.1 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 9 712 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой | 3 | 19.02.2024 | 31.12.2026 |
|  | ЗР-3.5/ 3.1.16 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | 204 | трансформаторная подстанция | 1 | 01.06.2023 | 01.11.2023 |
|  | ЗР-3.2/ 3.2.4 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 11 932 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми поме-щениями, ДОУ и подземной автостоянкой | 4 | 01.09.2026 | 31.12.2029 |
|  | ЗР-3.4/ 3.2.5 | коммунальное обслуживание (код – 3.1) | 291 | трансформаторная подстанция | 3 | 01.05.2024 | 01.08.2025 |
|  | ЗР-3.3/ 3.2.1 | многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6) | 5 492 | многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями | 5 | 30.01.2028 | 31.12.2029 |
|  | ЗР-3.7/ 3.2.3 | улично-дорожная сеть (код – 12.0) | 2 298 | улично-дорожная сеть | 6 | развитие элементов транспортной инфраструктуры во временном плане планируется полностью сопряженным с созданием основных объектов строительства |  |
|  | ЗР-3.6/ 3.2.2 | хранение автотранспорта (код – 2.7) | 249 | гаражи-боксы | 2 | 01.06.2023 | 30.08.2024 |

Примечания:

СМР – строительно-монтажные работы.

ОКС – объект капитального строительства.

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.

2.3. Максимальные сроки осуществления сноса объектов капитального строительства.

Таблица 4

| № п/п | Наименование территории | Объекты, подлежащие сносу за счет средств Инвестора | Сроки сноса и/или освобож-дения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория 1 | - МКД (2 шт.) по ул. Семафорной, № 295, 299 | до 01.04.2025 |
|  |  | - Гаражи (боксы, 2 шт.): ул. Академика Вавилова, здание № 25г/69; ул. Академика Вавилова, № 25г, бокс № 70 |  |
| 2 | Территория 2 | - МКД (3 шт.) по ул. Семафорной, № 331, 333, 341 | до 01.02.2027 |
|  |  | - Здание по ул. Семафорной, № 343а |  |
|  |  | - Гаражи (боксы, 8 шт.): ул. Семафорная, 343г, бокс № 1; бокс № 9, бокс № 7, бокс № 5, бокс № 3, бокс № 6, бокс № 4, бокс № 8 |  |
|  |  | - Гараж (бокс, 1 шт.): ул. Семафорная, 343а, бокс № 2 |  |
| 3 | Территория 3 | - МКД по ул. Семафорной, № 379, 385, 387 | до 01.04.2026 |
|  |  | - МКД по ул. Семафорной, № 393 | до 01.02.2027 |
|  |  | - Здание (гараж) по ул. Семафорной, № 413 | до 01.09.2023 |
|  |  | - Помещение (гараж) по ул. Академика Вавилова, 45г, бокс 1 | до 01.09.2023 |

Примечание: МКД – многоквартирный жилой дом.

Очередность проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства                отображены на рисунке.

Рисунок. Схема очередности планируемого развития территории.