АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.04.2026 | № 249 |
| --- | --- |

​

Об организации и проведении в 2026 году XXIV открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой музыки

«Азия – Сибирь – Европа»

В целях создания условий для сохранения культурного наследия, формирования культурных традиций, обеспечивающих повышение                качества городской среды, самобытности и уникальности города Красноярска в мировом и региональном масштабах, руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с 3 по 18 сентября 2026 года в городе Красноярске XXIV открытый Красноярский фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                и проведению XXIV открытого Красноярского фестиваля                     камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» согласно приложению 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке                          и проведению XXIV открытого Красноярского фестиваля                        камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» согласно приложению 2.

4. Расходы на организацию подготовки и проведения XXIV открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» осуществлять за счет средств бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденной постановлением администрации города Красноярска от 14.11.2022 № 999, с привлечением иных источников финансирования.

5. Органам администрации города Красноярска в пределах имеющихся полномочий обеспечить выполнение плана основных мероприятий и решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке и проведению XXIV открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа».

6. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города Красноярска.

Глава города                                                                          С.В. Верещагин

Приложение 1

к постановлению

администрации города

Красноярска

от ____________ № _________

# СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

XXIV открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой

музыки «Азия – Сибирь – Европа» в 2026 году

| Мацак Александр Иванович | – | первый заместитель Главы города Красноярска, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Юрьева Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Аксенова Марина Александровна | – | руководитель главного управления образования администрации города Красноярска; |
| Барбашев Александр Михайлович | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска; |
| Бенюмов Михаил Иосифович | – | художественный руководитель и главный дирижер муниципального автономного учреждения «Красноярский камерный оркестр», художественный руководитель XXIV открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа»; |
| Бугаева Виктория Вениаминовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов администрации города Красноярска; |
| Веккессер Эдуард Карлович | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гиевский Алексей Михайлович | – | руководитель управления делами администрации города Красноярска; |
| Гиевская Елена Сергеевна | – | директор Фонда Культуры города Красноярска им. П.И. Кузнецова (по согласованию); |
| Клоберданц Вероника Эдуардовна | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска; |
| Маркосьян Лариса Владимировна | – | артист высшей категории муниципального автономного учреждения «Красноярский камерный оркестр», исполнительный директор XXIV открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа»; |
| Набиев Дмитрий Львович | – | исполняющий обязанности руководителя управления информатизации и связи администрации города Красноярска; |
| Пинясов Алексей Николаевич | – | генеральный директор акционерного общества «Красноярскгорсвет» (по согласованию); |
| Потылицына Ольга Викторовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города администрации города Красноярска; |
| Сахарова Любовь Александровна | – | руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска; |
| Скрипальщикова Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска; |
| Трофимов Евгений Александрович | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска; |
| Усков Дмитрий Михайлович | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»; |
| Яблонская Марина Владимировна | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский камерный оркестр». |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

Красноярска

от ____________ № _________

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

XXIV открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой

музыки «Азия – Сибирь – Европа» в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению XXIV открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» (далее – Фестиваль) | апрель – сентябрь 2026 года | Мацак А.И., Юрьева Е.Г., Потылицына О.В., Сахарова Л.А. |
| 2 | Разработка и согласование Положения о Фестивале | до 06.04.2026 | Сахарова Л.А., Маркосьян Л.В., Яблонская М.В. |
| 3 | Разработка и согласование программы проведения Фестиваля | до 06.04.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Потылицына О.В., Маркосьян Л.В. |
| 4 | Разработка и утверждение программы концертов и состава участников Фестиваля | до 06.04.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Потылицына О.В., Бенюмов М.И. |
| 5 | Составление и утверждение плановой сметы расходов на подготовку и проведение Фестиваля | до 20.04.2026 | Сахарова Л.А., Маркосьян Л.В., Яблонская М.В. |
| 6 | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров Фестиваля | до 07.08.2026 | Юрьева Е.Г., Потылицына О.В., Сахарова Л.А., Маркосьян Л.В., Яблонская М.В. |
| 7 | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров Фестиваля | до 12.08.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А. |
| 8 | Изготовление анонсирующих аудио- и видеороликов о Фестивале для размещения в СМИ, социальных сетях и общественном транспорте | до 15.05.2026 | Сахарова Л.А., Яблонская М.В. |
| 9 | Рассылка приглашений для почетных гостей Фестиваля | до 26.08.2026 | Потылицына О.В., Сахарова Л.А., Маркосьян Л.В. |
| 10 | Разработка и утверждение сценариев церемоний открытия и закрытия Фестиваля | до 19.08.2026 | Сахарова Л.А., Маркосьян Л.В. |
| 11 | Разработка и утверждение культурной программы для участников Фестиваля | до 24.08.2026 | Сахарова Л.А., Потылицына О.В., Маркосьян Л.В. |
| 12 | Размещение анонсирующих аудио- и видеороликов о Фестивале в СМИ, общественном транспорте и социальных сетях | 12.05.2026– 15.09.2026 | Сахарова Л.А., Яблонская М.В., Барбашев А.М., Скрипальщикова С.В. |
| 13 | Освещение в СМИ и социальных сетях подготовки и проведения Фестиваля | 12.05.2026– 20.09.2026 | Скрипальщикова С.В., Сахарова Л.А., Яблонская М.В. |
| 14 | Разработка и утверждение сценариев концертов Фестиваля | до 26.08.2026 | Сахарова Л.А., Маркосьян Л.В. |
| 15 | Организация трансфера и встречи в аэропорту для участников Фестиваля | 30.08.2026– 19.09.2026 | Потылицына О.В., Сахарова Л.А., Гиевский А.М., Яблонская М.В. |
| 16 | Транспортное обеспечение мероприятий Фестиваля в соответствии с заключенными договорами и контрактами: грузовые перевозки, пассажирские перевозки (в случае необходимости) | 30.08.2026– 19.09.2026 | Сахарова Л.А., Яблонская М.В. |
| 17 | Организация посещений учащимися школ города, молодежью мероприятий фестиваля по программе «Пушкинская карта» | 03.09.2026–18.09.2026 | Аксенова М.А., Клоберданц В.Э., Сахарова Л.А. |
| 18 | Проведение мастер-классов для студентов, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений города, учащихся детских школ искусств | 05.09.2026–14.09.2026 | Сахарова Л.А., Маркосьян Л.В. |
| 19 | Организация встречи Главы города Красноярска с участниками Фестиваля и зарубежными официальными делегациями | до 18.09.2026 | Потылицына О.В., Сахарова Л.А., Маркосьян Л.В. |
| 20 | Организация сопровождения Фестиваля волонтерами | 03.09.2026–18.09.2026 | Клоберданц В.Э. |
| 21 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка при проведении Фестиваля | 03.09.2026–18.09.2026 | Трофимов Е.А., Сахарова Л.А. |
| 22 | Организация праздничной иллюминации в дни проведения Фестиваля | 03.09.2026–18.09.2026 | Сахарова Л.А., Пинясов А.Н. |
| 23 | Организация уборки прилегающих территорий в местах проживания участников Фестиваля и проведения концертов | 30.08.2026–18.09.2026 | Барбашев А.М., Веккессер Э.К., Сахарова Л.А. |
| 24 | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 30.09.2026 | Сахарова Л.А., Яблонская М.В. |