

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 18.04.2025 |  |

​

Об организации и проведении в 2025 году

XXIII открытого Красноярского фестиваля

камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа»

В целях создания условий для сохранения культурного наследия, формирования культурных традиций, обеспечивающих повышение качества городской среды, самобытности и уникальности города Красноярска в мировом и региональном масштабах, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести с 3 по 15 сентября 2025 года в городе Красноярске XXIII открытый Красноярский фестиваль камерно-оркест-ровой музыки «Азия – Сибирь – Европа» (далее – Фестиваль).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля согласно приложению 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля согласно приложению 2.

4. Расходы на организацию подготовки и проведения Фестиваля осуществлять за счет средств бюджета города, запланированных в муниципальной программе «Развитие культуры в городе Красноярске», с привлечением иных источников финансирования.

5. Органам администрации города в пределах имеющихся полномочий обеспечить выполнение плана основных мероприятий и решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке и проведению Фестиваля.

6. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города.

Глава города В.А. Логинов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

XXIII открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой

музыки «Азия – Сибирь – Европа» в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шувалов А.Б. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| Юрьева Е.Г. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аксенова М.А. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Бенюмов М.И. | – | художественный руководитель и главный дирижер Красноярского камерного оркестра, художественный руководитель Фестиваля (по согласованию); |
| Бугаева В.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов; |
| Гиевская Е.С. | – | директор Фонда Культуры города Красноярска им. П.И. Кузнецова (по согласованию); |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Карасев А.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Клоберданц В.Э. | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города; |
| Маркосьян Л.В. | – | исполнительный директор Фестиваля (по согласованию); |
| Мацак А.И. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства и транс-порта; |
| Морозов М.А. | – | исполняющий обязанности директора му-ниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Пинясов А.Н. | – | генеральный директор акционерного общества «Красноярскгорсвет» (по согласованию); |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Скрипальщикова С.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Трофимов Е.А. | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности; |
| Усков Д.М. | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»; |
| Яблонская М.В. | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Крас-ноярский камерный оркестр» (по согласо-ванию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

XXIII открытого Красноярского фестиваля камерно-оркестровой

музыки «Азия – Сибирь – Европа» в 2025 году

| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению  Фестиваля | апрель –  сентябрь  2025 года | Шувалов А.Б.,  Юрьева Е.Г.,  Потылицына О.В.,  Сахарова Л.А. |
| 2 | Разработка и согласование программы проведения Фестиваля | до 18.04.2025 | Юрьева Е.Г.,  Потылицына О.В.,  Сахарова Л.А.,  Маркосьян Л.В. |
| 3 | Разработка и утверждение программы концертов и состава участников Фестиваля | до 18.04.2025 | Юрьева Е.Г.,  Сахарова Л.А.,  Потылицына О.В.,  Бенюмов М.И. |
| 4 | Разработка и согласование Положения о Фестивале | до 18.04.2025 | Сахарова Л.А.,  Маркосьян Л.В.,  Яблонская М.В. |
| 5 | Составление и утверждение плановой сметы  расходов на подготовку  и проведение Фестиваля | до 20.04.2025 | Сахарова Л.А.,  Маркосьян Л.В.,  Яблонская М.В. |
| 6 | Составление перечня  организаций – потенциальных партнеров  Фестиваля | до 12.08.2025 | Юрьева Е.Г.,  Сахарова Л.А.,  Маркосьян Л.В.,  Яблонская М.В. |
| 7 | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров Фестиваля | до 12.08.2025 | Юрьева Е.Г.,  Сахарова Л.А. |
| 8 | Изготовление анонсирующих аудио- и видеороликов о Фестивале для размещения в СМИ, социальных сетях и общественном транспорте | до 15.08.2025 | Сахарова Л.А.,  Яблонская М.В. |
| 9 | Рассылка приглашений для почетных гостей  Фестиваля | до 20.08.2025 | Потылицына О.В.,  Сахарова Л.А.  Маркосьян Л.В. |
| 10 | Разработка и утверждение сценариев церемоний открытия и закрытия  Фестиваля | до 20.08.2025 | Сахарова Л.А.,  Маркосьян Л.В. |
| 11 | Разработка и утверждение культурной программы для участников Фестиваля | до 24.08.2025 | Сахарова Л.А.,  Потылицына О.В.,  Маркосьян Л.В. |
| 12 | Размещение анонсирующих аудио- и видео-роликов о Фестивале  в СМИ, общественном транспорте и социальных сетях | с 12.08.2025 по 13.09.2025 | Сахарова Л.А.,  Яблонская М.В.,  Мацак А.И. |
| 13 | Освещение в СМИ  и социальных сетях подготовки и проведения Фестиваля | с 12.08.2025 по 20.09.2025 | Скрипальщикова С.В.,  Сахарова Л.А.,  Яблонская М.В. |
| 14 | Разработка и утверждение сценариев концертов Фестиваля | до 26.08.2025 | Сахарова Л.А.,  Маркосьян Л.В. |
| 15 | Организация встречи  в аэропорту и трансфера для участников  Фестиваля | с 30.08.2025  по 17.09.2025 | Потылицына О.В.,  Сахарова Л.А.,  Гиевский А.М.,  Мацак А.И. |
| 16 | Транспортное обеспечение мероприятий  Фестиваля в соответствии с заключенными договорами и контрактами: грузовые перевозки, пассажирские перевозки (в случае необходимости) | с 30.08.2025  по 17.09.2025 | Сахарова Л.А.,  Мацак А.И. |
| 17 | Организация посещений учащимися школ города, молодежью мероприятий фестиваля по программе «Пушкинская карта» | с 03.09.2025 по 15.09.2025 | Аксенова М.А.,  Клоберданц В.Э.,  Сахарова Л.А. |
| 18 | Проведение мастер-классов для студентов, преподавателей высших и средних специальных учебных заведений города, учащихся детских школ искусств | с 05.09.2025 по 14.09.2025 | Сахарова Л.А.,  Маркосьян Л.В. |
| 19 | Организация встречи Главы города Красноярска с участниками  Фестиваля и зарубежными официальными делегациями | до 17.09.2025 | Потылицына О.В.,  Сахарова Л.А. |
| 20 | Организация сопровождения Фестиваля волонтерами | 03.09.2025–17.09.2025 | Клоберданц В.Э. |
| 21 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами  по обеспечению охраны общественного порядка  и безопасности дорожного движения при проведении Фестиваля | 14.09.2025 | Трофимов Е.А.,  Сахарова Л.А. |
| 22 | Организация праздничной иллюминации  в дни проведения  Фестиваля | с 03.09.2025 по 15.09.2025 | Пинясов А.Н.,  Сахарова Л.А. |
| 23 | Организация уборки прилегающих территорий  в местах проживания участников Фестиваля  и проведения концертов | с 30.08.2025 по 17.09.2025 | Мацак А.И.,  Сахарова Л.А.,  Морозов М.А. |
| 24 | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 30.09.2025 | Сахарова Л.А.,  Яблонская М.В. |