

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 02.10.2025 | № 816 |

​

Оборганизации ипроведении X Открытого фестиваля-конкурса

снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири»

в 2026 году

В целях приобщения жителей города Красноярска к достижениям современной культуры, формирования культурных традиций, обеспечивающих повышение качества городской среды, самобытности и уникальности города Красноярска в мировом и региональном масштабах, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести в городе Красноярске X Откры- тый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири».

В рамках X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» провести следующие конкурсы:

1) с 6 по 11 января 2026 года молодежный конкурс ледовых скульптур;

2) с 12 по 17 января 2026 года профессиональный конкурс снежно-ледовых скульптур;

3) 7 января 2026 года конкурс снежных скульптур среди семейных команд;

4) 7 января 2026 года детский конкурс ледовых скульптур.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году согласно приложе- нию 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году согласно приложе-нию 2.

4. Расходы на организацию подготовки и проведения X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году осуществлять за счет средств бюджета города Красноярска, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденной постановлением администрации города от 14.11.2022 № 999, с привлечением иных источников финансирования.

5. Органам администрации города в пределах имеющихся полномочий обеспечить выполнение плана основных мероприятий и решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке и проведению X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Временно исполняющий

полномочия Главы города Р.В. Одинцов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур

«Волшебный лёд Сибири» в 2026 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шувалов А.Б. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| Юрьева Е.Г. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аксенова М.А. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Антипина И.Р. | – | руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города; |
| Безруких Д.Н. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства и транс-порта; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Бурмистров Е.П. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Веккессер Э.К. | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Гурьев Д.Л.  | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Зайцев А.А. | – | президент Красноярского городского общественного фонда «ДИКСИ», скульптор (по согласованию); |
| Каминский А.В. | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |
| Карасев А.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Клоберданц В.Э. | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Назмутдинова Л.Х. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Орешников М.С. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Переверзев Б.В. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Пинясов А.Н. | – | генеральный директор муниципального предприятия города Красноярска «Красноярскгорсвет»; |
| Подлегаев В.В. | – | исполняющий обязанности руководителя главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Семкин Е.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова С.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры администрации города – главный архитектор города; |
| Трофимов Е.А. | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности; |
| Усков Д.М. | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости». |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур

«Волшебный лёд Сибири» в 2026 году

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственныйисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году (далее – Фестиваль-конкурс) | октябрь 2025 года – январь 2026 года | Шувалов А.Б.,Юрьева Е.Г.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Зайцев А.А. (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение Положений о конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля-конкурса  | до 06.10.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Зайцев А.А. (по согласованию) |
|  | Размещение на сайте администрации города информации о Фестивале-конкурсе и Положений о конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля-конкурса | до 06.10.2025 | Карасев А.В.,Сахарова Л.А.  |
|  | Проведение ревизии оборудования и инструментов | до 06.10.2025 | Веккессер Э.К.,Зайцев А.А.(по согласованию) |
|  | Согласование художественной концепции расположения конкурсных и фестивальных ледовых и снежных скульптур, ледовой галереи, сценического комплекса | до 06.10.2025 | Юрьева Е.Г.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Зайцев А.А. (по согласованию) |
|  | Формирование техниче-ского задания на изготовле-ние печатной, сувенирной и наградной продукции | до 06.10.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Формирование техниче-ского задания на охрану объектов Фестиваля-конкурса  | до 06.10.2025 | Веккессер Э.К.,Зайцев А.А.(по согласованию) |
|  | Согласование дизайн-проекта печатной, сувенирной и наградной продукции | до 10.10.2025 | Юрьева Е.Г.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и согласование программы проведения Фестиваля-конкурса | до 10.10.2025 | Юрьева Е.Г.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Зайцев А.А. (по согласованию) |
|  | Составление и утверждение плановой сметы расходов на подготовку и проведение Фестиваля-конкурса | до 10.10.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Гиевский А.М. |
|  | Согласование графика работы по обустройству площадок Фестиваля-конкурса | до 01.11.2025 | Юрьева Е.Г.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и утверждение программ культурно-массо-вых мероприятий и состава участников в дни проведе-ния Фестиваля-конкурса | до 01.11.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Формирование составов комиссий для отбора эскизных проектов:молодежный конкурспрофессиональный конкурс семейный конкурсдетский конкурс | до 01.11.2025до 01.11.2025 до 08.12.2025до 08.12.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Зайцев А.А.(по согласованию) |
|  | Разработка медиаплана Фестиваля-конкурса | до 17.11.2025 | Скрипальщикова С.В.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Прием заявок на участие в конкурсах в рамкахФестиваля-конкурса:профессиональный конкурсмолодежный конкурссемейный конкурсдетский конкурс | до 01.11.2025до 01.11.2025до 08.12.2025до 08.12.2025 | Веккессер Э.К.,Зайцев А.А. (по согласованию),Бурмистров Е.П.,Гурьев Д.Л.,Ланина Е.В.,Назмутдинова Л.Х.,Орешников М.С.,Переверзев Б.В.,Семкин Е.Г., |
|  | Проведение заседаний комиссий для определения участников конкурсов в рамках Фестиваля-кон-курса:молодежный конкурспрофессиональный конкурс семейный конкурсдетский конкурс | до 10.11.2025до 10.11.2025до 16.12.2025до 16.12.2025 | Юрьева Е.Г.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Зайцев А.А. (по согласованию),Бурмистров Е.П.,Переверзев Б.В.,Гурьев Д.Л.,Ланина Е.В.,Назмутдинова Л.Х.,Семкин Е.Г.,Орешников М.С. |
|  | Приобретение необходи-мого оборудования, инстру-ментов, инвентаря, расход-ных материалов для органи-зации работы участников Фестиваля-конкурса и обустройства площадок | до 15.11.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Размещение протоколов решений комиссий об уча-стниках конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса на сайте администрации города:профессиональный конкурсмолодежный конкурс семейный конкурсдетский конкурс | 17.11.202517.11.202518.12.202518.12.2025 | Карасев А.В.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка и направление официальных ответов участникам конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса с сообщением об отборе или отказе с приглашением к участию в следующем конкурсе:профессиональный конкурсмолодежный конкурс семейный конкурсдетский конкурс | до 21.11.2025до 24.12.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и утверждение культурной программы для участников Фестиваля-конкурса | до 01.12.2025 | Юрьева Е.Г.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Бронирование номеров в гостиницах с учетом статуса участников и членов жюри | до 01.12.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Бронирование транспортных билетов для иногородних участников | до 01.12.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Организация и проведение конкурса «Парад санок» | с 08.12.2025 по 07.01.2026 | Клоберданц В.Э.,Сахарова Л.А. |
|  | Заключение договоров на питание участников Фестиваля-конкурса | до 10.12.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и утверждение сценариев культурно-массовых мероприятий Фестиваля-конкурса | до 10.12.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Формирование составов жюри конкурсов:молодежный конкурс профессиональный конкурс семейный конкурсдетский конкурс | до 30.12.2025до 30.12.2025 до 30.12.2025до 30.12.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Зайцев А.А.(по согласованию) |
|  | Изготовление ледовой галереи, сценического комплекса, ледовых фигур в соответствии с согласованной художественной концеп-цией | до 28.12.2025 | Веккессер Э.К.,Зайцев А.А. (по согласованию) |
|  | Обустройство рабочих зон для участников конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса  | до 28.12.2025  | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Зайцев А.А. (по согласованию) |
|  | Изготовление печатной, сувенирной и наградной продукции | до 15.12.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий Фестиваля-конкурса | с 15.12.2025 по 19.01.2026 | Скрипальщикова С.В.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К.,Бурмистров Е.П.,Переверзев Б.В.,Гурьев Д.Л.,Ланина Е.В.,Назмутдинова Л.Х.,Семкин Е.Г.,Орешников М.С. |
|  | Организация встречи, размещения, сопровождения и отбытия иногородних участников Фестиваля-конкурса | с 03.01.2026по 19.01.2026 | Гиевский А.М.,Потылицына О.В.,Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Транспортное обеспечение мероприятий Фестиваля-конкурса в соответствии с заключенными договорами и контрактами: грузовые перевозки, пассажирские перевозки (в случае необходимости)  | с 03.01.2026по 19.01.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К.,Гиевский А.М.,Безруких Д.Н. |
|  | Организация праздничной иллюминации в дни прове-дения Фестиваля-конкурса  | с 05.01.2026 по 19.01.2026 | Безруких Д.Н.,Сахарова Л.А. |
|  | Проведение мероприятий молодежного конкурса | с 06.01.2026 по 11.01.026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Обеспечение медицинского сопровождения меропри-ятий Фестиваля-конкурса | с 06.01.2026 по 17.01.2026 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Организация взаимодей-ствия с правоохранительны-ми органами по обеспече-нию охраны общественного порядка при проведении Фестиваля-конкурса | с 06.01.2026 по 17.01.2026 | Трофимов Е.А.,Веккессер Э.К.,Березин Г.Н. (по согласованию) |
|  | Организация обеспечения охраны в местах проведения Фестиваля-конкурса (ЧОП) | с 06.01.2026 по 17.01.2026 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Организация работы точек общественного питания, имеющих опыт работы в зимних условиях, на площадках Фестиваля-конкурса | с 06.01.2026 по 18.01.2026  | Веккессер Э.К., Антипина И.Р. |
|  | Организация сопровождения Фестиваля-конкурса волонтерами по отдельному графику | с 06.01.2025 по 17.01.2025 | Клоберданц В.Э. |
|  | Организация работы локации «Кёрлинг» | с 06.01.2025 по 17.01.2025 | Каминский А.В.,Веккессер Э.К. |
|  | Проведение мероприятий детского и семейного конкурсов | 07.01.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Проведение мероприятий профессионального конкурса | с 11.01.2026 по 17.01.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Проведение Блиц-турнира между участниками профессионального конкурса | 17.01.2026 | Зайцев А.А.,Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Подведение жюри итогов конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса:молодежный конкурспрофессиональный конкурссемейный конкурсдетский конкурс | 11.01.202616.01.202607.01.202607.01.2026 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Организация обществен-ного голосования, в том числе в онлайн-форматемолодежный конкурспрофессиональный конкурс | с 10.01.2026 (14:00) по 11.01.2026 (14:00)с 16.01.2026 (14:00) по 17.01.2026 (14:00) | Карасев А.В.,Сахарова Л.А.,Скрипальщикова С.В. |
|  | Организация и проведение Торжественных церемоний открытий и закрытий конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса:молодежный конкурспрофессиональный конкурссемейный конкурсдетский конкурс | 06.01.2026;11.01.202611.01.2026; 17.01.202607.01.202607.01.2026 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Организация и проведение торжественного приема Главы города Красноярска  | с 10.01.2026 по 17.01.2026 | Гиевский А.М.,Потылицына О.В.,Сахарова Л.А. |
|  | Размещение итогов конкурсов на сайте администрации города:молодежный конкурспрофессиональный конкурс | 12.01.202619.01.2026 | Карасев А.В.,Сахарова Л.А. |
|  | Уборка территории Центральной набережной от льда и снега при повышении температуры воздуха  | по отдельному графику | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка отчета о про-изведенных расходах  | до 01.03.2025 | Сахарова Л.А.,Веккессер Э.К. |