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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	16.09.2026
	№ 911


​
Об утверждении Технического задания на корректировку 
инвестиционной программы ООО «КрасКом» в сфере 
водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной 
частей г. Красноярска и иных муниципальных 
образований Красноярского края на 2024–2028 годы


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении      и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения  и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение                  и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, руководствуясь ст. 41,             58, 59 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Техническое задание на корректировку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»                       в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной                                         и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024–2028 годы, утвержденной приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 № 48-н, согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города Красноярска.


Глава города			                                                  С.В. Верещагин



Приложение 
к постановлению 
администрации
города Красноярска
от ____________ № _________



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на корректировку инвестиционной программы ООО «КрасКом»
в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной 
и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных 
образований Красноярского края на 2024–2028 годы



1. Внести в инвестиционную программу ООО «КрасКом» в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024–2028 годы, утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 № 48-н, следующие изменения:
1) раздел «Водоснабжение» дополнить следующими мероприятиями:
реконструкция водопроводных сетей от КАМ на ул. Енисейский тракт, 8к, до КАМ ул. Енисейский тракт – ул. Славы;
реконструкция аварийных и ветхих водопроводных сетей открытым и закрытым способом. Первая очередь;
строительство РЧВ V = 10 000 куб. м (рядом с РЧВ                                   гос. университета);
реконструкция водопроводных сетей ул. Северо-Енисейская, 44, Ду 1000 мм – 227 м;
реконструкция водопроводных сетей пр. Металлургов, 28 б                         (от КАМ пр. Металлургов, 51к, до КАМ ул. Краснодарская, 37)                      2Ду 800 мм – 1 050 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Северное шоссе, 34, Ду 1000 мм – 175 м;
реконструкция водопроводных сетей от НС «Южная» до камеры на ПНС оснежнения по пр. Свободный, 93/1, 2Ду 600 мм – 1 507 м;
реконструкция водопроводных сетей от РЧВ 10 тыс. куб. м                      до ул. Вербная, 4 (проход под пр. Свободный), 2Ду 600 мм – 2 510 м;
реконструкция водопроводных сетей от КАМ-1 в районе 
ул. Светлогорская, 17, до КАМ-3 в районе Северного шоссе, 23д,                  2Ду 800 мм – 515 м;
реконструкция водопроводных сетей пер. Енисейский тракт – 
ул. Славы до КП-26 НС 4-го подъема по ул. 40 лет Победы Ду 400 мм – 760 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Высотная, 19–27,                 Ду 500 мм – 455 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Телевизорная – 
ул. Карбышева от пр. Свободный, 44, до ул. Тотмина, 20, Ду 600 мм –            2 740 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Взлетная от ул. Весны до ул. Партизана Железняка Ду 200 мм – 565 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Взлетная от ул. Весны до ул. Партизана Железняка Ду 300 мм – 325 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Соревнования                       от ул. Партизана Железняка, 1ж, до ул. Белинского, 11, Ду 200 мм –                 600 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Тамбовская, 2а–35 (подающий водовод на НС 3 подъема «Черемушки»), Ду 500 мм –                 542 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу ул. Весны, 13–15, Ду 100 мм – 140 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу ул. Весны, 13–15, Ду 150 мм – 22 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу ул. Весны, 13–15, Ду 300 мм – 515 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Славы, 1–15,                     Ду 100 мм – 395 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Славы, 1–15,                       Ду 150 мм – 94 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Славы, 1–15,                       Ду 200 мм – 230 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу ул. Молокова, 58, Ду 100 мм – 155 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу ул. Молокова, 58, Ду 150 мм – 290 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу                                  ул. А. Тимошенкова, 77, Ду 300 мм – 160 м;
реконструкция водопроводных сетей по ул. Островского                         Ду 500 мм – 370 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу Енисейский             тракт, 53, – 40 лет Победы, 33, 2Ду 500 мм – 450 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу                                      пер. Медицинский, 19, – ул. 60 лет Октября, 2а, Ду 600 мм – 658 м;
реконструкция водопроводных сетей по адресу ул. Кутузова, 36, – пер. Маяковского, 18, Ду 300 мм – 205 м;
реконструкция водопроводных сетей в пос. Суворовский                          (ул. Суворова, Спортивная, Энтузиастов, Черняховского, Пожарского, Минина, Олейникова) Ду 100 мм – 2 670 м;
реконструкция водопроводных сетей  ул. Урванцева, 6, Ду 600 мм – 1200 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Тамбовская (территория бывшего завода РТИ) Ду 500 мм – 530 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Инициаторов, Энергетиков, Львовская Ду 100 мм – 1 452 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Инициаторов, Энергетиков, Львовская Ду 200 мм – 1 180 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Инициаторов, Энергетиков, Львовская Ду 400 мм – 147 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Инициаторов, Энергетиков, Львовская Ду 500 мм – 237 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Свердловская, 30а–129, напорный трубопровод от НС 3 подъема Ду 150 – 290 м;
реконструкция водопроводных сетей б. Солнечный – пр. 60 лет СССР, 14а, Ду 100 мм – 524 м;
реконструкция водопроводных сетей б. Солнечный – пр. 60 лет СССР, 14а, Ду 150 мм – 203 м;
реконструкция водопроводных сетей б. Солнечный – пр. 60 лет СССР, 14а, Ду 200 мм – 1 185 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Семафорная, 251,                  от ВК-1 до ВК-14 Ду 100 мм – 229 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Семафорная, 251, 
ул. Королева, 10а, – Королева, 1, Ду 150 мм – 314 м;
реконструкция водопроводных сетей ул. Семафорная, 251, 
от КАМ-1 до ПНС Ду 200 мм – 520 м;
реконструкция водопроводных сетей от КАМ по пр. Николаевский до ул. Красной армии, 71, стр. 2, Ду 1000 мм – 1 910 м;
реконструкция водопроводных сетей от КАМ ул. Красной                 армии, 71, стр. 2, до ул. Северо-Енисейская, 44, Ду 1000 мм – 1 160 м;
реконструкция водопроводных сетей от пер. 3-й Гремячий                        до пр. Свободный, 44, Ду 600 мм – 2 920 м;
реконструкция водопроводных сетей от ул. Л. Кецховели, 31,                до пр. Свободный, 75 б, 2Ду 500 мм – 2 600 м;
реконструкция водопроводных сетей от НС 3 подъема «Бадалык» до КАМ на ул. Енисейский тракт, 1а, 2Ду 700 мм – 4 100 м;

реконструкция водопроводных сетей от КАМ                                        на ул. Свердловская, 31г, до КАМ пер. Медицинский, 19, Ду 500 мм –               2 890 м;
реконструкция водопроводных сетей от КАМ                                        на ул. Карамзина, 25, до КАМ ул. Свердловская, 31г, Ду 600 мм – 820 м;
реконструкция водопроводных сетей от КАМ на ул. Северное шоссе, 23д, до КАМ в районе ул. Северное шоссе, 27, Ду 300 мм –                 675 м;
реконструкция водопроводных сетей от т. А на ул. Северное шоссе, 27, до КАМ в районе ул. Северное шоссе, 31ж, Ду 300 мм –                205 м;
реконструкция водопроводных сетей от т. В на ул. Северное шоссе, 31г, до КАМ в районе ул. Северное шоссе, 43, Ду 300 мм –                 780 м;
реконструкция водопроводных сетей от КАМ                                      на ул. Свердловская, 31г, до КАМ ул. Ключевская, 57, Ду 100 мм –              195 м;
реконструкция водопроводных сетей от КАМ                                           на ул. Свердловская, 31г, до КАМ ул. Ключевская, 57, Ду 300 мм –             3 020 м;
реконструкция водопроводных сетей от КАМ ул. Щорса, 11а,               до КАМ ул. Щорса – ул. Мичурина Ду 500 мм – 350 м;
реконструкция дюкерных переходов 2Ду 500 мм о. Посадный – 
ул. Дубровинского – 636 м;
реконструкция дюкерных переходов 2Ду 500 мм о. Посадный – 
ул. Дубровинского – 690 м;
реконструкция дюкерного перехода Ду 800 мм о. Отдыха                     от НС 2-го подъема до КАМ по ул. Семафорная, 201г, – 1 370 м;
реконструкция водозаборных сооружений о. Отдыха;
реконструкция водозаборных сооружений о. Нижне-Атамановский;
реконструкция водозаборных сооружений о. Казачий;
реконструкция водозаборных сооружений «Гремячий Лог»;
реконструкция водозаборных сооружений о. Посадный;
реконструкция водозаборных сооружений о. Татышев;
выполнение работ по отводу поверхностных вод за пределы первых поясов водозаборных сооружений;
реконструкция НС IV подъема «Солнечный»;
реконструкция НС IV подъема «Лалетино»;
реконструкция ПНС (включая насосное оборудование и ЗРА                 с созданием локальной АСУ с частотным регулированием                                   и обеспечением дистанционного контроля технологических параметров);
создание комплексной системы автоматизации и диспетчеризации технологических процессов подачи и распределения воды (система АСУ ТП верхнего уровня) на основе адаптивных алгоритмов. Усовершенствование системы контроля давления и распределения воды в системе;
разработка и внедрение программно-аналитического комплекса оптимизации режимов работы сетей водоснабжения, прогноза                            их состояния, планирования реконструкций и ремонтов (с применением гидравлического моделирования и оборудования поиска утечек);
2) раздел «Водоотведение» дополнить следующими мероприятиями:
реконструкция аварийных и ветхих канализационных сетей открытым и закрытым способом. Первая очередь;
реконструкция участка канализационной сети                                                     от ул. Калинина, 45а/2, до ул. Железнодорожников, 19;
реконструкция участка канализационной сети                                           от ул. Телевизорная, 4, до ул. Калинина, 45а/1-2;
реконструкция участка канализационной сети                                             от ул. Можайского, 3, до ул. Высотной, 2л;
реконструкция участка канализационной сети                                                 по ул. Калинина, 80, стр. 3;
реконструкция участка канализационной сети по ул. Айвазовского  от дома № 13 до № 28 (НС № 68);
реконструкция участка канализационной сети по ул. Глинки, 2, через ул. Глинки, 1 б, до Глинки, 19 (КНС 67);
реконструкция участка канализационной сети                                       по ул. Львовская, 26–36;
реконструкция участка канализационной сети по ул. 60 лет Октября, 38, до КНС 17, 18, 19 (ул. Семафорная);
реконструкция участка канализационной сети по пр. Красноярский рабочий, 116, до КНС № 2 (ул. 26 Бакинских Комиссаров, 52а);
реконструкция участка канализационной сети                                            по ул. Инструментальная от ул. Юности до 20 Больницы;
реконструкция участка канализационной сети 20 Больница 
(ул. Инструментальная, 12 (территория));
реконструкция участка канализационной сети                                         от ул. Московская, 1а, до пр. Красноярский рабочий, 61а;
реконструкция участка канализационной сети пр. Красноярский рабочий, 2, до КНС № 2 (ул. 26 Бакинских Комиссаров, 52а);
реконструкция участка канализационной сети к-р                                    по ул. Семафорная, 249, до КНС № 17, 18, 19 по ул. Семафорная, 491г;

реконструкция участка канализационной сети от КНС № 74 (Сивинит) пр. Красноярский рабочий, 27, до к-ра Ду 1000 мм                                             по пр. Красноярский рабочий;
реконструкция участка канализационной сети                                             по ул. Алексеева, 115, – Связистов, 35;
реконструкция участка канализационной сети ул. Мате Залки, 37/1, – пр-т Металлургов, 2е;
реконструкция участка канализационной сети по ул. Партизана Железняка, 25, – пр-т Металлургов, 69;
реконструкция участка канализационной сети                                             по ул. Дудинская, 12а, – Партизана Железняка, 3а (КНС-31);
реконструкция участка канализационной сети                                          по пр-т Металлургов, 11, – ул. Николаева, 10;
реконструкция участка канализационной сети                                          по ул. Аэровокзальная, 17, – Партизана Железняка, 3а (КНС-31);
реконструкция участка канализационной сети                                           по ул. Малиновского, 1, – ул. Краснодарская, 6г (КНС-78);
реконструкция участка канализационной сети                                               по ул. Армейская, 25, – ул. Краснодарская, 6г (КНС-76);
реконструкция участка канализационной сети                                           по ул. Краснодарская, 30, – ул. Краснодарская, 6г (КНС-76);
реконструкция участка канализационного напорного коллектора по ул. Партизана Железняка, 34г (КНС-42) – ул. 78 Добровольческой бригады, 4;
реконструкция участка канализационного напорного коллектора по ул. Коммунистическая, 4 (КНС-21), – ул. Партизана Железняка, 25;
реконструкция участка канализационного напорного коллектора по ул. Алексеева, 13 (КНС-43), – ул. Водопьянова, 22;
реконструкция участка канализационного напорного коллектора по ул. Партизана железняка, 3д/1 (КНС-31), – ул. Партизана                    Железняка, 25;
реконструкция участка канализационного напорного коллектора по ул. Тельмана, 51 (КНС-15);
реконструкция участка канализационной сети                                          пер. Медицинский, 17, до пер. Афонтовский, 9а;
реконструкция участка канализации сети по пр. Красноярский рабочий, 180, до КНС № 4 (ул. Семафорная, 249);
реконструкция участка канализации сети по ул. Туристская, 66,                 до КНС 80 (ул. Лесоперевалочная, 30а);
реконструкция участка канализации сети по ул. Павлова, 74–88;
реконструкция напорных канализационных коллекторов                             от КНС № 22 по ул. Маерчака, 91;
реконструкция прочих канализационных насосных станций                      с внедрением локальных систем автоматизации и обеспечением дистанционного контроля технологических параметров работы насосных станций;
реконструкция левобережных канализационных очистных сооружений г. Красноярска;
ПИР;
строительство цеха механического обезвоживания;
строительство комплекса сушки и термоутилизации осадка сточных вод (КУСО);
реконструкция аэротенков с внедрением нитри-денитрификации;
реконструкция первичных отстойников;
реконструкция вторичных отстойников;
реконструкция системы электроснабжения, внутриплощадочных сетей;
выполнение мероприятий по приведению объектов в соответствие с требованиями законодательства к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения;
реконструкция правобережных канализационных очистных сооружений г. Красноярска;
ПИР;
реконструкция аэротенков с внедрением нитри-денитрификации;
реконструкция системы механического обезвоживания осадка сточных вод (ЦМО) с увеличением производительности;
реконструкция ГНС и песколовок;
реконструкция первичных отстойников;
реконструкция вторичных отстойников;
реконструкция системы электроснабжения, внутриплощадочных сетей (в т. ч. модернизация ГПП-38);
выполнение мероприятий по приведению объектов в соответствие с требованиями законодательства к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения;
создание системы анализа качества сточных вод, поступающих               в централизованную систему водоотведения;
[bookmark: _GoBack]создание системы диагностики канализационных сетей                             с применением системы телеинспекции и специальной техники;
создание постоянно действующей гидравлической модели системы водоотведения. Разработка и внедрение автоматизированной системы учета и контроля качества сточных вод.
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