АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.09.2026 | № 963 |
| --- | --- |

​

Об организации и проведении XI Открытого фестиваля-конкурса

снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири»

в 2027 году

В целях приобщения жителей города Красноярска к достижениям современной культуры, формирования культурных традиций, обеспечивающих повышение качества городской среды, самобытности и уникальности города Красноярска в мировом и региональном масштабах, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести в городе Красноярске XI Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд          Сибири».

В рамках XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» провести следующие конкурсы:

с 4 по 10 января 2027 года – молодёжный конкурс ледовых скульптур;

с 4 по 10 января 2027 года – профессиональный конкурс снежно-ледовых скульптур;

7 января 2027 года – конкурс снежных скульптур среди семейных команд;

7 января 2027 года – детский конкурс ледовых скульптур.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                и проведению XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» согласно приложению 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» согласно приложению 2.

4. Расходы на подготовку и проведение XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» осуществлять за счёт средств бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры в городе Красноярске», утверждённой постановлением администрации города Красноярска от 14.11.2022                   № 999, с привлечением иных источников финансирования.

5. Органам администрации города Красноярска в пределах имеющихся полномочий обеспечить выполнение плана основных мероприятий и решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке и проведению XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские  новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.

Глава города                                                                          С.В. Верещагин

Приложение 1

к постановлению

администрации города

Красноярска

от ____________ № _________

# СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2027 году

| Мацак Александр Иванович | – | первый заместитель Главы города Красноярска, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Юрьева Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Аксенова Марина Александровна | – | руководитель главного управления образования администрации города Красноярска; |
| Антипов Сергей Владимирович | – | исполняющий обязанности руководителя управления делами администрации города Красноярска; |
| Барбашев Александр Михайлович | – | руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска; |
| Батухтин Павел Сергеевич | – | заместитель главы Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; |
| Безруких Дмитрий Николаевич | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Бурмистров Евгений Петрович | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Веккессер Эдуард Карлович | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гурьев Дмитрий Леонидович | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Загайнов Валерий Васильевич | – | исполняющий обязанности главы Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; |
| Зимина Анастасия Владимировна | – | исполняющий обязанности руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска; |
| Ковалев Максим Сергеевич | – | временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Клоберданц Вероника Эдуардовна | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска; |
| Леднев Виталий Вячеславович | – | руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска; |
| Назмутдинова Лилия Харисовна | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Носов Владимир Владимирович | – | исполняющий обязанности руководителя управления информатизации и связи администрации города Красноярска; |
| Петровская Анна Карловна | – | заместитель Главы города Красноярска; |
| Пинясов Алексей Николаевич | – | генеральный директор акционерного общества «Красноярскгорсвет» (по согласованию); |
| Потылицина Евгения Викторовна | – | исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Сабуров Андрей Николаевич | – | глава поселка Березовка Березовского района Красноярского края; |
| Сахарова Любовь Александровна | – | руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска; |
| Семкин Евгений Геннадьевич | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска; |
| Соловарова Юлия Александровна | – | руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска – главный архитектор города Красноярска; |
| Трофимов Евгений Александрович | – | руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска; |
| Усков Дмитрий Михайлович | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»; |
| Фролкова Елена Владимировна | – | заместитель главы Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; |
| Эйдемиллер Александр Яковлевич | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Яблончук Альберт Петрович | – | руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска. |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

Красноярска

от ____________ № _________

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур

«Волшебный лёд Сибири» в 2027 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2027 году (далее – Фестиваль-конкурс) | октябрь 2026 года – январь 2027 года | Мацак А.И., Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и утверждение Положений о конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля-конкурса | до 05.10.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Размещение на сайте администрации города Красноярска информации о Фестивале-конкурсе и Положений о конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля-конкурса | до 05.10.2026 | Носов В.В., Сахарова Л.А. |
|  | Проведение ревизии оборудования и инструментов | до 05.10.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Согласование художественной концепции расположения конкурсных и фестивальных ледовых и снежных скульптур, ледовой галереи, сценического комплекса | до 05.10.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Формирование технического задания на изготовление печатной, сувенирной и наградной продукции | до 05.10.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Формирование технического задания на охрану объектов Фестиваля-конкурса | до 09.10.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Согласование дизайн-проекта печатной, сувенирной и наградной продукции | до 09.10.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и согласование программы проведения Фестиваля-конкурса | до 09.10.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Составление и утверждение плановой сметы расходов на подготовку и проведение Фестиваля-конкурса | до 09.10.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Антипов С.В. |
|  | Согласование графика работы по обустройству площадок Фестиваля-конкурса | до 02.11.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и утверждение программ культурно-массовых мероприятий и состава участников в дни проведения Фестиваля-конкурса | до 02.11.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Формирование составов комиссий для отбора эскизных проектов: молодёжный конкурс профессиональный конкурс семейный конкурс детский конкурс | до 02.11.2026 до 02.11.2026 до 07.12.2026 до 07.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Разработка медиаплана Фестиваля-конкурса | до 16.11.2026 | Скрипальщикова С.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Прием заявок на участие в конкурсах в рамках Фестиваля-конкурса: профессиональный конкурс молодёжный конкурс семейный конкурс детский конкурс | до 02.11.2026 до 02.11.2026 до 07.12.2026 до 07.12.2026 | Веккессер Э.К., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Безруких Д.Н., Потылицина Е.В., Семкин Е.Г., Батухтин П.С., Загайнов В.В., Сабуров А.Н., Фролкова Е.В. |
|  | Проведение заседаний комиссий для определения участников конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса: молодёжный конкурс профессиональный конкурс семейный конкурс детский конкурс | до 10.11.2026 до 10.11.2026 до 15.12.2026 до 15.12.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Безруких Д.Н., Потылицина Е.В., Семкин Е.Г., Батухтин П.С., Загайнов В.В., Сабуров А.Н., Фролкова Е.В. |
|  | Приобретение необходимого оборудования, инструментов, инвентаря, расходных материалов для организации работы участников Фестиваля-конкурса и обустройства площадок | до 16.11.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Размещение протоколов решений комиссий об участниках конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса на сайте администрации города Красноярска: профессиональный конкурс молодёжный конкурс семейный конкурс детский конкурс | 17.11.2026 17.11.2026 18.12.2026 18.12.2026 | Носов В.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка и направление официальных ответов участникам конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса с сообщением об отборе или отказе с приглашением к участию в следующем конкурсе: профессиональный конкурс, молодёжный конкурс семейный конкурс, детский конкурс | до 21.11.2026 до 24.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и утверждение культурной программы для участников Фестиваля-конкурса | до 01.12.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Бронирование номеров в гостиницах с учётом статуса участников и членов жюри | до 01.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Бронирование транспортных билетов для иногородних участников | до 01.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Организация и проведение конкурса «Парад санок» | с 07.12.2026 по 07.01.2027 | Клоберданц В.Э., Сахарова Л.А. |
|  | Заключение договоров на питание участников Фестиваля-конкурса | до 10.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и утверждение сценариев культурно-массовых мероприятий Фестиваля-конкурса | до 10.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Формирование составов жюри конкурсов: молодёжный конкурс профессиональный конкурс семейный конкурс детский конкурс | до 30.12.2026 до 30.12.2026 до 30.12.2026 до 30.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Изготовление ледовой галереи, сценического комплекса, ледовых фигур в соответствии с согласованной художественной концепцией | до 28.12.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Обустройство рабочих зон для участников конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса | до 28.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Изготовление печатной, сувенирной и наградной продукции | до 15.12.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Освещение в средствах массовой информации и социальных сетях мероприятий Фестиваля-конкурса | с 15.12.2026 по 12.01.2027 | Скрипальщикова С.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Безруких Д.Н., Потылицина Е.В., Семкин Е.Г., Батухтин П.С., Загайнов В.В., Сабуров А.Н., Фролкова Е.В. |
|  | Организация встречи, размещения, сопровождения и отбытия иногородних участников Фестиваля-конкурса | с 02.01.2027 по 12.01.2027 | Петровская А.К., Антипов С.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Транспортное обеспечение мероприятий Фестиваля-конкурса в соответствии с заключёнными договорами и контрактами: грузовые перевозки, пассажирские перевозки (в случае необходимости) | с 02.01.2027 по 12.01.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Антипов С.В., Леднев В.В. |
|  | Организация праздничной иллюминации в дни проведения Фестиваля-конкурса | с 02.01.2027 по 12.01.2027 | Барбашев А.М., Сахарова Л.А. |
|  | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий Фестиваля-конкурса | с 04.01.2027 по 10.01.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка при проведении Фестиваля-конкурса | с 04.01.2027 по 10.01.2027 | Трофимов Е.А., Веккессер Э.К., Ковалев М.С. (по согласованию) |
|  | Организация обеспечения охраны в местах проведения Фестиваля-конкурса (ЧОП) | с 04.01.2027 по 10.01.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Организация работы точек общественного питания, имеющих опыт работы в зимних условиях, на площадках Фестиваля-конкурса | с 04.01.2027 по 10.01.2027 | Веккессер Э.К., Зимина А.В. |
|  | Организация сопровождения Фестиваля-конкурса волонтёрами по отдельному графику | с 04.01.2027 по 10.01.2027 | Клоберданц В.Э. |
|  | Проведение мероприятий детского и семейного конкурсов | 07.01.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Проведение мероприятий молодёжного конкурса | с 04.01.2027 по 10.01.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Проведение мероприятий профессионального конкурса | с 04.01.2027 по 10.01.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Подведение жюри итогов конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса: семейный конкурс детский конкурс молодёжный конкурс профессиональный конкурс | 07.01.2027 07.01.2027 10.01.2027 10.01.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Организация общественного голосования, в том числе в онлайн-формате: молодёжный конкурс профессиональный конкурс | с 09.01.2027 (14:00) по 10.01.2027 (14:00) с 09.01.2027 (14:00) по 10.01.2027 (14:00) | Носов В.В., Сахарова Л.А., Скрипальщикова С.В. |
|  | Организация и проведение торжественных церемоний открытия и закрытия конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса: молодёжный конкурс профессиональный конкурс семейный конкурс детский конкурс | 05.01.2027; 10.01.2027 05.01.2027; 10.01.2027 07.01.2027 07.01.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Организация и проведение торжественного приема Главы города Красноярска | с 04.01.2027 по 10.01.2027 | Петровская А.К., Антипов С.В., Сахарова Л.А. |
|  | Размещение итогов конкурсов на сайте администрации города Красноярска: молодёжный конкурс профессиональный конкурс | 11.01.2027 11.01.2027 | Носов В.В., Сахарова Л.А. |
|  | Уборка территории Центральной набережной, Театральной площади и площади перед администрацией города Красноярска от льда и снега при повышении температуры воздуха | по отдельному графику | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка отчёта о произведенных расходах | до 01.03.2027 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |