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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	30.09.2026
	№ 963


​
Об организации и проведении XI Открытого фестиваля-конкурса 
снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири»
в 2027 году


В целях приобщения жителей города Красноярска к достижениям современной культуры, формирования культурных традиций, обеспечивающих повышение качества городской среды, самобытности и уникальности города Красноярска в мировом и региональном масштабах, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в городе Красноярске XI Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд          Сибири».
В рамках XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» провести следующие конкурсы:
с 4 по 10 января 2027 года – молодёжный конкурс ледовых скульптур;
с 4 по 10 января 2027 года – профессиональный конкурс снежно-ледовых скульптур;
7 января 2027 года – конкурс снежных скульптур среди семейных команд;
7 января 2027 года – детский конкурс ледовых скульптур.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                и проведению XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» согласно приложению 1.
3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» согласно приложению 2.
4. Расходы на подготовку и проведение XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» осуществлять за счёт средств бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры в городе Красноярске», утверждённой постановлением администрации города Красноярска от 14.11.2022                   № 999, с привлечением иных источников финансирования.
5. Органам администрации города Красноярска в пределах имеющихся полномочий обеспечить выполнение плана основных мероприятий и решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке и проведению XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири».
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские  новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.


Глава города                                                                          С.В. Верещагин


Приложение 1
к постановлению
администрации города
Красноярска	
от ____________ № _________




СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2027 году


	Мацак 
Александр Иванович
	–
	первый заместитель Главы города Красноярска, председатель организационного комитета;


	Юрьева 
Евгения Геннадьевна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета;


	Аксенова 
Марина Александровна
	–
	руководитель главного управления образования администрации города Красноярска;


	Антипов 
Сергей Владимирович
	–
	исполняющий обязанности руководителя управления делами администрации города Красноярска;


	Барбашев 
Александр Михайлович
	–
	руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства                                 и благоустройства администрации города Красноярска;


	Батухтин 
Павел Сергеевич
	–
	заместитель главы Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;


	Безруких 
Дмитрий Николаевич
	–
	руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске;


	Бурмистров 
Евгений Петрович
	–
	руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске;


	Веккессер 
Эдуард Карлович
	–
	директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»;


	Гурьев 
Дмитрий Леонидович
	–
	руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске;


	Загайнов 
Валерий Васильевич
	–
	исполняющий обязанности главы Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;


	Зимина 
Анастасия Владимировна
	–
	исполняющий обязанности руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска;


	Ковалев 
Максим Сергеевич
	–
	временно исполняющий обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию);


	Клоберданц 
Вероника Эдуардовна
	–
	руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска;


	Леднев 
Виталий Вячеславович
	–
	руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска;


	Назмутдинова 
Лилия Харисовна	
	–
	руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске;

	Носов 
Владимир Владимирович
	–
	исполняющий обязанности руководителя управления информатизации и связи администрации города Красноярска;


	Петровская 
Анна Карловна

	–
	заместитель Главы города Красноярска;

	Пинясов 
Алексей Николаевич
	–
	генеральный директор акционерного общества «Красноярскгорсвет»                       (по согласованию);


	Потылицина 
Евгения Викторовна
	–
	исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района в городе Красноярске;


	Сабуров 
Андрей Николаевич
	–
	глава поселка Березовка Березовского района Красноярского края;


	Сахарова 
Любовь Александровна
	–
	руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска;


	Семкин 
Евгений Геннадьевич
	–
	руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске;


	Скрипальщикова Светлана Владимировна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска;


	Соловарова 
Юлия Александровна
	–
	руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска – главный архитектор города Красноярска;


	Трофимов 
Евгений Александрович
	–

	руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска;


	Усков 
Дмитрий Михайлович

	–
	директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»;


	Фролкова 
Елена Владимировна
	–
	заместитель главы Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;


	Эйдемиллер 
Александр Яковлевич
	–

	руководитель администрации Советского района в городе Красноярске;


	Яблончук 
Альберт Петрович
	–
	руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска.





Приложение 2
к постановлению
администрации города
Красноярска	
от ____________ № _________



ПЛАН
[bookmark: Par28]основных мероприятий по подготовке и проведению 
XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур 
«Волшебный лёд Сибири» в 2027 году

	№
п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
исполнитель

	1 
	Проведение заседаний оргкомитета по подготовке 
и проведению XI Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» 
в 2027 году (далее – Фестиваль-конкурс) 
	октябрь
2026 года – январь
2027 года

	Мацак А.И.,
Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	2 
	Разработка и утверждение Положений о конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля-конкурса 
	до 05.10.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	3 
	Размещение на сайте администрации города Красноярска информации 
о Фестивале-конкурсе 
и Положений о конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля-конкурса
	до 05.10.2026
	Носов В.В.,
Сахарова Л.А.
 

	4 
	Проведение ревизии оборудования и инструментов
	до 05.10.2026
	Веккессер Э.К.

	5 
	Согласование художественной концепции расположения конкурсных и фестивальных ледовых и снежных скульптур, ледовой галереи, сценического комплекса
	до 05.10.2026
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	6 
	Формирование технического задания на изготовление печатной, сувенирной 
и наградной продукции
	до 05.10.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	7 
	Формирование технического задания на охрану объектов Фестиваля-конкурса 
	до 09.10.2026
	Веккессер Э.К.

	8 
	Согласование дизайн-проекта печатной, сувенирной и наградной продукции
	до 09.10.2026
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	9 
	Разработка и согласование программы проведения Фестиваля-конкурса
	до 09.10.2026
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	10 
	Составление и утверждение плановой сметы расходов 
на подготовку и проведение Фестиваля-конкурса
	до 09.10.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.,
Антипов С.В.


	11 
	Согласование графика работы по обустройству площадок Фестиваля-конкурса
	до 02.11.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	12 
	Разработка и утверждение программ культурно-массовых мероприятий и состава участников в дни проведения Фестиваля-конкурса
	до 02.11.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	13 
	Формирование составов комиссий для отбора эскизных проектов:
молодёжный конкурс
профессиональный конкурс 
семейный конкурс
детский конкурс
	


до 02.11.2026
до 02.11.2026 до 07.12.2026
до 07.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	14 
	Разработка медиаплана 
Фестиваля-конкурса
	до 16.11.2026
	Скрипальщикова С.В.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	15 
	Прием заявок на участие 
в конкурсах в рамках
Фестиваля-конкурса:
профессиональный конкурс
молодёжный конкурс
семейный конкурс
детский конкурс

	


до 02.11.2026
до 02.11.2026
до 07.12.2026
до 07.12.2026
	Веккессер Э.К.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Эйдемиллер А.Я.,
Назмутдинова Л.Х.,
Безруких Д.Н.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г.,
Батухтин П.С.,
Загайнов В.В., Сабуров А.Н., 
Фролкова Е.В.

	16 
	Проведение заседаний комиссий для определения участников конкурсов 
в рамках Фестиваля-конкурса:
молодёжный конкурс
профессиональный конкурс 
семейный конкурс
детский конкурс

	




до 10.11.2026
до 10.11.2026
до 15.12.2026
до 15.12.2026
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Эйдемиллер А.Я.,
Назмутдинова Л.Х.,
Безруких Д.Н.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г., 
Батухтин П.С.,
Загайнов В.В., Сабуров А.Н., 
Фролкова Е.В.

	17 
	Приобретение необходимого оборудования,  инструментов, инвентаря, расходных материалов для организации работы участников Фестиваля-конкурса и обустройства площадок
	до 16.11.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	18 
	Размещение протоколов решений комиссий 
об участниках конкурсов 
в рамках Фестиваля-конкурса на сайте администрации города Красноярска:
профессиональный конкурс
молодёжный конкурс 
семейный конкурс
детский конкурс
	






17.11.2026
17.11.2026
18.12.2026
18.12.2026
	Носов В.В.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	19 
	Подготовка и направление официальных ответов участникам конкурсов 
в рамках Фестиваля-конкурса с сообщением 
об отборе или отказе с приглашением к участию в следующем конкурсе:
профессиональный конкурс,
молодёжный конкурс 
семейный конкурс,
детский конкурс
	








до 21.11.2026

до 24.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	20 
	Разработка и утверждение культурной программы для участников Фестиваля-конкурса
	до 01.12.2026
	Юрьева Е.Г.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	21 
	Бронирование номеров в гостиницах с учётом статуса участников и членов жюри
	до 01.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	22 
	Бронирование транспортных билетов для иногородних участников
	до 01.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	23 
	Организация и проведение конкурса «Парад санок»
	с 07.12.2026 по 07.01.2027
	Клоберданц В.Э.,
Сахарова Л.А.

	24 
	Заключение договоров на питание участников Фестиваля-конкурса
	до 10.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	25 
	Разработка и утверждение сценариев культурно-массовых мероприятий Фестиваля-конкурса
	до 10.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	26 
	Формирование составов жюри конкурсов:
молодёжный конкурс 
профессиональный конкурс 
семейный конкурс
детский конкурс
	

до 30.12.2026
до 30.12.2026 до 30.12.2026
до 30.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	27 
	Изготовление ледовой галереи, сценического комплекса, ледовых фигур в соответствии с согласованной художественной концепцией
	до 28.12.2026
	Веккессер Э.К.

	28 
	Обустройство рабочих зон для участников конкурсов 
в рамках Фестиваля-конкурса 
	до 28.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	29 
	Изготовление печатной, сувенирной и наградной продукции
	до 15.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	30 
	Освещение в средствах массовой информации и социальных сетях мероприятий Фестиваля-конкурса
	с 15.12.2026 по 12.01.2027
	Скрипальщикова С.В.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Эйдемиллер А.Я.,
Назмутдинова Л.Х.,
Безруких Д.Н.,
Потылицина Е.В.,
Семкин Е.Г.,
Батухтин П.С.,
Загайнов В.В., Сабуров А.Н., 
Фролкова Е.В.

	31 
	Организация встречи, размещения, сопровождения 
и отбытия иногородних 
участников Фестиваля-конкурса
	с 02.01.2027
по 12.01.2027


	Петровская А.К., 
Антипов С.В.,
Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	32 
	Транспортное обеспечение мероприятий Фестиваля-конкурса в соответствии 
с заключёнными договорами и контрактами: грузовые перевозки, пассажирские перевозки (в случае необходимости)	
	с 02.01.2027
по 12.01.2027

	Сахарова Л.А., 
Веккессер Э.К.,
Антипов С.В.,
Леднев В.В.

	33 
	Организация праздничной иллюминации в дни проведения Фестиваля-конкурса 
	с 02.01.2027 по 12.01.2027
	Барбашев А.М.,
Сахарова Л.А.

	34 
	Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий Фестиваля-конкурса
	с 04.01.2027 по 10.01.2027
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	35 
	Организация взаимодействия 
с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка при проведении Фестиваля-конкурса
	с 04.01.2027 по 10.01.2027
	Трофимов Е.А.,
Веккессер Э.К.,
Ковалев М.С.
(по согласованию)

	36 
	Организация обеспечения охраны в местах проведения Фестиваля-конкурса (ЧОП)
	с 04.01.2027 по 10.01.2027
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	37 
	Организация работы точек общественного питания, имеющих опыт работы 
в зимних условиях, на площадках Фестиваля-конкурса
	с 04.01.2027 по 10.01.2027
	Веккессер Э.К., 
Зимина А.В.


	38 
	Организация сопровождения Фестиваля-конкурса волонтёрами 
по отдельному графику
	с 04.01.2027 по 10.01.2027
	Клоберданц В.Э.

	39 
	Проведение мероприятий детского и семейного конкурсов
	07.01.2027
	Сахарова Л.А., 
Веккессер Э.К.

	40 
	Проведение мероприятий молодёжного конкурса
	с 04.01.2027 по 10.01.2027
	Сахарова Л.А., 
Веккессер Э.К.

	41 
	Проведение мероприятий профессионального конкурса
	с 04.01.2027 по 10.01.2027
	Сахарова Л.А., 
Веккессер Э.К.


	42 
	Подведение жюри итогов конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса:
семейный конкурс
детский конкурс молодёжный конкурс
профессиональный конкурс
	


07.01.2027
07.01.2027
10.01.2027
10.01.2027 
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	43 
	Организация общественного голосования, в том числе в онлайн-формате:
молодёжный конкурс



профессиональный конкурс

	


с 09.01.2027 (14:00) по 10.01.2027 (14:00)
с 09.01.2027 (14:00) по 10.01.2027 (14:00)
	Носов В.В.,
Сахарова Л.А.,
Скрипальщикова С.В.

	44 
	Организация и проведение торжественных церемоний открытия и закрытия конкурсов в рамках Фестиваля-конкурса:
молодёжный конкурс

профессиональный конкурс

семейный конкурс
детский конкурс
	




05.01.2027;
10.01.2027
05.01.2027; 10.01.2027
07.01.2027
07.01.2027
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	45 
	Организация и проведение торжественного приема Главы города Красноярска 
	с 04.01.2027
по 10.01.2027
	Петровская А.К.,
Антипов С.В.,
Сахарова Л.А.

	46 
	Размещение итогов конкурсов на сайте администрации города Красноярска:
молодёжный конкурс
профессиональный конкурс
	



11.01.2027
11.01.2027
	Носов В.В.,
Сахарова Л.А.

	47 
	Уборка территории Центральной набережной, Театральной площади 
и площади перед администрацией города Красноярска от льда и снега при повышении температуры воздуха 
	по отдельному графику
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.

	48 
	[bookmark: _GoBack]Подготовка отчёта о произведенных расходах	
	до 01.03.2027
	Сахарова Л.А.,
Веккессер Э.К.
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