АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.11.2025 | № 979 |
| --- | --- |

​

Об организации подготовки и проведения мероприятий

по празднованию Нового, 2026 года в городе Красноярске

В целях организации мероприятий по подготовке и проведению празднования Нового, 2026 года, руководствуясь указом Губернатора Красноярского края от 17.09.2025 № 270-уг «О назначении временно исполняющего полномочия Главы города Красноярска», ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу основных городских мероприятий празднования Нового, 2026 года в городе Красноярске согласно при-                       ложению 1.

Мероприятия по празднованию Нового года в городе Красноярске проводить с соблюдением санитарных эпидемиологических требований, рекомендаций Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю, направленных на предупреждение распространения              коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Красноярском крае.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке               города Красноярска к Новому, 2026 году согласно приложению 2.

3. Утвердить план подготовки и проведения празднования Нового, 2026 года в городе Красноярске согласно приложению 3.

4. Утвердить Положение о порядке отбора и формирования персонального состава детей – участников Новогодней елки Главы города Красноярска, посвященной встрече Нового, 2026 года, согласно приложению 4.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Шувалова А.Б.

Временно исполняющий

полномочия Главы города 			    Р.В. Одинцов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от _____________ № ________

ПРОГРАММА
основных городских мероприятий празднования Нового,

2026 года в городе Красноярске

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Городской проект «Каток на Стрелке» | ноябрь 2025 года – февраль 2026 года по отдельному плану | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 2 | Городской конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию «Новогодний калейдоскоп» | 02.12.2025–26.12.2025 | Сахарова Л.А., Аксенова М.А., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
|  | Выставка новогодних игрушек и композиций победителей конкурса «Новогодний калейдоскоп» | 26.12.2025 | Сахарова Л.А. |
| 3 | Городской конкурс «Академия Морозиков» среди мальчиков | 11.12.2025 | Сахарова Л.А., Аксенова М.А. |
| 4 | Поздравления детей из семей участников специальной военной операции с вручением новогодних подарков | 16.12.2025– 23.12.2025 | Качанова О.В., Аксенова М.А., Клоберданц В.Э., Сахарова Л.А., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 5 | Новогодняя елка Главы города для учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций города | 24.12.2025– 27.12.2025 | Юрьева Е.Г., Аксенова М.А., Потылицына О.В., Сахарова Л.А. |
| 6 | Старт работы районных елок и ледовых городков | 22.12.2025–25.12.2025 | Юрьева Е.Г., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 7 | Старт работы главной городской новогодней елки и ледового городка | 26.12.2025 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Ковтунов М.А. |
| 8 | Организация и проведение X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году | 06.01.2026–17.01.2026 по отдельному плану | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Потылицына О.В. |
| 9 | Организация и проведение мероприятия «Зимние забавы в резиденции Деда Мороза» | 12.12.2025– 21.12.2025 по отдельному плану | Ковтунов М.А. |
| 10 | Праздник Рождества Христова | 07.01.2026 | Юрьева Е.Г., Веккессер Э.К. |
| 11 | XX Зимний Суриковский фестиваль искусств | 12.01.2026–24.01.2026 по отдельному плану | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А. |
| 12 | Рождественские районные мероприятия | по отдельному плану | Юрьева Е.Г., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________

СОСТАВ
организационного комитета 
по подготовке города Красноярска к Новому, 2026 году

| Шувалов А.Б. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Юрьева Е.Г. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аксенова М.А. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Антипина И.Р. | – | руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города; |
| Безруких Д.Н. | – | заместитель Главы города – руководи- тель департамента городского хозяйства и транспорта; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Бугаева В.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов; |
| Бурмистров Е.П. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Веккессер Э.К. | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гурьев Д.Л. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Каминский А.В. | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |
| Карасев А.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Качанова О.В. | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города; |
| Клоберданц В.Э. | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города; |
| Ковтунов М.А. | – | директор муниципального автономного уч- реждения города Красноярска «Татышев-парк»; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Назмутдинова Л.Х. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Переверзев Б.В. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Подлегаев В.В. | – | исполняющий обязанности руководителя главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Поташков С.Ю. | – | исполняющий обязанности руководителя администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Семкин Е.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова С.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры ад-министрации города – главный архитектор города; |
| Трофимов Е.А. | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности. |

Приложение 3
к постановлению
администрации города
от ____________ № _________

ПЛАН
подготовки и проведения празднования Нового,

2026 года в городе Красноярске

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение концепции празднования Нового года, в том числе фирменного стиля художественного оформления городских пространств | 18.11.2025 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Соловарова Ю.А., Скрипальщикова С.В., Потылицына О.В. |
| 2 | Формирование смет расходов на подготовку и оформление города к Новому году с учетом привлечения частных охранных организаций | 18.11.2025 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Ковтунов М.А., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 3 | Формирование и выдача детских новогодних подарков учащимся 1–4-х классов, обучающимся в семейной форме и для детей в возрасте от 3 до 7 лет (не посещающих общеобразователь- ные учреждения) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной малообеспеченностью, социально опасным положением: | 18.11.2025– 29.12.2025 | Аксенова М.А., Качанова О.В. |
|  | формирование списков учащихся и детей | 18.11.2025 | Аксенова М.А., Качанова О.В. |
|  | закупка и формирование подарков | 15.12.2025 | Аксенова М.А., Качанова О.В. |
|  | выдача подарков | 20.12.2025– 29.12.2025 | Аксенова М.А., Качанова О.В. |
|  | Упаковка для детских новогодних подарков: |  |  |
|  | разработка, утверждение макета | 18.11.2025 | Потылицына О.В., Скрипальщикова С.В. |
|  | изготовление поздравительных открыток-вкладышей в новогодний подарок от Главы города и Почетного гражданина города Х.М. Совмена | 17.12.2025 | Веккессер Э.К. |
|  | изготовление упаковки для детских новогодних подарков | 18.11.2025 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 4 | Формирование программы мероприятий по празднованию Нового, 2026 года на территории города, в том числе: |  |  |
|  | предложения в программу мероприятий с указанием мер к обеспечению общественного порядка и безо-пасности граждан | 18.11.2025 | Аксенова М.А., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Качанова О.В., Каминский А.В., Клоберданц В.Э., Ковтунов М.А., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г., Сахарова Л.А. |
|  | формирование программы мероприятий | 10.12.2025 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А. |
| 5 | Формирование единого списка мест проведения новогодних мероприятий, мест установки новогодних елок и согласование его с департаментом общественной безопасности и Межмуниципальным управлением МВД России «Красноярское» | 10.12.2025 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Трофимов Е.А., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 6 | Формирование списка детей из семей участников специальной военной операции для новогодних поздравлений | 18.11.2025 | Качанова О.В., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 7 | Проведение информационной кампании о партнерах празднования | по отдельному графику | Скрипальщикова С.В., Веккессер Э.К. |
| 8 | Направление в департамент городского хозяйства и транспорта, департамент общественной безопасности администрации города и Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское» схем мест размещения ледовых городков с указанием необходимости установки дорожных знаков и ограничения движения на участках улично-дорожной сети города, сроков ограничения движения | 22.11.2025 | Бурмистров Е.П., Веккессер Э.К., Гурьев Д.Л., Ковтунов М.А., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 9 | Организация медицинского сопровождения в период проведения новогодних мероприятий | по отдельному графику | Аксенова М.А., Бурмистров Е.П., Веккессер Э.К., Гурьев Д.Л., Ковтунов М.А., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Сахарова Л.А., Семкин Е.Г. |
| 10 | Подготовка Новогодней елки Главы города для учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций города: |  | Юрьева Е.Г., Потылицына О.В. |
|  | формирование и согласо-вание программы меро-приятия | 22.11.2025 | Сахарова Л.А., Аксенова М.А. |
|  | подготовительные мероприятия в общеобразовательных учреждениях города (по отдельному плану) | 09.12.2025 | Аксенова М.А. |
|  | проведение мероприятия | 24.12.2025– 27.12.2025 | Сахарова Л.А., Аксенова М.А. |
| 11 | Обеспечение уборки территории новогоднего ледового городка на о. Татышев | ноябрь 2025 года – февраль 2026 года | Ковтунов М.А. |
| 12 | Обеспечение уборки территории ледовых городков в районах города и мест установки новогодних елок | ноябрь 2025 года – февраль 2026 года | Безруких Д.Н., Веккессер Э.К., Ковтунов М.А., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 13 | Организация работы с предприятиями торговли, торговыми центрами города по праздничному оформлению витрин и торговых залов | 02.12.2025 | Антипина И.Р., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 14 | Организация и проведение городского конкурса на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию «Новогодний калейдоскоп» | 02.12.2025–26.12.2025 | Сахарова Л.А., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 15 | Реализация городского проекта «Каток на Стрелке» | ноябрь 2025 года – февраль 2026 года по отдельному плану | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 16 | Обеспечение и организация работ по монтажу, художественному оформлению новогоднего ледового городка на о. Татышев | до 25.12.2025 | Безруких Д.Н., Ковтунов М.А. |
| 17 | Обеспечение и организация работ по демонтажу новогоднего ледового городка на о. Татышев | до 16.02.2026 | Безруких Д.Н., Ковтунов М.А. |
| 18 | Информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий по празднованию Нового, 2026 года | 02.12.2025–24.01.2026 | Скрипальщикова С.В. |
| 19 | Обеспечение доступа к источникам электропитания временных сооружений в период установки и функционирования главной городской новогодней елки и устройства ледового городка на о. Татышев, районных новогодних елок и ледовых городков | 11.11.2025–16.02.2026 | Безруких Д.Н., Ковтунов М.А., Веккессер Э.К., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 20 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами и привлечение частных охранных организаций в целях обеспечения охраны общественного порядка в период устройства и функционирования: главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев; новогодних елок и ледовых городков в районах города | по отдельному графику | Трофимов Е.А., Березин Г.Н. (по согласованию), Бурмистров Е.П., Веккессер Э.К., Гурьев Д.Л., Ковтунов М.А., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 21 | Открытие страницы «Новый, 2026 год» на сайте администрации города Красноярска | 17.12.2025 | Скрипальщикова С.В., Карасев А.В. |
| 22 | Наполнение рубрики «Новый, 2026 год» на сайте администрации города | в течение всего периода | Скрипальщикова С.В. |
| 23 | Подготовка и согласование с Межмуниципальным управлением МВД России «Красноярское» правовых актов о введении временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам установки ледовых городков (в случае необходимости) | 09.12.2025 | Безруких Д.Н., Трофимов Е.А., Березин Г.Н. (по согласованию) |
| 24 | Организация и проведение городского конкурса «Академия Морозиков» среди мальчиков | 11.12.2025 | Сахарова Л.А., Аксенова М.А. |
| 25 | Закупка новогодних подарков для поздравлений детей из семей участников специальной военной операции | 10.12.2025 | Юрьева Е.Г., Потылицына О.В., Веккессер Э.К. |
| 26 | Обеспечение оборудованными помещениями с надписью «Охрана» для круглосуточного размещения сотрудников охраны с целью организации работы по охране общественного порядка и сохранности ледовых городков в период работы ледовых городков | в период работы ледовых городков | Трофимов Е.А., Ковтунов М.А., Веккессер Э.К., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 27 | Обеспечение охраны материальных ценностей и оказание содействия Межмуниципальному управлению МВД России «Красноярское» в охране общественного порядка в местах установки новогодних елок и функционирования ледо- вых городков с привлечением частных охранных организаций | в период работы новогодних елок и ледо- вых городков | Ковтунов М.А., Веккессер Э.К., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 28 | Поздравления семей участников специальной военной операции с вручением новогодних подарков | 16.12.2025–23.12.2025 по отдельному графику | Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. Качанова О.В., Аксенова М.А., Клоберданц В.Э., Сахарова Л.А. |
| 29 | Размещение анонсирующих и поздравительных аудио- и видеороликов о праздновании Нового года и Рождества Христова в СМИ, социальных сетях и общественном транспорте | в период с 16.12.2025 по 08.01.2026 | Скрипальщикова С.В., Безруких Д.Н., Веккессер Э.К. |
| 30 | Организация работы по праздничному оформлению городских объектов в соответствии с утвержденным фирменным стилем | 13.12.2025 | Безруких Д.Н., Ковтунов М.А., Веккессер Э.К., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 31 | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности | 16.12.2025–16.02.2026 | Подлегаев В.В. |
| 32 | Установка главной городской новогодней елки | до 25.12.2025 | Безруких Д.Н., Ковтунов М.А. |
| 33 | Обеспечение работы праздничной иллюминации на улицах города | 18.12.2025–19.01.2026 | Безруких Д.Н. |
| 34 | Обеспечение подсветки ледовых фигур на о. Татышев, иллюминирование главной городской новогодней елки и периметра новогоднего ледового городка на о. Татышевом | 25.12.2025–16.02.2026 | Безруких Д.Н., Ковтунов М.А. |
| 35 | Установка новогодних елок и световой иллюминации на общественных пространствах города: парк 400-летия города Красноярска; набережная Ярыгинская; кольцо в микрорайоне «Тихие зори»; сквер Космонавтов; площадь Мира; парк «Солнечная поляна»; парк «Сибсталь»; сквер «Казачий»; озеро-парк «Октябрьский»; площадь «Юности» | 19.12.2025 | Веккессер Э.К., Безруких Д.Н. |
| 36 | Обеспечение организованной выдачи подарков детям в возрасте от 3 до 7 лет (не посещающим общеобразовательные организации) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной малообеспеченностью, социально опасным положением | 20.12.2025–30.12.2025 | Качанова О.В. |
| 37 | Установка новогодних елок и оформление ледовых городков в районах города | по отдельному графику | Безруких Д.Н., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 38 | Старт работы районных елок и ледовых городков | 22.12.2025–25.12.2025 | Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 39 | Создание видеоприветствия Главы города для жителей | 27.12.2025 | Скрипальщикова С.В., Веккессер Э.К. |
| 40 | Организация и проведение мероприятия «Зимние забавы в резиденции Деда Мороза» | 12.12.2025– 21.12.2025 по отдельному плану | Ковтунов М.А. |
| 41 | Старт работы главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев | 26.12.2025 | Сахарова Л.А., Безруких Д.Н., Ковтунов М.А. |
| 42 | Обеспечение дополнительнительного количества пассажирского транспорта: |  | Безруких Д.Н. |
|  | в день старта работы главной городской елки | 26.12.2025 |  |
|  | в дни стартов работы районных елок города | 22.12.2025–25.12.2025 |  |
| 43 | Праздник Рождества Христова | 07.01.2026 по отдельному плану | Юрьева Е.Г., Веккессер Э.К. |
| 44 | Проведение рождественских районных мероприятий | по отдельному плану | Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 45 | Организация и проведение мероприятий в рамках XХ Зимнего Суриковского фестиваля искусств | 12.01.2026–24.01.2026 по отдельному графику | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А. |
| 46 | Организация и проведение молодежного конкурса ледовых скульптур в рамках X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году | 06.01.2026–11.01.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 47 | Организация и проведение конкурса снежных скульптур среди семейных команд в рамках X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году | 07.01.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 48 | Организация и проведение детского конкурса ледовых скульптур в рамках X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в 2026 году | 07.01.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 49 | Организация и проведение профессионального конкурса снежно-ледовых скульптур в рамках X Открытого фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» в городе Красноярске в 2026 году | 12.01.2026–17.01.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Потылицына О.В., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |
| 50 | Формирование списков для поощрения партнеров | 10.01.2026 | Шувалов А.Б., Юрьева Е.Г., Антипина И.Р., Мугако Д.М. |
| 51 | Демонтаж и вывоз ледовых фигур с о. Татышев и районных площадок | по согласованию | Безруких Д.Н., Ковтунов М.А., Веккессер Э.К., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ланина Е.В., Назмутдинова Л.Х., Переверзев Б.В., Поташков С.Ю., Семкин Е.Г. |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке отбора и формирования персонального состава детей –

участников Новогодней елки Главы города Красноярска,

посвященной встрече Нового, 2026 года

I. Общие положения

- Настоящее Положение определяет порядок отбора и формирования персонального состава детей – участников Новогодней елки                Главы города Красноярска (далее – Положение), а также требования               и критерии отбора детей для участия в Новогодней елке Главы города              Красноярска (далее – мероприятие).

- Участие в мероприятии является формой поощрения и стимулирования отличников учебы, талантливых, одаренных детей.

- Количество участников мероприятия составляет не менее                      1 100 человек.

- Отбор детей для участия в мероприятии (далее – кандидаты) производится в соответствии с критериями, указанными в приложении 1 к настоящему Положению.

II. Требования к кандидатам

- Кандидаты должны иметь регистрацию по месту жительства или месту пребывания на территории города Красноярска.

- К участию в отборе допускаются учащиеся 4-х классов муниципальных общеобразовательных организаций города Красноярска.

- Состав кандидатов формируется из числа учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Красноярска, имеющих высокие достижения в учебе, общественно-полезной деятельности, отличившихся наградами различных ведомств.

Кандидаты должны быть отличниками учебы, имеющими только оценки «5» по всем основным учебным предметам по состоянию                    на 31 мая текущего календарного года.

Дополнительные баллы кандидат может получить в случае               если он является:

победителем и призером очных этапов международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад; научных, технических, творческих конкурсов в области учебы, конференций;

отличником учебы, имеющим оценки «4» и «5» в образовательных организациях дополнительного образования в области культуры                    и учреждениях, реализующих программы спортивной подготовки,                       и имеющим призовые места в международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, выставках, фестивалях и спортивных состязаниях;

участником государственных, муниципальных и образовательных детских общественных объединений и движений;

обладателем наград (почетные грамоты, благодарственные письма) органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а также образовательных учреждений культуры, спорта, независимо от ведомственной принадлежности.

- Участником Новогодней елки Главы города Красноярска                  не может быть обучающийся, включенный в список участников Новогодней елки Губернатора Красноярского края.

III. Порядок формирования персонального состава

- Штаб воспитательной работы, сформированный в общеобразовательной организации, осуществляет отбор, составляет рейтинг кандидатов  по критериям согласно приложению 1 к настоящему Положению и формирует основной список кандидатов в соответствии с квотой               на участие в мероприятии для общеобразовательной организации (далее – квота) до 06.12.2025. Квота устанавливается главным управлением  образования администрации города пропорционально количеству обучающихся 4-х классов для каждой общеобразовательной организации, исходя из предполагаемого общего количества участников мероприятия.

Штабом воспитательной работы формируется список резервистов из числа кандидатов, соответствующих требованиям раздела II настоящего Положения, свыше установленной квоты, не вошедших в основной список кандидатов мероприятия, но не более 10 человек.

Решение штаба воспитательной работы по отбору кандидатов                  на участие в мероприятии оформляется протоколом и формируется                по форме списка кандидатов согласно приложению 2 к настоящему           Положению. Состав кандидатов директор общеобразовательной организации утверждает приказом не позднее 10.12.2025.

10. Формирование персонального состава детей – участников                 Новогодней елки Главы города Красноярска осуществляет главное управление образования администрации города на основании списков, предоставленных общеобразовательными организациями города в соответствии с квотами на каждую общеобразовательную организацию                города, до 14 декабря текущего года.

Приложение 1

к Положению о порядке

отбора и формирования

персонального состава детей –

участников Новогодней елки

Главы города Красноярска,

посвященной встрече

Нового, 2026 года

КРИТЕРИИ

отбора и формирования персонального состава детей –

участников Новогодней елки Главы города Красноярска

| № п/п | Критерии отбора | Показатели | Количество баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Успеваемость в образовательной организации дополнительного образования | оценки «5» | 100 |
|  |  | оценки «4», но не более 2 | 80 |
|  |  | более двух «4» | 70 |
| 2 | Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях (победители) | этапы международных олимпиад | 3 |
|  |  | этапы всероссийских олимпиад | 2 |
|  |  | этапы региональных олимпиад | 1,5 |
|  |  | этапы муниципальных олимпиад | 1 |
|  |  | научные конкурсы | 1 |
|  |  | технические конкурсы | 1 |
|  |  | творческие учебные конкурсы | 1 |
|  |  | конференции | 1 |
| 3 | Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях (призеры) | этапы международных олимпиад | 3 |
|  |  | этапы всероссийских олимпиад | 2 |
|  |  | этапы региональных олимпиад | 1,5 |
|  |  | этапы муниципальных олимпиад | 1 |
|  |  | научные конкурсы | 1 |
|  |  | технические конкурсы | 1 |
|  |  | творческие учебные конкурсы | 1 |
|  |  | конференции | 1 |
| 4 | Призовые места в международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, выставках, фестивалях и спортивных состязаниях | мероприятия международного уровня | 3 |
|  |  | мероприятия всероссийского уровня | 2 |
|  |  | мероприятия регионального уровня | 1 |
|  |  | мероприятия муниципального уровня | 0,5 |
| 5 | Участие в детских общественных объединениях и движениях |  | 5 |
| 6 | Награды (почетные грамоты, благодарственные письма) органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а также муниципальных образовательных организаций | почетные грамоты органов исполнительной, законодательной власти | 2 |
|  |  | благодарственные письма органов исполнительной, законодательной власти | 1,5 |
|  |  | почетные грамоты органов местного самоуправления | 1,5 |
|  |  | благодарственные письма органов местного самоуправления | 1 |
|  |  | иные награды | 0,5 |

Приложение 2

к Положению о порядке

отбора и формирования

персонального состава детей – участников Новогодней елки

Главы города Красноярска,

посвященной встрече

Нового, 2026 года

СПИСОК

кандидатов для отбора и формирования персонального состава детей –

участников Новогодней елки Главы города Красноярска

| № п/п | Ф.И.О. канди-дата | Наи-менование образовательной организации, класс | Успе-вае-мость в школе (баллов, далее – б.) | Успеваемость в образовательной организации дополнительного образования |  |  | Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Призовые места в между-народных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах, выставках, фестивалях и спортивных состязаниях |  |  |  | Участие в детских общественных объединениях и движениях | Награды (почетные грамоты, благодарственные письма) органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления, а также муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  | Итого количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оцен- ки «5» (100 б.) | одна-две оцен-ки «4» (80 б.) | более двух «4» (70 б.) | Победители |  |  |  |  |  |  |  | Призеры |  |  |  |  |  |  |  | М (3 б.) | В (2 б.) | Р (1 б.) | Мун (0,5 б.) | 5 б. | ИВ |  | ЗВ | ОМС |  |  | иные награды |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МО (3 б.) | ВО (2 б.) | РО (1,5 б.) | МЭО (1 б.) | НК (1 б.) | ТК (1 б.) | ТКУ (1 б.) | К (1 б.) | МО (3 б.) | ВО (2 б.) | РО (1,5 б.) | МЭО (1 б.) | НК (1 б.) | ТК (1 б.) | ТКУ (1 б.) | К (1 б.) |  |  |  |  |  | ПГ (2 б.) | БП (1,5 б.) | ПГ (2 б.) | БП (1,5 б.) | ПГ (1,5 б.) | БП (1 б.) | 0,5 б. |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Победители и призеры международных (далее – МО), всероссийских (далее – ВО), региональных (далее – РО), муниципальных этапов (далее – МЭО) олимпиад; научных (далее – НК), технических (далее – ТК), творческих учебных (далее – ТКУ) конкурсов, конференций (далее – К).

Призовые места в международных (далее – М), всероссийских (далее – В), региональных (далее – Р), муниципальных (далее – Мун) конкурсах,             выставках, фестивалях и спортивных состязаниях.

ИВ – исполнительная власть.

ЗВ – законодательная власть.

ОМС – органы местного самоуправления.

ПГ – Почетная грамота.

БП – Благодарственное письмо.