Приложение 1

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и реализации

общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА» в городском округе

город Красноярск Красноярского края в 2026 году

| Мацак Александр Иванович | − | первый заместитель Главы города Красноярска, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Потылицына Ольга Викторовна | − | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Ходос-Шикилева Жанна Вячеславовна | − | заместитель руководителя департамента Главы города администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Аксенова Марина Александровна | − | руководитель главного управления образования администрации города Красноярска; |
| Арефьев Николай Викторович | − | руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска; |
| Барбашев Александр Михайлович | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска; |
| Безруких Дмитрий Николаевич | − | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Бурмистров Евгений Петрович | − | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Веккессер Эдуард Карлович | − | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Виноградов Вадим Александрович | _ | руководитель муниципального казенного учреждения города Красноярска «Административно-хозяйственная служба»; |
| Гиевский Алексей Михайлович | _ | руководитель управления делами администрации города Красноярска; |
| Гурьев Дмитрий Леонидович | − | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Ермаков Станислав Анатольевич | − | глава Солонцовского сельсовета; |
| Каминский Александр Викторович | − | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска; |
| Качанова Ольга Владимировна | − | руководитель управления социальной защиты населения администрации города Красноярска; |
| Клоберданц Вероника Эдуардовна | − | руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска; |
| Кузнецов Сергей Александрович | − | генеральный директор акционерного общества «Управление зеленого строительства» (по согласованию); |
| Набиев Дмитрий Львович | – | исполняющий обязанности руководителя управления информатизации и связи администрации города Красноярска; |
| Назмутдинова Лилия Харисовна | − | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Объедков Владимир Владимирович | − | исполняющий обязанности руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска; |
| Пинясов Алексей Николаевич | − | генеральный директор акционерного общества «Красноярскгорсвет» (по согласованию); |
| Потылицина Евгения Викторовна | − | исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Потылицын Евгений Викторович | _ | руководитель муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»; |
| Сабуров Андрей Николаевич | − | глава поселка Березовка; |
| Сахарова Любовь Александровна | − | руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска; |
| Семкин Евгений Геннадьевич | − | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова Светлана Владимировна | − | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска; |
| Соловарова Юлия Александровна | − | руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска – главный архитектор города Красноярска; |
| Трофимов Евгений Александрович | − | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска; |
| Эйдемиллер Александр Яковлевич | − | исполняющий обязанности руководителя администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Юрьева Евгения Геннадьевна | − | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска. |

______________________________________________________________

Приложение 2

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и реализации

общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА» в городском округе

город Красноярск Красноярского края в 2026 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и проведение заседаний организационного комитета | апрель – август 2026 года (еженедельно) | Мацак А.И., Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 2 | Закрепление ответственных от органов администрации города Красноярска и координирующих организаций за подготовку и реализацию межведомственного проекта «ЯРкие БЕРЕГА» (далее – Проект) | до 15.04.2026 | Аксенова М.А., Объедков В.В., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Качанова О.В., Клоберданц В.Э., Каминский А.В., Кузнецов С.А., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Безруких Д.Н., Потылицина Е.В., Потылицын Е.В., Виноградов В.А., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Семкин Е.Г., Скрипальщикова С.В., Соловарова Ю.А., Трофимов Е.А. |
| 3 | Формирование тематического плана-графика реализации Проекта в разрезе площадок проведения мероприятий | до 25.04.2026 | Ходос-Шикилева Ж.В., Аксенова М.А., Каминский А.В., Качанова О.В., Клоберданц В.Э., Веккессер Э.К., Сахарова Л.А. |
| 4 | Разработка и утверждение инфраструктурной и локационной карты Проекта | май – август 2026 года (еженедельно) | Ходос-Шикилева Ж.В., Аксенова М.А., Объедков В.В., Каминский А.В., Качанова О.В., Клоберданц В.Э., Веккессер Э.К., Сахарова Л.А., Соловарова Ю.А., Трофимов Е.А. |
| 5 | Подготовка предложений по количеству, местам установки биотуалетов, дополнительных мусорных баков с предоставлением фотопривязки к местности | до 30.04.2026 | Веккессер Э.К., Потылицын Е.В. Арефьев Н.В. |
| 6 | Проведение анализа необходимых затрат на реализацию Проекта, подготовка плановой сметы Проекта | до 30.04.2026 | Мацак А.И., Ходос-Шикилева Ж.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 7 | Наполнение инфраструктурной карты Проекта в части размещения событийных локаций | май – август 2026 года (еженедельно) | Ходос-Шикилева Ж.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Аксенова М.А., Каминский А.В., Качанова О.В., Клоберданц В.Э. |
| 8 | Транспортное обеспечение мероприятий Проекта в соответствии с тематическим планом-графиком: грузовые перевозки, пассажирские перевозки (при наличии пот-ребности, в пределах имеющихся полно-мочий) | июнь – август 2026 года | Веккессер Э.К., Кузнецов С.А., Гиевский А.М., Виноградов В.А. |
| 9 | Взаимодействие с партнерами по участию в мероприятиях Проекта | май – август 2026 года | Ходос-Шикилева Ж.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Аксенова М.А., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Каминский А.Ю., Качанова О.В., Клоберданц В.Э., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Безруких Д.Н., Потылицина Е.В., Семкин Е.Г., Объедков В.В. |
| 10 | Информационное сопровождение Проекта | май – август 2026 года | Скрипальщикова С.В., Ходос-Шикилева Ж.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 11 | Проработка порядка размещения и функционирования дополнительных точек общественного питания на площадках Проекта | до 30.05.2026 | Веккессер Э.К., Объедков В.В., Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 12 | Обеспечение помещений для подготовки творческих коллективов к работе на событийных локациях Проекта и хранения оборудования | до 30.05.2026 | Веккессер Э.К. |
| 13 | Взаимодействие с министерством здравоохранения Красноярского края для организации сопровождения реализации Проекта бригадой скорой медицинской помощи (при необходимости) | июнь – август 2026 года | Веккессер Э.К., Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 14 | Формирование и организация деятельности команды администраторов и ведущих Проекта | до 30.05.2026, далее еженедельно июнь – август 2026 года | Веккессер Э.К., Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 15 | Установка и обслуживание биотуалетов на площадках Проекта на период реализации Проекта | установка –еженедельно по плану-графику, обслуживание – ежедневно по плану-графику | Веккессер Э.К., Потылицын Е.В., Арефьев Н.В. |
| 16 | Организация взаимодействия с Межмуниципальным управлением МВД России «Красноярское» по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на площадках Проекта | июнь – август 2026 года по плану-графику | Трофимов Е.А., Веккессер Э.К. |
| 17 | Разработка и согласование с ГИБДД схемы изменения дорожного движения в соответствии с планом-графи-ком Проекта (в случае необходимости) | июнь – август 2026 года по плану-графику | Арефьев Н.В., Потылицын Е.В., Ходос-Шикилева Ж.В., Веккессер Э.К. |
| 18 | Уборка территории площадок Проекта в период реализации Проекта | июнь – август 2026 года по плану-графику | Веккессер Э.К., Барбашев А.М., Кузнецов С.А. |
| 19 | Обеспечение подключения к электропитанию локаций на площадках проекта на период реализации Проекта в соответствии техническим заданием участников | июнь – август 2026 года по плану-графику | Веккессер Э.К., Барбашев А.М., Пинясов А.Н. |
| 20 | Организация доступа к сети Интернет на площадках проекта (при необходимости) | июнь – август 2026 года по плану-графику | Набиев Д.Л., Веккессер Э.К. |
| 21 | Оформление площадок проекта на период реализации Проекта, в том числе малыми архитектурными формами и элементами озеленения, торговыми прилавками в соответствии с тематическим планом-графиком и бренд-буком Проекта | июнь – август 2026 года | Арефьев Н.В., Веккессер Э.К., Барбашев А.М., Кузнецов С.А., Ходос-Шикилева Ж.В., Соловарова Ю.А., Бурмистров Е.П., Потылицина Е.В., Гурьев Д.Л., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Семкин Е.Г., Безруких Д.Н. |
| 22 | Подготовка еженедельной афиши событийных локаций Проекта | июнь – август 2026 года (еженедельно) | Ходос-Шикилева Ж.В., Веккессер Э.К., Скрипальщикова С.В. |
| 23 | Обеспечение участия представителей других населенных пунктов муниципальных образований Красноярского края, регионов стра- ны и стран мира по участию в событийной программе Проекта | июнь – август 2026 года | Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 24 | Обеспечение участия национально-культурных автономий в событийной программе Проекта | июнь – август 2026 года | Юрьева Е.Г. |
| 25 | Обеспечение волонтерского сопровождения реализации Проекта (в случае необходи-мости) | июнь – август 2026 года | Клоберданц В.Э. |
| 26 | Обеспечение установки и работы звуковых точек Проекта | июнь – август 2026 года по плану-графику | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
| 27 | Подготовка отчетной документации по результатам реализации Проекта в 2026 году | до 30.09.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Ходос-Шикилева Ж.В. |