АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 21.05.2026 | № 143-р |
| --- | --- |

​

Об утверждении межведомственного

комплексного плана развития туризма в городе Красноярске

в период с 2026 по 2030 годы

В целях реализации права на создание условий для развития 
туризма, в соответствии с постановлением администрации города Красноярска от 29.11.2018 № 767 «Об одобрении концепции развития туризма в городе Красноярске до 2030 года», руководствуясь                                     статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Утвердить межведомственный комплексный план развития 
туризма в городе Красноярске в период с 2026 по 2030 годы согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.

# Исполняющий обязанности

# Главы города                                                                                А.Л. Попето

### Приложение

### к распоряжению

### администрации

### города Красноярска

### от ____________№ _________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

развития туризма в городе Красноярске в период с 2026 по 2030 годы

1. Цель – создание в городе Красноярске современного 
и эффективного туристско-рекреационного комплекса, который будет способствовать устойчивому развитию туризма на территории города Красноярска.

2. Задачи:

создание правовых и совершенствование организационных основ формирования в городе Красноярске современной туристской индустрии в соответствии с Концепцией развития туристской индустрии в Красноярском крае, утвержденной распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2016 № 1174-р;

обеспечение многообразия, высокого качества и доступности, предоставляемых населению города Красноярска и гостям города туристских услуг;

создание в городе Красноярске благоприятных условий                           для привлечения инвестиций в туристскую индустрию;

рациональное использование туристско-рекреационного потенциала города Красноярска.

3. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы 
для реализации мероприятий межведомственного комплексного плана 
развития туризма в городе Красноярске в период с 2026 по 2030 годы 
(далее – План):

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309                 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2021 № 2439 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»;

Закон Красноярского края от 09.02.2023 № 5-1544 «О создании 
благоприятных условий для развития туризма в Красноярском крае»;

постановление Правительства Красноярского края от 27.02.2024 № 124-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие туризма»;

распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2016 
№ 1174-р «Об одобрении Концепции развития туристской индустрии               в Красноярском крае»;

распоряжение Правительства Красноярского края от 19.12.2024 
№ 1105-р «Об утверждении региональной программы Красноярского края «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания                 г. Красноярска»;

постановление администрации города Красноярска от 29.11.2018 № 767 «Об одобрении Концепции развития туризма в городе Красноярске до 2030 года»;

постановление администрации города Красноярска от 13.11.2025 № 971 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в городе Красноярске».

4. Ожидаемый результат реализации мероприятий Плана:

в результате реализации мероприятий согласно приложению 
к настоящему Плану ожидаются следующие социально-экономические эффекты: создание туристского комплекса города Красноярска, привлечение организаций малого и среднего бизнеса в индустрию туризма, увеличение доходов бюджета городского округа города Красноярска Красноярского края (далее – бюджет города), создание новых рабочих мест в городе, формирование и целенаправленное продвижение положительного имиджа города Красноярска и его конкурентных преимуществ в российских и дружественных зарубежных средствах массовой информации и сети Интернет и др.

Также при реализации Плана значительно увеличится объем предоставляемых платных услуг в туристско-рекреационной сфере, возрастет количество размещенных лиц в коллективных средствах размещения и количество туристских прибытий в город Красноярск, 
что значительно повлияет на туристский сервис города.

### Приложение

### к межведомственному

### комплексному плану

### развития туризма

### в городе Красноярске

### в период с 2026 по 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий межведомственного комплексного плана по развитию туризма в городе Красноярске

(дорожная карта) в период с 2026 по 2030 годы

| № п/п | Наименование мер привязки (наименование системного проекта) | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные за исполнение мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования/ примечание | Вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Территориальный маркетинг. Продвижение Красноярска | выполнение работ по устройству архитектурно-художественной подсветки фасада здания по адресу: пр-кт Мира, 5 | 2026 год | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ» | 13 090,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 1.2 | Территориальный маркетинг. Продвижение Красноярска | разработка территориального бренда города Красноярска | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | 5 000,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 1.3 | Территориальный маркетинг. Продвижение Красноярска | разработка и создание концепции и дизайн-проекта, установка и обслуживание уличной конструкции с логотипом «Красноярск-400» | 2026 год | ГУК, МАУ «Красгорпарк», УАрх | 5 000,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 1.4 | Территориальный маркетинг. Продвижение Красноярска | приобретение уличного светодиодного экрана, брендированной палатки-тента и разработка контента для уличного светодиодного экрана | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | 1 774,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.1 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | создание туристско-рекреационной зоны водно-туристического центра на о. Отдыха | 2026 год | Красспорт, МАУДО «СШОР «Спутник» | 13 780,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.2 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | благоустройство общественных территорий в 2026 году, определенных по результатам рейтингового голосования: | 2026 год | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ» | 294 635,57 | средства бюджета города – 6 724,50 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета – 277 911,07 тыс. руб. | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
|  |  | набережная р. Енисей от Октябрьского моста до МКД 12 по Северному проезду |  |  | 53 966,51 | средства бюджета города – 3 063,32 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета – 50 903,19 тыс. руб. |  |
|  |  | сквер Западный |  |  | 30 899,46 | средства бюджета города – 1 753,96 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета – 29 145,50 тыс. руб. |  |
|  |  | сквер Сказочный |  |  | 34 742,55 | средства бюджета города – 1 972,10 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета – 32 770,45 тыс. руб. |  |
|  |  | общественное пространство «Преолес» |  |  | 57 000,00 | средства бюджета города – 3 235,51 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета – 53 764,49 тыс. руб. |  |
|  |  | набережная р. Качи от Юдинского моста до ул. Вейнбаума |  |  | 61 002,40 | средства бюджета города – 3 462,70 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета – 57 539,70 тыс. руб. |  |
|  |  | площадь перед культурным центром по ул. Высотной |  |  | 57 024,64 | средства бюджета города – 3 236,91 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета –53 787,73 тыс. руб. |  |
| 2.3 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | благоустройство общественных территорий, прилегающих к скверам, благоустраиваемым в рамках ФКГС | 2026 год | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ» | 15 000,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.4 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | капитальный ремонт фонтана «Гейзеры» на ул. Копылова | 2026 год | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ» | 41 770,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.5 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | благоустройство сквера возле ул. Копылова, 44, и ул. Копылова, 50 | 2026 год | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ» | 15 954,93 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.6 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | Модернизация ранее благоустроенных общественных пространств: сквер Фестивальный; сквер Слобода Весны, ул. Алексеева, д. 115; сквер Журналистов, пр-кт Металлургов; сквер Юнга, ул. Шевченко, 60; сквер Одесский, ул. Одесская, 5-7; сквер по ул. Устиновича, 1; сквер по пр-кту Металлур- гов, 55; сквер у Красноярского цирка, пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», д. 153 | 2026 год | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ», УАрх | 130 790,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
|  |  | сквер по ул. Королева – ул. Кольцевой (на Панюковке); сквер Универсиады, ул. Свердловская, д. 101–109; сквер по ул. 2-й Ботанической; сквер по пр-кту Комсомольскому, 23; сквер по ул. Железнодорожников, 10; сквер Сиреневый по ул. Копылова, 76 | 2027 год |  | 141 249,99 |  |  |
| 2.7 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | благоустройство парка «Гвардейский» | 2026 –2027 годы | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ», УАрх | всего 517 626,16, из них 2026 год – 248 070,67 | средства бюджета города – 2 951,65 тыс. руб.; средства краевого бюджета – 236 569,90 тыс. руб.; средства федерального бюджета – 8 549,12 тыс. руб. | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.8 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | строительство пешеходного перехода в районе ул. Якутской на о. Татышев | 2026– 2027 годы | ДГ | всего 1 546 141,23, из них 2026 – 464 307,23 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.9 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | посадка зеленых насаждений на территории города | 2026 год | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ» | 15 000,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.10 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | строительство культурного пространства «Суриков-центр» | 2026– 2027 годы | ДГ | всего 466 027,00, из них 2026 год – 201 500,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.11 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | модернизация сквера Энтузиастов | 2026 год | ГУК, МАУ «Красгорпарк», УАрх | 9 445,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.12 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | модернизация сквера Космонавтов | 2026 –2027 годы | ГУК, МАУ «Красгорпарк», УАрх | всего 128 910,00, из них 2026 год – 64 160,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.13 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | разработка проектно-сметной документации на благоустройство Центральной набережной, строительно-монтажные работы | 2026– 2027 годы | ГУК МАУ «Красгорпарк», УАрх | всего 153 150,00, из них 2026 год – 51 500,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.14 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | разработка проектно-сметной документации на благоустройство площади Мира | 2026 год | ГУК МАУ «Красгорпарк» | всего 55 860,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.15 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | благоустройство Ярыгинской набережной | 2026 год | ГУК, МАУ «Красгорпарк», УАрх | 23 850, 00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.16 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | благоустройство Правобережной набережной р. Енисей на участке от ул. Судостроительной, 175, до ул. Гладкова, 8а | 2026 год | ГУК, МАУ «Красгорпарк» | 8 080,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.17 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | благоустройство парка им. 400-летия города Красноярска | 2026– 2027 годы | ГУК, МАУ «Красгорпарк» | 202 000,00, из них 2026 год – 71 000,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.18 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | разработка проектно-сметной документации на благоустройство Театральной площади и на модернизацию группы фонтанов на Театральной площади | 2026 год | ГУК, МАУ «Красгорпарк» | 11 300,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 2.19 | Туристско-рекреационные зоны города Красноярска | организация туристско-рекреационной зоны парка «Роев Ручей» – «Заповедье» | 2026– 2027 годы | ГУК, МАУ «Парк «Роев ручей» | всего 100 000,00, из них 2026 год – 1 800,00, из них 2026 год – 39 732,50 (в том числе средства вышестоящего бюджета – 38 937,85 тыс. руб., средства городского бюджета – 794,65 тыс. руб.) | средства бюджета города – 2 000,00 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета – 98 000,00 тыс. руб. | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 3.1 | Развитие социального и инклюзивного туризма в городе Красноярске | создание экскурсионных маршрутов для МГН | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | - | - | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 3.2 | Развитие социального и инклюзивного туризма в городе Красноярске | создание благоприятных условий для самостоятельного беспрепятственного передвижения МГН по экскурсионным маршрутам | 2026 год | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ», ГУК, МАУ «Красгорпарк» | - | - | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 3.3 | Развитие социального и инклюзивного туризма в городе Красноярске | формирование различного рода туристско-экскурсионных маршрутов (автобусные, пешеходные, аудио-, иммерсивные) по знаковым местам города, включая организацию и проведение экскурсий для жителей и гостей города, экскурсионное сопровождение различного рода мероприятий и форумов. Сплав по реке Мане для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | 357,3 | средства бюджета города. В мероприятие входит организация и проведение автобусных экскурсий для лиц с особенностями здоровья | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 3.4 | Развитие социального и инклюзивного туризма в городе Красноярске | сплав по реке Мане для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | 255,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 3.5 | Развитие социального и инклюзивного туризма в городе Красноярске | создание раздела по инклюзивным туристским продуктам и услугам на официальном сайте МБУ «КТИЦ»: welcomekrsk.ru | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | - | - | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 4.1 | Туристский сервис города Красноярска | благоустройство поперечных улиц в центральной части города: | 2026 год | ДЖКХиБ, | 462 481,95 | средства бюджета города – 9 179,84 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета – 453 302,11 тыс. руб. | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
|  |  | ул. Кирова от ул. Дубровинского до ул. Республики и ул. Диктатуры Пролетариата от ул. Дубровинского до ул. Ады Лебедевой |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Сурикова |  | ДЖКХиБ, МКУ «УДИБ» | 311 621,91 | средства бюджета города – 11 153,52 тыс. руб.; средства вышестоящего бюджета (край) – 300 468,39 тыс. руб. |  |
| 4.2 | Туристский сервис города Красноярска | Благоустройство тротуара и ремонт УДС: | 2026 год | ДЖКХиБ | 97 597,91 | средства вышестоящего бюджета | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
|  |  | ул. Игарская |  |  | 58 394,09 | средства вышестоящего бюджета |  |
|  |  | ул. Конституции СССР, от ул. Парижской Коммуны до ул. Карла Маркса |  |  | 39 203,82 | средства вышестоящего бюджета |  |
| 4.3 | Туристский сервис города Красноярска | установка навигации к объектам туристского показа | 2026– 2027 годы | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | всего 35 000,00 из них 2026 год – 5 000,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 4.4 | Туристский сервис города Красноярска | обеспечение работы визит-центров на основных протокольных маршрутах | 2026– 2027 годы | ГУК, МАУ «Красгорпарк», УАрх | всего 72 000,00, из них 2026 год – 5 000,00 | средства бюджета города. В обеспечение работы визит-центров на основных протокольных маршрутах входит выполнение работ по разработке технического задания с визуализацией и привязкой к земельному участку по объекту: «Поставка с доставкой и монтажом временного здания «Визит-центр» на центральной набережной в районе Виноградовского моста | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 4.5 | Туристский сервис города Красноярска | сотрудничество и выстраивание партнерских отношений с государственными учреждениями (музеи, театры), культурой и образованием | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 4.6 | Туристский сервис города Красноярска | финансовое обеспечение затрат организаций автомобильного транспорта по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) автобусов на газомоторном топливе: на приобретение 150 автобусов в период 2025–2030 годов; на приобретение 55 автобусов в период 2026–2031 годов; на приобретение 100 автобусов в период 2026–2031 годов | 2026– 2030 годы | ДЖКХиБ | всего 7 098 464,52, из них 2026 год – 1 281 984,40 | всего 7 098 464,52 тыс. рублей, в том числе: 3 549 232,26 тыс. рублей – средства краевого бюджета, всего 3 549 232,26 тыс. рублей – средства бюджета города, из них 2026 год – краевой бюджет 640 992,20 тыс. рублей; бюджет города 640 992,20 тыс. рублей. Объем финансирования указан без учета фактического исполнения расходов в 2025 году (595 086,94 тыс. рублей) и средств, учтенных в постановлениях администрации города Красноярска от 04.06.2025 № 437 (в ред. от 18.03.2026 № 187) и от 18.03.2026 № 188, на 2031 год (280 072,04 тыс. рублей) | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 4.7 | Туристский сервис города Красноярска | участие в летних открытых площадках, спортивных и культурных мероприятиях города и Красноярского края с целью продвижения города Красноярска | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 4.8 | Туристский сервис города Красноярска | межмуниципальное взаимодействие по развитию туристской индустрии | 2026 год | администрация города | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 4.9 | Туристский сервис города Красноярска | сотрудничество и выстраивание партнерских отношений с Ассоциацией турбизнеса Красноярского края | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 4.10 | Туристский сервис города Красноярска | формирование и развитие комплекса туристско-экскурсионных продуктов | 2026– 2028 годы | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | 9 434,00 из них 2026 год – 8 194,00 | средства бюджета города | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 4.11 | Туристский сервис города Красноярска | издание и распространение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях для гостей и жителей города | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | 1 100,00 | средства бюджета города | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 4.12 | Туристский сервис города Красноярска | создание и изготовление сувенирной продукции с фирменной символикой | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | 1 100,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 4.13 | Туристский сервис города Красноярска | проведение презентаций туристского потенциала Красноярска в рамках международных, российских и региональных туристских выставок, конференций и форумов | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 4.14 | Туристский сервис города Красноярска | оборудование сервисных точек (туалетов) на территории города Красноярска | 2026– 2027 годы | ГУК, МАУ «Красгорпарк», УАрх | всего 58 000,00, из них 2026 год – 35 000,00 | средства бюджета города | служебная записка с приложением отчета о выполненных работах либо с обоснованием невыполнения работ |
| 5.1 | Подготовка кадров для сферы туризма | создание рабочей группы (координационного органа) по кадровому обеспечению туриндустрии города | 2026 год | Красспорт | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 5.2 | Подготовка кадров для сферы туризма | организация системного взаимодействия с органами и учреждениями образования для решения вопроса по подготовке кадров и ранней профориентации | 2026 год | Красспорт | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 5.3 | Подготовка кадров для сферы туризма | привлечение и координация волонтерских ресурсов для поддержки туристических мероприятий и объектов | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |
| 5.4 | Подготовка кадров для сферы туризма | организация семинаров, круглых столов, дискуссионных площадок по вопросам подготовки кадров для сферы туризма | 2026 год | Красспорт, МБУ «КТИЦ» | - | - | служебная записка с отчетом за год о проведенных мероприятиях |

Сокращения, используемые в Перечне:

Красспорт – главное управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска;

ДГ – департамент градостроительства администрации города Красноярска;

ГУК – главное управление культуры администрации города Красноярска;

ДЖКХиБ – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска;

УАрх – управление архитектуры администрации города Красноярска;

МАУДО «СШОР «Спутник» – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»;

МКУ УДИБ – муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры 
и благоустройства»;

МАУ «Красгорпарк» – муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской парк»;

МКУ РТЦ – муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Ресурсно-технический центр»;

МБУ «КТИЦ» – муниципальное бюджетное учреждение «Красноярский туристско-информационный центр»;

ФКГС – федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»;

МГН – маломобильные группы населения;

МАУ «Парк «Роев ручей» – муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».