

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 14.05.2025 | № 150-р |

​

О праздновании Дня города Красноярска в 2025 году

В целях сохранения и развития исторических, трудовых, патриотических, нравственных, культурных традиций города, в соответствии с Положением о Дне города Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета от 08.04.1999 № 18-165, руководствуясь ст. 11, 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести празднование Дня города Красноярска в период с 06.06.2025 по 08.06.2025.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Красноярска в 2025 году согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения празднования Дня города Красноярска в 2025 году (далее – план) согласно приложению 2.

4. Органам администрации города организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шувалова А.Б.

Глава города В.А. Логинов

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования Дня города Красноярска в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шувалов А.Б. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Юрьева Е.Г. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аксенова М.А. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Антипина И.Р. | – | руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласо-ванию); |
| Бугаева В.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов администрации города; |
| Бурмистров Е.П. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Гурьев Д.Л. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Каминский А.В. | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |
| Карасев А.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Качанова О.В. | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города; |
| Клоберданц В.Э. | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города; |
| Ковтунов М.А. | – | директор муниципального автономного уч-реждения «Татышев-парк»; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Мацак А.И. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства и транспорта администрации города; |
| Морозов М.А. | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Назмутдинова Л.Х. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Нестеров А.В. | – | руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Одинцов Р.В. | – | первый заместитель Главы города; |
| Орешников М.С. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Переверзев Б.В. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Пинясов А.Н. | – | генеральный директор акционерного общества «Красноярскгорсвет» (по согласованию); |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Семкин Е.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова С.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры администрации города – главный архитектор го-рода; |
| Трофимов Е.А. | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности администрации города; |
| Усков Д.М. | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости» (по согласованию). |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

подготовки и проведения празднования Дня города

Красноярска в 2025 году

| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний  оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня города | по отдельному плану | Шувалов А.Б.,  Юрьева Е.Г.,  Потылицына О.В. |
| 2 | Разработка и согласование программы мероприятий празднования Дня города | до 19.05.2025 | Юрьева Е.Г.,  Потылицына О.В.,  Антипина И.Р.,  Аксенова М.А.,  Бурмистров Е.П.,  Гурьев Д.Л.,  Качанова О.В.,  Каминский А.В.,  Клоберданц В.Э.,  Ланина Е.В.,  Назмутдинова Л.Х.,  Переверзев Б.В.,  Орешников М.С.,  Сахарова Л.А.,  Семкин Е.Г. |
| 3 | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров праздника | до 19.05.2025 | Антипина И.Р. |
| 4 | Подготовка пакета предложений для партнеров празднования Дня города | до 19.05.2025 | Скрипальщикова С.В. |
| 5 | Подготовка и направление  писем в адрес руководителей организаций –  потенциальных партнеров праздника | до 20.05.2025 | Потылицына О.В.,  Антипина И.Р. |
| 6 | Составление и утверждение плановой сметы  расходов на подготовку  и проведение празднования Дня города | до 19.05.2025 | Шувалов А.Б.,  Гиевский А.М.,  Морозов М.А.,  Сахарова Л.А.,  Юрьева Е.Г. |
| 7 | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями  работ (услуг), в том числе с частными охранными организациями, в соответствии с утвержденной плановой сметой расходов на подготовку и проведение празднования Дня  города | в период  с 19.05.2025  по 06.06.2025 | Гиевский А.М.,  Морозов М.А.,  Сахарова Л.А. |
| 8 | Разработка и согласование фирменного стиля празднования Дня города (брендбука) | до 19.05.2025 | Соловарова Ю.А.,  Юрьева Е.Г.,  Скрипальщикова С.В.,  Потылицына О.В. |
| 9 | Разработка медиаплана празднования Дня города | до 19.05.2025 | Скрипальщикова С.В. |
| 10 | Создание специального раздела «День города – 2025» на официальном сайте администрации  города | до 19.05.2025 | Карасев А.В.,  Скрипальщикова С.В. |
| 11 | Размещение пакета предложений для партнеров празднования в специальном разделе «День города – 2025» на сайте администрации | до 19.05.2025 | Скрипальщикова С.В. |
| 12 | Наполнение специального раздела «День города – 2025» | в период  подготовки  и проведения мероприятия | Скрипальщикова С.В.,  Сахарова Л.А. |
| 13 | Подготовка списков участников церемонии поднятия флага города Красноярска, торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин  города Красноярска», награждения знаком  отличия «За заслуги перед городом Красноярском»  и торжественного приема, посвященного празднованию Дня города Красноярска | до 27.05.2025 | Шувалов А.Б.,  Потылицына О.В.,  Юрьева Е.Г.,  Мугако Д.М. |
| 14 | Подготовка материалов  по присвоению звания  «Почетный гражданин  города Красноярска», награждению знаком  отличия «За заслуги перед городом Красноярском» для рассмотрения  их в соответствии с установленным порядком | до 27.05.2025 | Шувалов А.Б.,  Мугако Д.М.,  Юрьева Е.Г. |
| 15 | Разработка и утверждение сценариев мероприятий  по празднованию Дня  города согласно утвержденной программе, в том числе:  церемонии поднятия флага города Красноярска;  торжественного собрания  с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 29.05.2025 | Юрьева Е.Г.,  Потылицына О.В.,  Аксенова М.А.,  Каминский А.В.,  Качанова О.В.,  Клоберданц В.Э.,  Сахарова Л.А. |
| 16 | Приглашение участников  на торжественные мероприятия в соответствии  с подготовленными списками:  церемония поднятия флага города Красноярска;  торжественное собрание  с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 31.05.2025 | Мугако Д.М.,  Потылицына О.В.,  Юрьева Е.Г. |
| 17 | Организация и проведение церемонии поднятия флага города Красноярска | 06.06.2025 | Юрьева Е.Г.,  Сахарова Л.А.,  Гиевский А.М.,  Мацак А.И. |
| 18 | Организация и проведение торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждением знаком отличия  «За заслуги перед городом Красноярском», торжественного приема, посвященного празднованию Дня города Красноярска | 06.06.2025 | Юрьева Е.Г.,  Сахарова Л.А.,  Потылицына О.В.,  Мугако Д.М.,  Гиевский А.М. |
| 19 | Организация работы  с предприятиями торговли, торговыми центрами города по праздничному оформлению витрин  и торговых залов | до 22.05.2025 | Антипина И.Р.,  Бурмистров Е.П.,  Гурьев Д.Л.,  Ланина Е.В.,  Назмутдинова Л.Х.,  Орешников М.С.,  Переверзев Б.В.,  Семкин Е.Г. |
| 20 | Изготовление полиграфи-ческой продукции в соот-ветствии с утвержденным  фирменным стилем | до 22.05.2025 | Морозов М.А.,  Гиевский А.М. |
| 21 | Изготовление наружной рекламы в соответствии  с утвержденным фирменным стилем | до 29.05.2025 | Соловарова Ю.А. |
| 22 | Размещение наружной рекламы в соответствии  с утвержденным фирменным стилем | в период  с 01.06.2025  по 30.06.2025 | Соловарова Ю.А. |
| 23 | Изготовление и размещение элементов праздничного оформления в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным фирменным стилем | в период  с 22.05.2025  по 19.06.2025 | Бурмистров Е.П.,  Гурьев Д.Л.,  Ковтунов М.А.,  Ланина Е.В.,  Назмутдинова Л.Х.,  Орешников М.С.,  Переверзев Б.В.,  Морозов М.А.,  Семкин Е.Г. |
| 24 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безо-пасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Трофимов Е.А.,  Березин Г.Н.  (по согласованию) |
| 25 | Согласование изменений  схемы организации  дорожного движения  и маршрутов общественного транспорта в период проведения праздничных мероприятий | до 22.05.2025 | Мацак А.И.,  Трофимов Е.А.,  Березин Г.Н.  (по согласованию) |
| 26 | Подготовка правового  акта о временном ограничении движения транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам про-ведения праздничных  мероприятий | до 27.05.2025 | Мацак А.И. |
| 27 | Обеспечение антитеррористической защищенности мест проведения мероприятий посредством блокирования подъездных путей (выставление  бетонных блоков, транспортных средств) | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Мацак А.И.,  Трофимов Е.А.,  Березин Г.Н.  (по согласованию) |
| 28 | Изготовление анонсирующих аудио- и видеороликов о праздновании Дня города для размещения  в СМИ и в сети интернет | до 27.05.2025 | Скрипальщикова С.В.,  Морозов М.А. |
| 29 | Освещение в СМИ  и социальных сетях мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием Дня города | в период  с 27.05.2025  по 13.06.2025 | Скрипальщикова С.В. |
| 30 | Размещение анонсирующих аудио- и видеороликов о праздновании Дня города в СМИ и сети  интернет | в период  с 27.05.2025  по 09.06.2025 | Скрипальщикова С.В. |
| 31 | Создание и размещение цикла аудиоподкастов  в рамках проекта  «400 историй о Крас-ноярске» | по отдельному плану | Скрипальщикова С.В.,  Морозов М.А. |
| 32 | Подготовка площадок празднования Дня города (уборка территории, установка биотуалетов, мусорных баков) | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Мацак А.И.,  Ковтунов М.А.,  Морозов М.А. |
| 33 | Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей и световой аппаратуры, экранами | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Сахарова Л.А.,  Морозов М.А. |
| 34 | Обеспечение подключения к источникам электропитания согласно представленным схемам расположения праздничных площадок | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Мацак А.И.,  Пинясов А.Н.  (по согласованию),  Морозов М.А. |
| 35 | Организация и проведение праздничных мероприятий в районах города Красноярска | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Бурмистров Е.П.,  Гурьев Д.Л.,  Ланина Е.В.,  Назмутдинова Л.Х.,  Орешников М.С.,  Переверзев Б.В.,  Семкин Е.Г. |
| 36 | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Нестеров А.В. |
| 37 | Организация торгового  обслуживания для гостей  и жителей города Красноярска в местах проведения праздничных мероприятий, исключив продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции,  а также напитков в стеклянной таре | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Бурмистров Е.П.,  Гурьев Д.Л.,  Ланина Е.В.,  Назмутдинова Л.Х.,  Орешников М.С.,  Переверзев Б.В.,  Морозов М.А.,  Семкин Е.Г. |
| 38 | Транспортное обеспечение праздничных мероприятий в соответствии  с заключенными договорами и контрактами | в период  с 06.06.2025  по 08.06.2025 | Мацак А.И. |
| 39 | Информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках ограничений и прекращений движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом | в порядке  и сроки,  установленные действующим законодательством | Мацак А.И. |
| 40 | Освещение в СМИ и социальных сетях сроков ограничений и прекращений движения транспортных средств, возможности воспользоваться объездом | в период проведения мероприятий | Скрипальщикова С.В.,  Мацак А.И. |
| 41 | Организация включения подсветки мостов  и праздничной иллюминации города | 06.06.2025–08.06.2025 | Мацак А.И.,  Пинясов А.Н.  (по согласованию) |
| 42 | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 03.07.2025 | Мацак А.И.,  Гиевский А.М.,  Сахарова Л.А.,  Морозов М.А.,  Юрьева Е.Г. |