АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 14.05.2025 | № 150-р |

​

О праздновании Дня города Красноярска в 2025 году

В целях сохранения и развития исторических, трудовых, патриотических, нравственных, культурных традиций города, в соответствии с Положением о Дне города Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета от 08.04.1999 № 18-165, руководствуясь ст. 11, 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести празднование Дня города Красноярска в период с 06.06.2025 по 08.06.2025.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Красноярска в 2025 году согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения празднования Дня города Красноярска в 2025 году (далее – план) согласно приложению 2.

4. Органам администрации города организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шувалова А.Б.

Глава города В.А. Логинов

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования Дня города Красноярска в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шувалов А.Б. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Юрьева Е.Г. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аксенова М.А. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Антипина И.Р. | – | руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласо-ванию); |
| Бугаева В.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов администрации города; |
| Бурмистров Е.П. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Гурьев Д.Л. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Каминский А.В. | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |
| Карасев А.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Качанова О.В. | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города; |
| Клоберданц В.Э. | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города; |
| Ковтунов М.А. | – | директор муниципального автономного уч-реждения «Татышев-парк»; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Мацак А.И. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства и транспорта администрации города; |
| Морозов М.А. | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Назмутдинова Л.Х. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Нестеров А.В. | – | руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Одинцов Р.В. | – | первый заместитель Главы города; |
| Орешников М.С. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Переверзев Б.В. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Пинясов А.Н. | – | генеральный директор акционерного общества «Красноярскгорсвет» (по согласованию); |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Семкин Е.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова С.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры администрации города – главный архитектор го-рода; |
| Трофимов Е.А. | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности администрации города; |
| Усков Д.М. | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости» (по согласованию). |

 Приложение 2

 к распоряжению

 администрации города

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

подготовки и проведения празднования Дня города

Красноярска в 2025 году

| №п/п | Мероприятия | Срокисполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня города | по отдельному плану | Шувалов А.Б.,Юрьева Е.Г.,Потылицына О.В. |
| 2 | Разработка и согласование программы мероприятий празднования Дня города | до 19.05.2025 | Юрьева Е.Г., Потылицына О.В.,Антипина И.Р.,Аксенова М.А.,Бурмистров Е.П.,Гурьев Д.Л.,Качанова О.В.,Каминский А.В., Клоберданц В.Э.,Ланина Е.В.,Назмутдинова Л.Х.,Переверзев Б.В.,Орешников М.С.,Сахарова Л.А.,Семкин Е.Г. |
| 3 | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров праздника | до 19.05.2025 | Антипина И.Р. |
| 4 | Подготовка пакета предложений для партнеров празднования Дня города | до 19.05.2025 | Скрипальщикова С.В.  |
| 5 | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров праздника | до 20.05.2025 | Потылицына О.В.,Антипина И.Р. |
| 6 | Составление и утверждение плановой сметы расходов на подготовку и проведение празднования Дня города | до 19.05.2025 | Шувалов А.Б.,Гиевский А.М.,Морозов М.А.,Сахарова Л.А.,Юрьева Е.Г. |
| 7 | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг), в том числе с частными охранными организациями, в соответствии с утвержденной плановой сметой расходов на подготовку и проведение празднования Дня города | в периодс 19.05.2025по 06.06.2025 | Гиевский А.М.,Морозов М.А.,Сахарова Л.А. |
| 8 | Разработка и согласование фирменного стиля празднования Дня города (брендбука) | до 19.05.2025 | Соловарова Ю.А.,Юрьева Е.Г.,Скрипальщикова С.В.,Потылицына О.В.  |
| 9 | Разработка медиаплана празднования Дня города  | до 19.05.2025 | Скрипальщикова С.В.  |
| 10 | Создание специального раздела «День города – 2025» на официальном сайте администрации города  | до 19.05.2025 | Карасев А.В.,Скрипальщикова С.В.  |
| 11 | Размещение пакета предложений для партнеров празднования в специальном разделе «День города – 2025» на сайте администрации | до 19.05.2025 | Скрипальщикова С.В. |
| 12 | Наполнение специального раздела «День города – 2025» | в период подготовки и проведения мероприятия | Скрипальщикова С.В., Сахарова Л.А. |
| 13 | Подготовка списков участников церемонии поднятия флага города Красноярска, торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» и торжественного приема, посвященного празднованию Дня города Красноярска  | до 27.05.2025 | Шувалов А.Б.,Потылицына О.В.,Юрьева Е.Г., Мугако Д.М. |
| 14 | Подготовка материалов по присвоению звания«Почетный гражданин города Красноярска», награждению знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» для рассмотренияих в соответствии с установленным порядком  | до 27.05.2025 | Шувалов А.Б.,Мугако Д.М.,Юрьева Е.Г.   |
| 15 | Разработка и утверждение сценариев мероприятий по празднованию Дня города согласно утвержденной программе, в том числе: церемонии поднятия флага города Красноярска; торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 29.05.2025 | Юрьева Е.Г.,Потылицына О.В.,Аксенова М.А.,Каминский А.В.,Качанова О.В.,Клоберданц В.Э.,Сахарова Л.А.   |
| 16 | Приглашение участников на торжественные мероприятия в соответствии с подготовленными списками: церемония поднятия флага города Красноярска; торжественное собраниес церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 31.05.2025 | Мугако Д.М.,Потылицына О.В.,Юрьева Е.Г. |
| 17 | Организация и проведение церемонии поднятия флага города Красноярска  | 06.06.2025 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А.,Гиевский А.М.,Мацак А.И. |
| 18 | Организация и проведение торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждением знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском», торжественного приема, посвященного празднованию Дня города Красноярска  | 06.06.2025 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А.,Потылицына О.В.,Мугако Д.М.,Гиевский А.М. |
| 19 | Организация работы с предприятиями торговли, торговыми центрами города по праздничному оформлению витрин и торговых залов | до 22.05.2025 | Антипина И.Р.,Бурмистров Е.П.,Гурьев Д.Л.,Ланина Е.В.,Назмутдинова Л.Х.,Орешников М.С.,Переверзев Б.В.,Семкин Е.Г. |
| 20 | Изготовление полиграфи-ческой продукции в соот-ветствии с утвержденным фирменным стилем  | до 22.05.2025 | Морозов М.А.,Гиевский А.М. |
| 21 | Изготовление наружной рекламы в соответствии с утвержденным фирменным стилем | до 29.05.2025 | Соловарова Ю.А. |
| 22 | Размещение наружной рекламы в соответствии с утвержденным фирменным стилем | в периодс 01.06.2025по 30.06.2025 | Соловарова Ю.А. |
| 23 | Изготовление и размещение элементов праздничного оформления в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным фирменным стилем  | в периодс 22.05.2025по 19.06.2025 | Бурмистров Е.П.,Гурьев Д.Л.,Ковтунов М.А.,Ланина Е.В.,Назмутдинова Л.Х.,Орешников М.С.,Переверзев Б.В.,Морозов М.А.,Семкин Е.Г. |
| 24 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безо-пасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Трофимов Е.А.,Березин Г.Н.(по согласованию) |
| 25 | Согласование изменений схемы организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в период проведения праздничных мероприятий | до 22.05.2025 | Мацак А.И., Трофимов Е.А.,Березин Г.Н.(по согласованию) |
| 26 | Подготовка правового акта о временном ограничении движения транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам про-ведения праздничных мероприятий | до 27.05.2025 | Мацак А.И. |
| 27 | Обеспечение антитеррористической защищенности мест проведения мероприятий посредством блокирования подъездных путей (выставление бетонных блоков, транспортных средств) | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Мацак А.И., Трофимов Е.А.,Березин Г.Н.(по согласованию) |
| 28 | Изготовление анонсирующих аудио- и видеороликов о праздновании Дня города для размещения в СМИ и в сети интернет | до 27.05.2025 | Скрипальщикова С.В., Морозов М.А. |
| 29 | Освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием Дня города  | в периодс 27.05.2025по 13.06.2025 | Скрипальщикова С.В. |
| 30 | Размещение анонсирующих аудио- и видеороликов о праздновании Дня города в СМИ и сети интернет | в периодс 27.05.2025по 09.06.2025 | Скрипальщикова С.В. |
| 31 | Создание и размещение цикла аудиоподкастов в рамках проекта «400 историй о Крас-ноярске» | по отдельному плану | Скрипальщикова С.В., Морозов М.А. |
| 32 | Подготовка площадок празднования Дня города (уборка территории, установка биотуалетов, мусорных баков) | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Мацак А.И., Ковтунов М.А.,Морозов М.А. |
| 33 | Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей и световой аппаратуры, экранами | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Сахарова Л.А.,Морозов М.А. |
| 34 | Обеспечение подключения к источникам электропитания согласно представленным схемам расположения праздничных площадок  | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Мацак А.И., Пинясов А.Н. (по согласованию),Морозов М.А. |
| 35 | Организация и проведение праздничных мероприятий в районах города Красноярска | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Бурмистров Е.П.,Гурьев Д.Л.,Ланина Е.В.,Назмутдинова Л.Х.,Орешников М.С.,Переверзев Б.В.,Семкин Е.Г. |
| 36 | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Нестеров А.В.  |
| 37 | Организация торгового обслуживания для гостей и жителей города Красноярска в местах проведения праздничных мероприятий, исключив продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также напитков в стеклянной таре | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Бурмистров Е.П.,Гурьев Д.Л.,Ланина Е.В.,Назмутдинова Л.Х.,Орешников М.С.,Переверзев Б.В.,Морозов М.А.,Семкин Е.Г. |
| 38 | Транспортное обеспечение праздничных мероприятий в соответствии с заключенными договорами и контрактами | в периодс 06.06.2025по 08.06.2025 | Мацак А.И. |
| 39 | Информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках ограничений и прекращений движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом  | в порядкеи сроки,установленные действующим законодательством | Мацак А.И.  |
| 40 | Освещение в СМИ и социальных сетях сроков ограничений и прекращений движения транспортных средств, возможности воспользоваться объездом | в период проведения мероприятий | Скрипальщикова С.В., Мацак А.И. |
| 41 | Организация включения подсветки мостов и праздничной иллюминации города | 06.06.2025–08.06.2025 | Мацак А.И.,Пинясов А.Н.(по согласованию) |
| 42 | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 03.07.2025 | Мацак А.И.,Гиевский А.М.,Сахарова Л.А.,Морозов М.А.,Юрьева Е.Г. |