АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 09.06.2026 | № 161-р |
| --- | --- |

​

Об организации подготовки и проведения финального этапа

Кубка Главы города Красноярска по компьютерному спорту в 2026 году

В целях решения задач по формированию, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, обеспечению внедрения цифровых технологий в культурно-образовательную среду, 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 
№ 3615-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести в городе Красноярске финальный этап Кубка Главы города Красноярска по компьютерному спорту (далее – Кубок)                                      с 28 по 30 августа 2026 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Кубка в 2026 году согласно приложению 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке 
и проведению Кубка в 2026 году согласно приложению 2.

4. Органам администрации города Красноярска в пределах предоставленных полномочий обеспечить выполнение решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке                                  и проведению Кубка.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские  новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Красноярска Мацака А.И.

## Исполняющий обязанности

## Главы города						                           А.Л. Попето

Приложение 1

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

финального этапа Кубка Главы города Красноярска

по компьютерному спорту в 2026 году

| Мацак Александр Иванович | – | первый заместитель Главы города Красноярска, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Потылицына Ольга Викторовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Ходос-Шикилева Жанна Вячеславовна | – | заместитель руководителя департамента Главы города администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Аксенова Марина Александровна | – | руководитель главного управления образования администрации города Красноярска; |
| Арефьев Николай Викторович | – | руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска; |
| Бакин Дмитрий Ильич | – | директор муниципального автономного учреждения «Центр спортивных клубов»; |
| Барбашев Александр Михайлович | – | руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска; |
| Березин Геннадий Николаевич | – | начальник МУ МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Веккессер Эдуард Карлович | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гиевский Алексей Михайлович | – | руководитель управления делами администрации города Красноярска; |
| Каминский Александр Викторович | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска; |
| Клоберданц Вероника Эдуардовна | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска; |
| Набиев Дмитрий Львович | – | исполняющий обязанности руководителя управления информатизации и связи администрации города Красноярска; |
| Ракша Юрий Михайлович | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Красноярский туристско-информационный центр»; |
| Сахарова Любовь Александровна | – | руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска; |
| Соловарова Юлия Александровна | – | руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска – главный архитектор города Красноярска; |
| Скрипальщикова Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска; |
| Трофимов Евгений Александрович | – | руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска; |
| Юрьева Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

финального этапа Кубка Главы города Красноярска

по компьютерному спорту в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп финального этапа Кубка Главы города Красноярска по компьютерному спорту (далее – Кубок) | по отдельному плану | Мацак А.И., Потылицына О.В., Каминский А.В. |
| 2 | Составление и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Кубка | до 14.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
| 3 | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) в соответствии с утвержденной сметой расходов на подготовку и проведение Кубка | до 14.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
| 4 | Разработка фирменного стиля Кубка | до 14.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
| 5 | Согласование фирменного стиля Кубка | до 14.08.2026 | Скрипальщикова С.В., Соловарова Ю.А. |
| 6 | Изготовление анонсирующих видеороликов | до 14.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
| 7 | Разработка медиаплана | до 14.08.2026 | Скрипальщикова С.В., Каминский А.В. |
| 8 | Разработка и утверждение культурной программы для участников и VIP-гостей Кубка | до 14.08.2026 | Потылицына О.В., Юрьева Е.Г., Ходос-Шикилева Ж.В., Каминский А.В., Сахарова Л.А., Ракша Ю.М. |
| 9 | Разработка и согласование сценариев церемоний открытия и закрытия Кубка | до 14.08.2026 | Ходос-Шикилева Ж.В., Каминский А.В., Бакин Д.И. |
| 10 | Размещение анонсирующих видеороликов в общественном транспорте | 17.08.2026 –30.08.2026 | Арефьев Н.В. |
| 11 | Размещение информации в СМИ и социальных сетях | 17.08.2026 –31.08.2026 | Скрипальщикова С.В., Каминский А.В. |
| 12 | Рассылка приглашений для VIP-гостей Кубка | до 21.08.2026 | Потылицына О.В., Каминский А.В. |
| 13 | Организация встречи и отправки участников Кубка | 27.08.2026 – 31.08.2026 | Гиевский А.М., Каминский А.В. |
| 14 | Организация встречи и отправки VIP-гостей Кубка | 27.08.2026 –31.08.2026 | Гиевский А.М., Каминский А.В. |
| 15 | Организация проживания и питания участников Кубка | 27.08.2026 –31.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
| 16 | Транспортное обеспечение участников Кубка | 27.08.2026 –31.08.2026 | Гиевский А.М., Каминский А.В., Бакин Д.И. |
| 17 | Подготовка площадок проведения Кубка, застройка, монтаж оборудования, организация каналов связи | 28.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И., Веккессер Э.К., Набиев Д.Л. |
| 18 | Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей и световой аппаратуры | 28.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И., Веккессер Э.К. |
| 19 | Организация аккредитации участников, судейского состава и организационного комитета | 28.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
| 20 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка при проведении Кубка | 28.08.2026 –30.08.2026 | Трофимов Е.А., Каминский А.В., Березин Г.Н. (по согласованию) |
| 21 | Организация экскурсионной программы для участников и VIP-гостей Кубка | 28.08.2026 –31.08.2026 | Каминский А.В., Ракша Ю.М. |
| 22 | Уборка прилегающей территории в местах проживания участников и местах проведения Кубка, а также парковок, дорог и подъездных путей к местам проживания участников и местам проведения Кубка | 28.08.2026 –31.08.2026 | Барбашев А.М., Арефьев Н.В., Веккессер Э.К. |
| 23 | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения мероприятий Кубка | 29.08.2026 –30.08.2026 | Каминский А.В. |
| 24 | Организация сопровождения Кубка волонтерами | 29.08.2026 –30.08.2026 | Клоберданц В.Э. |
| 25 | Привлечение зрителей для посещения Кубка | 29.08.2026 –30.08.2026 | Аксенова М.А., Каминский А.В., Клоберданц В.Э., Сахарова Л.А. |
| 26 | Обеспечение призовым фондом участников Кубка | 30.08.2026 | Мацак А.И., Каминский А.В., Бакин Д.И., Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 27 | Демонтаж площадок в местах проведения Кубка | 31.08.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И., Веккессер Э.К. |
| 28 | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 04.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |