

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 14.10.2025 | № 290-р |

​

Об организации подготовки и проведения

XXI Красноярского городского форума

В целях определения приоритетных направлений развития города Красноярска и дальнейшего развития взаимодействия власти, бизнеса и общественно активного населения, руководствуясь указом Губернатора Красноярского края от 17.09.2025 № 270-уг «О назначении временно исполняющего полномочия Главы города Красноярска», статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести XXI Красноярский городской форум (далее – форум), в том числе:

с 5 по 25 ноября 2025 года – районный этап;

5 декабря 2025 года – городской этап.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению форума согласно приложению 1.

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению форума согласно приложению 2.

4. Органам администрации города в пределах предоставленных полномочий обеспечить выполнение решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке и проведению форума.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шувалова А.Б.

Временно исполняющий

полномочия Главы города Р.В. Одинцов

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

XXI Красноярского городского форума

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шувалов  Алексей Борисович | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| Потылицына  Ольга Викторовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Ходос-Шикилева  Жанна Вячеславовна | – | заместитель руководителя департамента Главы города администрации города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аксенова  Марина Александровна | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Антипина  Ирина Рэмовна | – | руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития; |
| Безруких  Дмитрий Николаевич | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства и транспорта; |
| Бурмистров  Евгений Петрович | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Веккессер  Эдуард Карлович | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гиевский  Алексей Михайлович | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Гурьев  Дмитрий Леонидович | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Каминский  Александр Викторович | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |
| Качанова  Ольга Владимировна | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города; |
| Клоберданц  Вероника Эдуардовна | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города; |
| Ланина  Елена Викторовна | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Назмутдинова  Лилия Харисовна | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Орешников  Максим Сергеевич | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Переверзев  Борис Викторович | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Сахарова  Любовь Александровна | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Сёмкин  Евгений Геннадьевич | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова  Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Соловарова  Юлия Александровна | – | руководитель управления архитектуры администрации города, главный архитектор города; |
| Трофимов  Евгений  Александрович | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности; |
| Шестериков  Дмитрий Сергеевич | – | заместитель начальника отдела подготовки мероприятий департамента Главы города администрации города; |
| Юрьева  Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению

XXI Красноярского городского форума

| №  п/п | Мероприятие | Срок  исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета  по подготовке и проведению форума (по отдельному  плану) | ноябрь –декабрь  2025 года | Шувалов А.Б.,  Потылицына О.В.,  Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 2 | Определение в органах  администрации города  и администрациях районов  в городе ответственных  за подготовку и проведение мероприятий форума | до  15.10.2025 | руководители органов администрации города и администраций  районов в городе, входящие в состав организационного комитета форума |
| 3 | Разработка и утверждение фирменного стиля форума | до 20.10.2025 | Веккессер Э.К.,  Соловарова Ю.А.,  Скрипальщикова С.В.,  Ходос-Шикилева Ж.В.,  Сахарова Л.А. |
| 4 | Составление и утверждение плановой сметы на организацию и проведение форума | до  31.10.2025 | Шувалов А.Б.,  Ходос-Шикилева Ж.В.,  Сахарова Л.А. |
| 5 | Разработка и утверждение концепции и программы  форума | районный этап:  до 15.10.2025, городской этап:  до 20.11.2025 | Шувалов А.Б.,  Потылицына О.В.,  Ходос-Шикилева Ж.В.,  Шестериков Д.С.,  Юрьева Е.Г.,  Аксенова М.А.,  Антипина И.Р.,  Качанова О.В.,  Каминский А.В.,  Клоберданц В.Э.,  Безруких Д.Н.,  Сахарова Л.А.,  Соловарова Ю.А.,  Веккессер Э.К.,  Бурмистров Е.П.,  Переверзев Б.В.,  Гурьев Д.Л.,  Ланина Е.В.,  Назмутдинова Л.Х.,  Сёмкин Е.Г.,  Орешников М.С. |
| 6 | Формирование списка  модераторов, экспертов  и участников площадок  форума | районный этап:  до 24.10.2025, городской этап:  до 25.11.2025 | Шувалов А.Б.,  Ходос-Шикилева Ж.В.,  Шестериков Д.С.,  Юрьева Е.Г.,  Аксенова М.А.,  Антипина И.Р.,  Качанова О.В.,  Каминский А.В.,  Клоберданц В.Э.,  Безруких Д.Н.,  Сахарова Л.А.,  Соловарова Ю.А.,  Веккессер Э.К. |
| 7 | Разработка культурной программы для гостей городского этапа форума | до 29.11.2025 | Ходос-Шикилева Ж.В.,  Юрьева Е.Г.,  Аксенова М.А.,  Клоберданц В.Э.,  Сахарова Л.А.,  Каминский А.В. |
| 8 | Рассылка приглашений гостям, модераторам, экспертам, участникам городского этапа форума | до  29.11.2025 | Потылицына О.В.,  Ходос-Шикилева Ж.В.,  Юрьева Е.Г.,  Аксенова М.А.,  Антипина И.Р.,  Качанова О.В.,  Клоберданц В.Э.,  Каминский А.В.,  Безруких Д.Н.,  Соловарова Ю.А.,  Сахарова Л.А. |
| 9 | Бронирование гостиничных номеров для иногородних экспертов городского этапа форума (по мере необходимости) | до  27.11.2025 | Сахарова Л.А.,  Веккессер Э.К. |
| 10 | Изготовление полиграфической продукции в соответствии с утвержденным  фирменным стилем (для городского этапа форума) | до  02.12.2025 | Сахарова Л.А.,  Веккессер Э.К. |
| 11 | Информационное сопровождение подготовки  и проведения форума | октябрь –  декабрь  2025 года  (по отдельному плану) | Скрипальщикова С.В.,  Бурмистров Е.П.,  Переверзев Б.В.,  Гурьев Д.Л.,  Ланина Е.В.,  Назмутдинова Л.Х.,  Сёмкин Е.Г.,  Орешников М.С. |
| 12 | Организация работы  по техническому сопровождению раздела «Красноярский городской форум» официального сайта администрации города | ноябрь –  декабрь  2025 года | Карасев А.В.,  Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 13 | Заключение договоров  на оказание услуг по подготовке и проведению мероприятий форума | до  05.12.2025 | Сахарова Л.А.,  Веккессер Э.К. |
| 14 | Организация встречи, размещения, сопровождения  и отбытия иногородних  модераторов, экспертов  и участников форума  (по мере необходимости) | 04.12.2025 –06.12.2025 | Гиевский А.М.,  Сахарова Л.А.,  Веккессер Э.К.,  Ходос-Шикилева Ж.В. |
| 15 | Организация сопровождения форума волонтерами | 05.12.2025 | Клоберданц В.Э. |
| 16 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения  в период проведения  форума | районный этап:  05.11.2025 – 25.11.2025 (по отдельному плану);  городской этап: 05.12.2025 | Трофимов Е.А. |
| 17 | Транспортное обеспечение участников мероприятий форума (по мере необходимости) | по  отдельному  графику | Гиевский А.М. |
| 18 | Подготовка аналитических материалов по итогам проведения форума | до  20.12.2025 | Ходос-Шикилева Ж.В.,  Шестериков Д.С.,  Сахарова Л.А.,  Веккессер Э.К. |