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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ


	29.10.2026
	№ 306-р


​
О реализации общегородского межведомственного проекта 
«Разговор с городом. Чего хочет Красноярск?» в городском округе 
город Красноярск Красноярского края в 2026 году



В целях развития форматов выявления и реализации инициатив жителей по развитию города Красноярска в различных сферах                      жизнедеятельности, определения приоритетных направлений развития города Красноярска и дальнейшего развития взаимодействия власти, бизнеса и общественности, руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска:
1. Обеспечить подготовку и реализацию общегородского                      межведомственного проекта «Разговор с городом. Чего хочет                       Красноярск?» в городском округе город Красноярск Красноярского края в 2026 году (далее – Проект), в том числе:
[bookmark: _GoBack]с 9 ноября по 7 декабря – четырех стратегических сессий Проекта, направленных на проработку проектных идей по развитию города Красноярска, поступивших от жителей города, с применением                       технологии соучаствующего проектирования;
18 декабря – итогового мероприятия Проекта, направленного                   на экспертную оценку проектных идей горожан по развитию города Красноярска в целях подготовки их к дальнейшей реализации.
2. Создать организационный комитет по подготовке и реализации Проекта и утвердить его состав согласно приложению 1.
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке          и реализации Проекта согласно приложению 2. 
4. Органам администрации города Красноярска в пределах                 предоставленных полномочий организовать реализацию мероприятий                в соответствии с планом согласно приложению 2.
Рекомендовать администрации поселка Березовка                                             и администрациям Мининского, Солонцовского и Элитовского                      сельсоветов обеспечить организационное и информационное                             сопровождение реализации Проекта в соответствии с положениями настоящего распоряжения.
5. Расходы на подготовку и реализацию Проекта осуществлять                  за счет средств бюджета городского округа город Красноярск                     Красноярского края, предусмотренных муниципальной программой «Развитие культуры в городе Красноярске», утвержденной                             постановлением администрации города Красноярска от 14.11.2022                 № 999.
6. Настоящее распоряжение разместить в сетевом издании                     «Официальный интернет-портал правовой информации города                        Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте                      администрации города Красноярска. 
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Красноярска Мацака А.И.



Глава города                                                                           С.В. Верещагин




Приложение 1
к распоряжению
администрации 
города Красноярска	
от ____________ № _________



СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и реализации
общегородского межведомственного проекта
«Разговор с городом. Чего хочет Красноярск?» в городском округе 
город Красноярск Красноярского края в 2026 году



	Мацак
Александр Иванович
	–
	первый заместитель Главы города                 Красноярска, председатель оргкомитета;


	Петровская 
Анна Карловна
	–
	заместитель Главы города Красноярска, заместитель председателя оргкомитета;


	Ходос-Шикилева
Жанна Вячеславовна
	–
	заместитель руководителя департамента Главы города администрации города Красноярска, заместитель председателя оргкомитета;

	
	
	

	Аксенова 
Марина Александровна
	–
	руководитель главного управления                     образования администрации                             города Красноярска;


	Антипов 
Сергей Владимирович
	–
	исполняющий обязанности руководителя управления делами администрации города Красноярска;


	Барбашев 
Александр Михайлович
	–
	руководитель департамента                         жилищно-коммунального хозяйства                    и благоустройства администрации города Красноярска;


	Батухтин 
Павел Сергеевич
	−
	заместитель Главы Элитовского                     сельсовета;


	Безруких 
Дмитрий Николаевич
	–
	руководитель администрации                             Центрального района в городе                         Красноярске;


	Бурмистров 
Евгений Петрович
	–
	руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске;


	Гурьев
Дмитрий Леонидович
	–
	руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске;


	Загайнов
Валерий Васильевич
	−
	исполняющий обязанности Главы                     Солонцовского сельсовета; 


	Зимина 
Анастасия Владимировна
	–
	руководитель департамента                                экономической политики                                       и инвестиционного развития                                  администрации города Красноярска;


	Каминский 
Александр Викторович
	–
	руководитель главного управления                       по физической   культуре, спорту                           и туризму администрации города                   Красноярска;


	Качанова 
Ольга Владимировна

	–
	руководитель управления социальной      защиты населения администрации города Красноярска;


	Клоберданц
Вероника Эдуардовна
	–
	руководитель главного управления                    молодежной политики администрации                       города Красноярска;


	Леднев
Виталий Вячеславович
	–
	руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта                                администрации города Красноярска;


	Морозов
Максим Анатольевич 
	–
	исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»;


	Назмутдинова 
Лилия Харисовна
	–
	руководитель администрации                            Свердловского района в городе                         Красноярске;


	Носов
Владимир Владимирович

	–
	руководитель управления информатизации и связи администрации города Красноярска;


	Потылицина
Евгения Викторовна
	–
	исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района                   в городе Красноярске;


	Сабуров 
Андрей Николаевич
	−
	Глава городского поселка Березовка;                



	Сахарова 
Любовь Александровна
	–
	руководитель главного управления                  культуры администрации города                    Красноярска;

	Семкин 
Евгений Геннадьевич
	–
	руководитель администрации                             Железнодорожного района в городе                                     Красноярске;


	Скрипальщикова 
Светлана Владимировна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска;


	Соловарова 
Юлия Александровна
	–
	руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска,  главный архитектор города Красноярска;


	Трофимов 
Евгений Александрович

	–
	руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска;


	Фролкова 
Елена Владимировна
	−
	заместитель Главы Мининского                        сельсовета;


	Эйдемиллер
Александр Яковлевич
	–
	руководитель администрации Советского района в городе Красноярске;


	Юрьева 
Евгения Геннадьевна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития                   администрации города Красноярска. 





Приложение 2
к распоряжению
администрации 
города Красноярска	
от ____________ № _________



ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и реализации
общегородского межведомственного проекта
«Разговор с городом. Чего хочет Красноярск?» в городском округе 
город Красноярск Красноярского края в 2026 году



	№
п/п
	Мероприятие
	Срок
исполнения
	Ответственный

	1
	Проведение заседаний 
организационного комитета 
по подготовке и реализации Проекта (по отдельному 
плану)
	ноябрь –декабрь
2026 года
	Мацак А.И.,
Петровская А.К.,
Ходос-Шикилева Ж.В.


	2
	Определение в органах 
администрации города Красноярскаи администрациях районов в городе Красноярске ответственных 
за подготовку и реализацию Проекта
	до 05.11.2026
	руководители органов администрации города Красноярска и администраций районов
в городе Красноярске,                  входящие в состав               организационного              комитета Проекта

	3
	Разработка и утверждение фирменного стиля Проекта

	до 06.11.2026
	Соловарова Ю.А.,
Скрипальщикова С.В.,
Ходос-Шикилева Ж.В.,
Морозов М.А.,
Сахарова Л.А.

	4
	Составление и утверждение плановой сметы на подготовку и реализацию Про-екта
	до 11.11.2026
	Петровская А.К.,
Ходос-Шикилева Ж.В.,
Сахарова Л.А.


	5
	Разработка и утверждение концепции и программы 
Проекта

	районный этап: 
до 06.11.2026, городской этап: 
до 20.11.2026
	Мацак А.И.,
Петровская А.К.,
Ходос-Шикилева Ж.В.,
Юрьева Е.Г.


	6
	Формирование списка
модераторов, экспертов
и участников Проекта 
	районный этап: 
до 06.11.2026, городской этап: 
до 20.11.2026
	Петровская А.К.,
Ходос-Шикилева Ж.В.,
Юрьева Е.Г.,
Аксенова М.А.,
Зимина А.В.,
Качанова О.В.,
Каминский А.В.,
Клоберданц В.Э.,
Барбашев А.М.,
Леднев В.В.,
Сахарова Л.А.,
Соловарова Ю.А.,
Морозов М.А.,
Батухтин П.С.,
Загайнов В.В.,
Сабуров А.Н.,
Фролкова Е.В.

	7
	Рассылка приглашений                 гостям, модераторам,                    экспертам, участникам                  итогового мероприятия Проекта 
	до 27.11.2026
	Петровская А.К.,
Ходос-Шикилева Ж.В.,
Юрьева Е.Г.



	8
	Бронирование гостиничных номеров для иногородних экспертов Проекта (по мере                          необходимости)
	до 11.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Морозов М.А.

	9
	Изготовление полиграфической продукции в соответствии с утвержденным 
фирменным стилем Про-екта                    
	до 15.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Морозов М.А.

	10
	Информационное сопровождение подготовки 
и реализации Проекта 
	ноябрь – 
декабрь
2026 года
(по отдельному плану)
	Скрипальщикова С.В.,
Бурмистров Е.П.,
Потылицина Е.В.,
Гурьев Д.Л.,
Эйдемиллер А.Я.,
Назмутдинова Л.Х.,
Семкин Е.Г.,
Безруких Д.Н.,
Батухтин П.С.,
Загайнов В.В.,
Сабуров А.Н.,
Фролкова Е.В.

	11
	Заключение договоров 
на оказание услуг по подготовке и реализации Проекта
	до 18.12.2026
	Сахарова Л.А.,
Морозов М.А.

	12
	Организация встречи, размещения, сопровождения 
и отбытия иногородних 
модераторов, экспертов 
и участников Проекта
(по мере необходимости)
	17.12.2026 – 18.12.2026
	Антипов С.В.,
Сахарова Л.А.,
Морозов М.А.,
Ходос-Шикилева Ж.В.


	13
	Организация приемов Главы города Красноярска 
для иногородних делегаций (по мере необходимости)
	с 01.11.2026 
по 18.12.2026
	Антипов С.В.

	14
	Организация сопровождения Пректа волонтерами 
(по мере  необходимости)
	18.12.2026  
	Клоберданц В.Э.

	15
	Организация взаимодействия с  правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 
в период реализации Проекта
	районный этап: 
05.11.2026 –30.11.2026 
(по отдельному плану);
городской этап: 18.12.2026  
	Трофимов Е.А.

	16
	Транспортное обеспечение участников мероприятий Проекта (по мере необходимости)
	по отдель-
ному
графику
	Антипов С.В.


	17
	Подготовка аналитических материалов по итогам                   реализации Проекта
	до 25.12.2026
	Петровская А.К.,
Ходос-Шикилева Ж.В.,
Сахарова Л.А.,
Морозов М.А.
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