АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 17.02.2026 | № 47-р |
| --- | --- |

​

Об организации подготовки и проведения

Международного чемпионата по робототехнике

«Красноярск 7.0» в 2026 году в городе Красноярске

В целях решения задач по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей           и молодежи, обеспечения технологического лидерства, в соответствии  с приказом Министерства просвещения Российской Федерации                         от 31.08.2025 № 639 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой                          и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих               и спортивных достижений, на 2025/26 учебный год», руководствуясь                   ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести с 16 по 19 апреля 2026 года Международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0» (далее – Чемпионат).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                  и проведению в городе Красноярске Чемпионата согласно                   приложению 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке                           и проведению Чемпионата согласно приложению 2.

4. Расходы на организацию проведения Чемпионата осуществлять за счет средств бюджета города, запланированных в муниципальной программе «Развитие культуры в городе Красноярске», и за счет спонсорских средств.

5. Органам администрации города Красноярска в пределах предоставленных полномочий обеспечить выполнение решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке                            и проведению Чемпионата.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Красноярска Мацака А.И.

Глава города                                                                           С.В. Верещагин

# Приложение 1

к распоряжению

# администрации города

от _____________№ ________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

Международного чемпионата по робототехнике

«Красноярск 7.0» в 2026 году

| Мацак Александр Иванович | – | первый заместитель Главы города Красноярска, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Потылицына Ольга Викторовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города администрации города Красноярска, заместитель председателя оргкомитета; |
| Ходос-Шикилева Жанна Вячеславовна | – | заместитель руководителя департамента Главы города администрации города Красноярска, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аксенова Марина Александровна | – | руководитель главного управления образования администрации города Красноярска; |
| Анохина Наталья Викторовна | – | первый заместитель министра образования Красноярского края (по согласованию); |
| Арефьев Николай Викторович | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска; |
| Веккессер Эдуард Карлович | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гельруд Наталья Леонидовна | – | первый заместитель министра культуры Красноярского края (по согласованию); |
| Гиевский Алексей Михайлович | – | руководитель управления делами администрации города Красноярска; |
| Еремин Сергей Васильевич | – | депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (по согласованию); |
| Каминский Александр Викторович | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска; |
| Клоберданц Вероника Эдуардовна | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска; |
| Коломиец Виктор Александрович | – | руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края (по согласованию); |
| Набиев Дмитрий Львович | – | исполняющий обязанности руководителя управления информатизации и связи администрации города Красноярска; |
| Объедков Владимир Владимирович | – | исполняющий обязанности руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска; |
| Осикова Анна Александровна | – | заместитель руководителя службы «Центр управления регионом КГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края» (по согласованию); |
| Пнёв Марк Константинович | – | первый заместитель министра спорта Красноярского края (по согласованию); |
| Сахарова Любовь Александровна | – | руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска; |
| Скрипальщикова Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска; |
| Соловарова Юлия Александровна | – | руководитель управления архитектуры администрации города – главный архитектор города Красноярска; |
| Сытникова Светлана Васильевна | – | директор КГАОУ «Школа космонавтики имени академика С.П. Королёва» (по согласованию); |
| Трофимов Евгений Александрович | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска; |
| Турушев Максим Иннокентьевич | – | директор АНО «Лаборатория по робототехнике «Инженеры будущего» (по согласованию); |
| Юрьева Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от______________ №________

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению

Международного чемпионата по робототехнике «Красноярск 7.0»

в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп | февраль – апрель 2026 года | Мацак А.И., Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В. |
|  | Разработка и согласование положения о Чемпионате | 27.02.2026 | Ходос-Шикилева Ж.В., Веккессер Э.К., Турушев М.И. |
|  | Подготовка и направление пакета предложений для партнеров Чемпионата | 27.02.2026 | Объедков В.В., Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В. |
|  | Создание электронной информационной платформы (далее – сайт) для участников Чемпионата | до 27.02.2026 | Веккессер Э.К., Турушев М.И. |
|  | Составление и утверждение плановой сметы расходов на подготовку и проведение Чемпионата | 27.02.2026 | Мацак А.И., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Турушев М.И. |
|  | Разработка и утверждение фирменного стиля Чемпионата | 05.03.2026 | Соловарова Ю.А., Скрипальщикова С.В., Ходос-Шикилева Ж.В., Турушев М.И. |
|  | Формирование соревновательной программы Чемпионата | 05.03.2026 | Турушев М.И., Ходос-Шикилева Ж.В., Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров Чемпионата | 05.03.2026 | Мацак А.И., Потылицына О.В., Объедков В.В., Юрьева Е.Г. |
|  | Разработка и утверждение деловой программы Чемпионата | 10.03.2026 | Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В., Юрьева Е.Г., Аксенова М.А., Клоберданц В.Э., Турушев М.И. |
|  | Рассылка приглашений для VIP-гостей и спикерам деловой программы Чемпионата | до 10.03.2026 | Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В., Юрьева Е.Г., Турушев М.И. |
|  | Разработка и утверждение сценариев церемоний открытия и закрытия Чемпионата | до 10.03.2026 | Мацак А.И., Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В., Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Скрипальщикова С.В., Веккессер Э.К. |
|  | Изготовление анонсирующего видеоролика о Чемпионате и размещение его в социальных сетях | до 20.03.2026 | Ходос-Шикилева Ж.В., Турушев М.И., Скрипальщикова С.В. |
|  | Разработка и утверждение схемы застройки соревновательной части чемпионата, включая сценическую площадку и интерактивные локации для участников и экспертов | до 01.04.2026 | Турушев М.И., Ходос-Шикилева Ж.В., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Разработка медиаплана Чемпионата | до 01.04.2026 | Скрипальщикова С.В. |
|  | Организация онлайн-регистрации команд-участниц и участников деловой программы Чемпионата | до 10.04.2026 | Турушев М.И., Веккессер Э.К., Набиев Д.Л. |
|  | Освещение мероприятий Чемпионата в СМИ и в социальных сетях | 01.04.2026– 19.04.2026 | Скрипальщикова С.В. |
|  | Изготовление сувенирной и наградной продукции | 10.04.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Разработка и утверждение культурной программы для VIP-гостей Чемпионата | до 15.04.2026 | Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В., Юрьева Е.Г., Аксенова М.А., Сахарова Л.А., Клоберданц В.Э., Каминский А.В., Турушев М.И. |
|  | Проведение установочного семинара для волонтеров Чемпионата | до 15.04.2026 | Клоберданц В.Э., Турушев М.И. |
|  | Организация встречи в аэропорту и трансферта VIP-гостей Чемпионата | 15.04.2026– 19.04.2026 | Гиевский А.М., Ходос-Шикилева Ж.В. |
|  | Транспортное обеспечение мероприятий Чемпионата в соответствии с заключенными договорами и контрактами: грузовые перевозки, пассажирские перевозки (в случае необходимости) | 15.04.2026–19.04.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Арефьев Н.В., Гиевский А.М. |
|  | Организация культурной программы для участников и судейского состава Чемпионата | 15.04.2026– 19.04.2026 | Потылицына О.В., Ходос-Шикилева Ж.В., Каминский А.В., Сахарова Л.А. |
|  | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) в соответствии с утвержденной сметой расходов на подготовку и проведение Чемпионата | до 16.04.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка площадок проведения Чемпионата, застройка, монтаж оборудования, сцены, звуковой и световой аппаратуры | до 16.04.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Турушев М.И., Набиев Д.Л. |
|  | Организация и проведение брифинга судейских бригад | до 16.04.2026 | Турушев М.И. |
|  | Обеспечение медицинского сопровождения мероприятий Чемпионата | 16.04.2026–19.04.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Организация обеспечения охраны общественного порядка при проведении Чемпионата (ЧОП) | 16.04.2026–19.04.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Организация сопровождения Чемпионата волонтерами | 16.04.2026– 19.04.2026 | Клоберданц В.Э. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении Чемпионата | 16.04.2026– 19.04.2026 | Трофимов Е.А., Арефьев Н.В. |
|  | Демонтаж площадок Чемпионата | 19.04.2026– 20.04.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 01.05.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |