АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 06.04.2026 | № 92-р |
| --- | --- |

​

О подготовке и проведении мероприятий по празднованию

в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941–1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 716 «О порядке проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России», распоряжением Губернатора Красноярского края от 15.12.2025 № 850-рг «О праздновании 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке              и проведению мероприятий по празднованию в городе Красноярске             81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–                   1945 годов согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки общегородских мероприятий                     по празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы                      в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов согласно                         приложению 2.

4. Органам администрации города Красноярска в рамках возложенных на них полномочий обеспечить выполнение:

плана подготовки общегородских мероприятий по празднованию 
в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

решений, принимаемых организационным комитетом,                       по подготовке и проведению торжественных мероприятий в городе Красноярске.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские               новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                           С.В. Верещагин

Приложение 1

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________№ _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий по празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

| Верещагин Сергей Викторович | – | Глава города Красноярска, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Мацак Александр Иванович | – | первый заместитель Главы города Красноярска, первый заместитель председателя организационного комитета; |
| Юрьева Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Аксельрод Серафима Семёновна | – | руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» в Красноярском крае (по согласованию); |
| Аксенова Марина Александровна | – | руководитель главного управления образования администрации города Красноярска; |
| Барбашев Александр Михайлович | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска; |
| Безруких Дмитрий Николаевич | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Березин Геннадий Николаевич | – | начальник межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Бугаева Виктория Вениаминовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов администрации города Красноярска; |
| Бресский Сергей Изович | – | председатель Красноярской городской местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); |
| Бурмистров Евгений Петрович | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Веккессер Эдуард Карлович | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гиевский Алексей Михайлович | – | руководитель управления делами администрации города Красноярска; |
| Гладышев Алексей Владимирович | – | представитель Красноярской региональной общественной организации «Союз ветеранов специальной военной операции» (по согласованию); |
| Гурьев Дмитрий Леонидович | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Ермаков Станислав Анатольевич | – | Глава Солонцовского сельсовета; |
| Ивлева Татьяна Владимировна | – | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей «Мемориал Победы»; |
| Каминский Александр Викторович | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска; |
| Качанова Ольга Владимировна | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города Красноярска; |
| Клоберданц Вероника Эдуардовна | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска; |
| Ковтунов Михаил Анатольевич | – | директор муниципального автономного учреждения «Татышев-парк»; |
| Кузнецов Сергей Александрович | – | генеральный директор АО «Управление зеленого строительства» (по согласованию); |
| Ланина Елена Викторовна | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Мугако Дмитрий Михайлович | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города Красноярска; |
| Набиев Дмитрий Львович | – | исполняющий обязанности руководителя управления информатизации и связи администрации города Красноярска; |
| Назмутдинова Лилия Харисовна | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Объедков Владимир Владимирович | – | исполняющий обязанности руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска; |
| Подлегаев Владимир Васильевич | – | исполняющий обязанности руководителя главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска; |
| Подушкин Алексей Георгиевич | – | заместитель Главы города Красноярска по общественно-политической работе; |
| Потылицина Евгения Викторовна | – | исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Потылицын Евгений Викторович | – | руководитель муниципального казенного учреждения «Управление дорог‚ инфраструктуры и благоустройства»; |
| Потылицына Ольга Викторовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города администрации города Красноярска; |
| Сабуров Андрей Николаевич | – | Глава поселка Березовка; |
| Сахарова Любовь Александровна | – | руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска; |
| Семкин Евгений Геннадьевич | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска; |
| Соловарова Юлия Александровна | – | руководитель управления архитектуры администрации города Красноярска – главный архитектор города Красноярска; |
| Ткачев Лев Викторович | – | председатель Общественной палаты г. Красноярска (по согласованию); |
| Трофимов Евгений Александрович | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска; |
| Фирюлина Наталия Вячеславовна | – | председатель Красноярского городского Совета депутатов (по согласованию). |

Приложение 2

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

ПЛАН

подготовки общегородских мероприятий по празднованию

в городе Красноярске 81-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, согласование, внесение дополнений в план мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 21.04.2026 | Юрьева Е.Г. |
|  | Подготовка и согласование смет расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 24.04.2026 | Барбашев А.М.; Веккессер Э.К.; Гиевский А.М.; Каминский А.В.; Качанова О.В.; Сахарова Л.А.; Клоберданц В.Э. |
|  | Проведение работы по инвентаризации и предоставлению рекламных конструкций для размещения социальной рекламы, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в рамках праздничного оформления города Красноярска | до 22.04.2026 | Соловарова Ю.А.; Барбашев А.М. |
|  | Разработка концепции и плана праздничного оформления города, в том числе пр-кта им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод»), территории МБУК «Музей «Мемориал Победы», Театральной площади, пр-кта Мира, сквера им. 1 Мая | до 07.04.2026 | Соловарова Ю.А.; Веккессер Э.К. |
|  | Организация работы с руководителями предприятий, торговых комплексов и торговых сетей, индивидуальными предпринимателями по вопросу праздничного оформления за счет собственных средств занимаемых площадей, зданий и прилегающих территорий, а также размещения на экранах торговых центров рекламных баннеров, роликов с символикой фирменного стиля | до 24.04.2026 | Объедков В.В.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Предоставление в департамент социального развития администрации города Красноярска информации о количестве ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, планирующих принять участие в праздничных мероприятиях | до 21.04.2026 | Качанова О.В.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация работы по праздничному оформлению города Красноярска (по отдельному плану) | до 24.04.2026 | Веккессер Э.К.; Барбашев А.М.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Подготовка и праздничное оформление пр-кта им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод»), в том числе установка трибун для ветеранов на 450 человек с навесом и подстилками-сиденьями | до 06.05.2026 | Веккессер Э.К.; Барбашев А.М.; Кузнецов С.А.; Потылицын Е.В. |
|  | Приобретение подстилок-сидений на трибуны для ветеранов на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») | до 30.04.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Предоставление в МБУК «Музей «Мемориал Победы» и на пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») пледов для ветеранов на момент проведения праздничных мероприятий | 09.05.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Установка на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») 10 биотуалетов, настилов на трамвайных путях к моменту проведения генеральных репетиций и праздника Дня Победы | до 28.04.2026 | Барбашев А.М.; Потылицын Е.В. |
|  | Установка на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») 10 биотуалетов, настилов на трамвайных путях с последующим демонтажем | до 08.05.2026 | Барбашев А.М.; Потылицын Е.В. |
|  | Демонтаж остановочных пунктов, светофоров на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») на время проведения генеральных репетиций и праздничных мероприятий 9 мая с последующим восстановлением | до 08.05.2026 | Барбашев А.М.; Потылицын Е.В. |
|  | Установка не менее двух светодиодных экранов на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») для прямой трансляции торжественного прохождения воинских частей | до 08.05.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Обеспечение подключения вагонов-теплушек к электрическим сетям на территории муниципального автономного учреждения «Татышев-парк» | до 24.04.2026 | Барбашев А.М.; Ковтунов М.А.; Ланина Е.В. |
|  | Установка 100 стульев для ветеранов на площади МБУК «Музей «Мемориал Победы» | 09.05.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Организация рассадки ветеранов на стульях (100 штук), установленных на площади МБУК «Музей «Мемориал Победы», с вручением им красных гвоздик | 09.05.2026 | Качанова О.В.; Клоберданц В.Э. |
|  | Организация рассадки ветеранов на трибунах на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») с вручением им красных гвоздик | 09.05.2026 | Клоберданц В.Э.; Качанова О.В. |
|  | Запуск в общественном транспорте анонсирующих аудиороликов, посвященных подвигам Героев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | до 24.04.2026 | Барбашев А.М. |
|  | Создание на официальном сайте администрации города Красноярска тематического раздела, посвященного празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и его наполнение | апрель 2026 года | Набиев Д.Л.; Скрипальщикова С.В. |
|  | Заключение контракта на почтовую пересылку, направление именных поздравительных открыток от Главы города Красноярска инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; жителям блокадного Ленинграда; труженикам тыла; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны | апрель 2026 года | Гиевский А.М.; Качанова О.В.; Потылицына О.В. |
|  | Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной войны по месту проживания Главой города Красноярска, руководителями администраций районов в городе Красноярске, Главой Солонцовского сельсовета, Главой поселка Березовка | по отдель-ному графику | Потылицына О.В.; Качанова О.В.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация и проведение торжественного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на приеме Главы города Красноярска в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | по отдельному графику | Потылицына О.В.; Гиевский А.М.; Качанова О.В.; Сахарова Л.А. |
|  | Приобретение и вручение подарков (цветы, конфеты, подарочный пакет) для вручения ветеранам Великой Отечественной войны на приеме Главы города Красноярска в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 30.04.2026 | Гиевский А.М.; Качанова О.В.; Потылицына О.В. |
|  | Создание аудио- и видеороликов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 30.04.2026 | Скрипальщикова С.В.; Веккессер Э.К.; Клоберданц В.Э. |
|  | Размещение в средствах массовой информации, социальных сетях, общественных местах аудио- и видеороликов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | по отдельному графику | Скрипальщикова С.В.; Аксенова М.А.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Веккессер Э.К.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г.; Соловарова Ю.А. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в том числе путем заключения договоров с частными охранными организациями | на постоянной основе в соответствии с планом мероприятий | Трофимов Е.А.; Березин Г.Н.; Барбашев А.М.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Веккессер Э.К.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами и владельцами инженерных сетей и коммуникаций в целях обследования и фиксации крышек люков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, а также решеток ливневой канализации, включая обеспечение расходными материалами, в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 08.05.2026 | Трофимов Е.А.; Березин Г.Н.; Барбашев А.М.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Веккессер Э.К.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Направление в департамент городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска, департамент общественной безопасности администрации города Красноярска схем мест проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с указанием необходимости ограничения движения на участках улично-дорожной сети города, сроков ограничения движения | 22.04.2026 | Аксенова М.А.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Веккессер Э.К.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Каминский А.В.; Клоберданц В.Э.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Сахарова Л.А.; Семкин Е.Г. |
|  | Подготовка правового акта о введении временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 28.04.2026 | Барбашев А.М.; Трофимов Е.А. |
|  | Обеспечение временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в том числе путем физического блокирования подъездных путей (блоки, больше-грузный автотранспорт), а также эвакуации (перемещения) транспортных средств | в соответствии с правовым актом о введении временных ограничений | Барбашев А.М.; Трофимов Е.А.; Березин Г.Н.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Веккессер Э.К.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ковтунов М.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация и проведение митинга, церемонии возложения венков, цветов к Вечному огню, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов, на площади перед МБУК «Музей «Мемориал Победы» | 09.05.2026 | Юрьева Е.Г.; Барбашев А.М.; Веккессер Э.К.; Качанова О.В.; Клоберданц В.Э.; Сахарова Л.А. |
|  | Организация и проведение церемонии поднятия копии Знамени Победы | 09.05.2026 | Юрьева Е.Г.; Барбашев А.М.; Гиевский А.М.; Сахарова Л.А.; Качанова О.В.; Клоберданц В.Э.; Потылицына О.В. |
|  | Уборка площади МБУК «Музей «Мемориал Победы» к проведению мероприятия | 08.05.2026 | Барбашев А.М. |
|  | Приобретение цветов и венков из живых цветов, доставка их к месту возложения на площади перед МБУК «Музей «Мемориал Победы» | 09.05.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Организация праздничного оформления автобусов для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 08.05.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Доставка представителей ветеранских организаций районов города Красноярска для участия в праздничных мероприятиях и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню | 09.05.2026 | Качанова О.В.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация доставки представителей ветеранских организаций районов города Красноярска к местам проживания с пр-кта им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») по завершению торжественного шествия | 09.05.2026 | Качанова О.В.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Доставка ветеранов (по отдельному списку) из районов города Красноярска в Большой концертный зал КГАУК «Красноярская краевая филармония» | в дату проведения концерта | Качанова О.В.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация привлечения общественного транспорта для доставки жителей города Красноярска от площади Победы на пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») после проведения митинга и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню | 09.05.2026 | Барбашев А.М. |
|  | Проведение акции «Бессмертный полк» | 09.05.2026 | Юрьева Е.Г.; Барбашев А.М.; Трофимов Е.А.; Клоберданц В.Э.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация и проведение патриотической акции «Фронтовые бригады» | по отдельному графику | Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Проведение торжественных митингов в местах расположения мемориальных объектов, памятных знаков, обелисков героям Великой Отечественной войны | по отдельному графику | Сахарова Л.А.; Безруких Д.Н.; Бресский С.И.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г.; Клоберданц В.Э. |
|  | Организация проведения 60-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | 09.05.2026 | Каминский А.В.; Веккессер Э.К. |
|  | Организация проведения акции по гиревому спорту «Гири Победы», посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | 09.05.2026 | Каминский А.В. |
|  | Организация проведения серии показательных выступлений (дефиле) сводного почетного караула Поста № 1 | по отдельному графику | Клоберданц В.Э.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация и проведение патриотического фестиваля историко-исследовательских проектов «Красноярск. Летопись Победы» | по отдельному графику | Аксенова М.А.; Сахарова Л.А.; Веккессер Э.К.; Клоберданц В.Э. |
|  | Организация и проведение городского турнира по игре «Арсенал. Трудовая доблесть Красноярского края» | апрель – май 2026 года | Сахарова Л.А.; Аксенова М.А.; Веккессер Э.К.; Ивлева Т.В. |
|  | Организация и проведение большого праздничного концерта на Театральной площади | 09.05.2026 | Сахарова Л.А.; Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка Театральной площади, установка сцены для проведения большого праздничного концерта | до 08.05.2026 | Веккессер Э.К. |
|  | Организация и проведение Всероссийского арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы» в сквере имени А.С. Пушкина | 09.05.2026 | Сахарова Л.А. |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | в соответствии с планом мероприятий | Юрьева Е.Г.; Аксенова М.А.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Каминский А.В.; Клоберданц В.Э.; Качанова О.В.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Сахарова Л.А.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация размещения полевых кухонь для праздничного угощения граждан солдатской кашей в местах массовых гуляний | 09.05.2026 | Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Оплата договоров, контрактов согласно утвержденной смете | в соответствии с условиями договоров, контрактов | Гиевский А.М.; Барбашев А.М.; Веккессер Э.К.; Каминский А.В.; Сахарова Л.А. |
|  | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 01.07.2026 | Барбашев А.М.; Веккессер Э.К.; Гиевский А.М.; Каминский А.В.; Сахарова Л.А. |
|  | Организация деятельности поисковых отрядов в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» | в течение 2026 года | Клоберданц В.Э.; Аксенова М.А. |
|  | Организация работы по проведению ремонтно-реставрационных работ на мемориалах, памятниках, обелисках, увековечивающих память красноярцев, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны (в рамках предусмотренного лимита бюджетных ассигнований на данное мероприятие) | в течение 2026 года | Барбашев А.М.; Безруких Д.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ермаков С.А.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Потылицина Е.В.; Сабуров А.Н.; Семкин Е.Г. |
|  | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, организуемых администрацией города Красноярска в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | в течение 2026 года | Скрипальщикова С.В. |
|  | Организация работы фотовыставки, посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | по отдельному плану | Скрипальщикова С.В.; Веккессер Э.К. |