АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 09.04.2026 | № 95-р |
| --- | --- |

​

О праздновании Дня города Красноярска в 2026 году

В целях сохранения и развития исторических, трудовых, патриотических, нравственных, культурных традиций города Красноярска, в соответствии с Положением о Дне города Красноярска, утвержденным решением Красноярского городского Совета                           от 08.04.1999 № 18-165, руководствуясь статьями 11, 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести празднование Дня города Красноярска в период              с 11.06.2026 по 14.06.2026.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке               и проведению празднования Дня города Красноярска в 2026 году                    согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения празднования Дня            города Красноярска в 2026 году (далее – план) согласно приложению 2.

4. Органам администрации города Красноярска организовать                  и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские             новости» и разместить на официальном сайте администрации города Красноярска.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Красноярска Мацака А.И.

Глава города                                                                           С.В. Верещагин

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

Красноярска

от ____________ № _________

# СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования Дня города Красноярска в 2026 году

| Мацак Александр Иванович | – | первый заместитель Главы города Красноярска, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Потылицына Ольга Викторовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города администрации города Красноярска, заместитель председателя оргкомитета; |
| Юрьева Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аксенова Марина Александровна | – | руководитель главного управления образования администрации города Красноярска; |
| Барбашев Александр Михайлович | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства и транспорта администрации города Красноярска; |
| Безруких Дмитрий Николаевич | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Березин Геннадий Николаевич | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Бугаева Виктория Вениаминовна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов администрации города Красноярска; |
| Бурмистров Евгений Петрович | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Веккессер Эдуард Карлович | – | исполняющий обязанности директора муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гиевский Алексей Михайлович | – | руководитель управления делами администрации города Красноярска; |
| Гурьев Дмитрий Леонидович | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Ермаков Станислав Анатольевич | – | Глава администрации Солонцовского сельсовета; |
| Каминский Александр Викторович | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска; |
| Качанова Ольга Владимировна | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города Красноярска; |
| Клоберданц Вероника Эдуардовна | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города Красноярска; |
| Ковтунов Михаил Анатольевич | – | директор муниципального автономного учреждения «Татышев-парк»; |
| Мугако Дмитрий Михайлович | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города Красноярска; |
| Набиев Дмитрий Львович | – | исполняющий обязанности руководителя управления информатизации и связи администрации города Красноярска; |
| Назмутдинова Лилия Харисовна | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Объедков Владимир Владимирович | – | исполняющий обязанности руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска; |
| Пинясов Алексей Николаевич | – | генеральный директор акционерного общества «Красноярскгорсвет» (по согласованию); |
| Подлегаев Владимир Васильевич | – | исполняющий обязанности руководителя главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Красноярска; |
| Потылицина Евгения Викторовна | – | исполняющий обязанности руководителя администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Сабуров Андрей Николаевич | – | Глава поселка Березовка; |
| Сахарова Любовь Александровна | – | руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска; |
| Семкин Евгений Геннадьевич | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска; |
| Соловарова Юлия Александровна | – | руководитель управления архитектуры администрации города – главный архитектор города Красноярска; |
| Трофимов Евгений Александрович | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска; |
| Усков Дмитрий Михайлович | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»; |
| Эйдемиллер Александр Яковлевич | – | исполняющий обязанности руководителя администрации Советского района в городе Красноярске. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

Красноярска

от ____________ № _________

# ПЛАН

подготовки и проведения празднования Дня города

Красноярска в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня города Красноярска | по отдельному плану | Мацак А.И., Юрьева Е.Г., Потылицына О.В. |
|  | Разработка и согласование программы мероприятий празднования Дня города Красноярска | до 19.05.2026 | Юрьева Е.Г., Потылицына О.В., Аксенова М.А., Безруких Д.Н., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ермаков С.А., Качанова О.В., Каминский А.В., Клоберданц В.Э., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Объедков В.В., Потылицина Е.В., Сабуров А.Н., Сахарова Л.А., Семкин Е.Г. |
|  | Проведение информационной кампании о партнерах празднования Дня города Красноярска | по отдельному плану | Скрипальщикова С.В., Веккессер Э.К. |
|  | Определение оператора сбора финансовых средств (пожертвований) партнеров празднования Дня города Красноярска | до 10.04.2026 | Сахарова Л.А. |
|  | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров празднования Дня города Красноярска | до 29.04.2026 | Объедков В.В. |
|  | Составление и утверждение плановой сметы расходов на подготовку и проведение празднования Дня города Красноярска | до 19.05.2026 | Мацак А.И., Гиевский А.М., Веккессер Э.К., Аксенова М.А., Каминский А.В., Качанова О.В., Сахарова Л.А. |
|  | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг), в том числе с частными охранными организациями, в соответствии с утвержденной плановой сметой расходов на подготовку и проведение празднования Дня города Красноярска | в период с 19.05.2026 по 12.06.2026 | Гиевский А.М., Веккессер Э.К., Аксенова М.А., Каминский А.В., Качанова О.В., Сахарова Л.А. |
|  | Разработка и согласование фирменного стиля празднования Дня города Красноярска (брендбука) | до 19.05.2026 | Соловарова Ю.А., Юрьева Е.Г., Скрипальщикова С.В., Потылицына О.В. |
|  | Разработка медиаплана празднования Дня города Красноярска | до 26.05.2026 | Скрипальщикова С.В. |
|  | Создание специального раздела «День города – 2026» на официальном сайте администрации города Красноярска | до 27.05.2026 | Набиев Д.Л., Скрипальщикова С.В. |
|  | Наполнение специального раздела «День города – 2026» | в период подготовки и проведения мероприятия | Скрипальщикова С.В., Сахарова Л.А. |
|  | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров праздника | до 27.05.2026 | Потылицына О.В., Объедков В.В. |
|  | Подготовка списков участников церемонии поднятия флага города Красноярска, торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» и торжественного приема, посвященного празднованию Дня города Красноярска | до 27.05.2026 | Мацак А.И., Потылицына О.В., Юрьева Е.Г., Мугако Д.М. |
|  | Подготовка материалов по присвоению звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждению знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» для рассмотрения их в соответствии с установленным порядком | до 27.05.2026 | Мацак А.И., Мугако Д.М. |
|  | Разработка и утверждение сценариев мероприятий по празднованию Дня города Красноярска согласно утвержденной программе, в том числе: церемонии поднятия флага города Красноярска; торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 29.05.2026 | Юрьева Е.Г., Потылицына О.В., Аксенова М.А., Каминский А.В., Качанова О.В., Клоберданц В.Э., Сахарова Л.А. |
|  | Приглашение участников на торжественные мероприятия в соответствии с подготовленными списками: церемония поднятия флага города Красноярска; торжественное собрание с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 31.05.2026 | Мугако Д.М., Потылицына О.В., Юрьева Е.Г. |
|  | Организация и проведение церемонии поднятия флага города Красноярска | 11.06.2026 | Юрьева Е.Г., Сахарова Л.А., Гиевский А.М., Барбашев А.М. |
|  | Организация и проведение торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском», торжественного приема, посвященного празднованию Дня города Красноярска | 11.06.2026 | Потылицына О.В., Сахарова Л.А., Мугако Д.М., Гиевский А.М. |
|  | Организация работы с предприятиями торговли, торговыми центрами города Красноярска по праздничному оформлению витрин и торговых залов | до 22.05.2026 | Объедков В.В., Безруких Д.Н., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ермаков С.А., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Потылицина Е.В., Сабуров А.Н., Семкин Е.Г. |
|  | Изготовление полиграфи-ческой продукции в соот-ветствии с утвержденным фирменным стилем | до 22.05.2026 | Веккессер Э.К., Гиевский А.М. |
|  | Изготовление наружной рекламы в соответствии с утвержденным фирменным стилем | до 29.05.2026 | Соловарова Ю.А. |
|  | Размещение наружной рекламы в соответствии с утвержденным фирменным стилем | в период с 01.06.2026 по 30.06.2026 | Соловарова Ю.А. |
|  | Изготовление и размещение элементов праздничного оформления в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным фирменным стилем | в период с 22.05.2026 по 22.06.2026 | Безруких Д.Н., Бурмистров Е.П., Веккессер Э.К., Гурьев Д.Л., Ермаков С.А., Ковтунов М.А., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Потылицина Е.В., Сабуров А.Н., Семкин Е.Г. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий | в период с 12.06.2026 по 14.06.2026 | Трофимов Е.А., Березин Г.Н. (по согласованию) |
|  | Согласование изменений схемы организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в период проведения праздничных мероприятий | до 22.05.2026 | Барбашев А.М., Трофимов Е.А., Березин Г.Н. (по согласованию) |
|  | Подготовка правового акта администрации города Красноярска о временном ограничении движения транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий | до 27.05.2026 | Барбашев А.М., Трофимов Е.А. |
|  | Обеспечение антитеррористической защищенности мест проведения мероприятий посредством установки периметра безопасности (установка металлических ограждений, контрольно-пропускных пунктов с металлорамками), блокирования подъездных путей (выставление бетонных блоков, транспортных средств), эвакуации (перемещения) транспортных средств, привлечения частных охранных организаций | в период с 12.06.2026 по 14.06.2026 | Веккессер Э.К., Потылицын Е.В., Барбашев А.М., Трофимов Е.А., Березин Г.Н. (по согласованию) |
|  | Изготовление аудио- и видеороликов о праздновании Дня города Красноярска для размещения в СМИ и в сети Интернет | по отдельному плану | Скрипальщикова С.В., Веккессер Э.К. |
|  | Размещение аудио- и видеороликов о праздновании Дня города Красноярска в СМИ и сети Интернет | по отдельному плану | Скрипальщикова С.В. |
|  | Освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием Дня города Красноярска | в период с 27.05.2026 по 19.06.2026 | Скрипальщикова С.В. |
|  | Создание и размещение цикла аудиоподкастов в рамках проекта «400 историй о Крас-ноярске» | по отдельному плану | Скрипальщикова С.В., Веккессер Э.К. |
|  | Организация фотовыставки ко Дню города Красноярска | по отдельному плану | Скрипальщикова С.В., Веккессер Э.К. |
|  | Подготовка площадок празднования Дня города Красноярска (уборка территории, установка биотуалетов, мусорных баков) | в период с 11.06.2026 по 15.06.2026 | Барбашев А.М., Ковтунов М.А., Веккессер Э.К. |
|  | Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей и световой аппаратуры, экранами | в период с 11.06.2026 по 15.06.2026 | Сахарова Л.А., Веккессер Э.К. |
|  | Обеспечение подключения к источникам электропитания согласно представленным схемам расположения праздничных площадок | в период с 11.06.2026 по 15.06.2026 | Барбашев А.М., Пинясов А.Н. (по согласованию), Веккессер Э.К. |
|  | Организация и проведение праздничных мероприятий в районах города Красноярска | в период с 12.06.2026 по 14.06.2026 | Безруких Д.Н., Бурмистров Е.П., Гурьев Д.Л., Ермаков С.А., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Потылицина Е.В., Сабуров А.Н., Семкин Е.Г. |
|  | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий | в период с 12.06.2026 по 14.06.2026 | Подлегаев В.В. |
|  | Организация торгового обслуживания для гостей и жителей города Красноярска в местах проведения праздничных мероприятий, исключив продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также напитков в стеклянной таре | в период с 12.06.2026 по 14.06.2026 | Безруких Д.Н., Бурмистров Е.П., Веккессер Э.К., Гурьев Д.Л., Ермаков С.А., Эйдемиллер А.Я., Назмутдинова Л.Х., Потылицина Е.В., Сабуров А.Н., Семкин Е.Г. |
|  | Транспортное обеспечение праздничных мероприятий в соответствии с заключенными договорами и контрактами | в период с 12.06.2026 по 14.06.2026 | Барбашев А.М. |
|  | Информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках ограничений и прекращений движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом | в порядке и сроки, установленные действующим законодательством | Барбашев А.М. |
|  | Освещение в СМИ и социальных сетях сроков ограничений и прекращений движения транспортных средств, возможности воспользоваться объездом | в период проведения мероприятий | Скрипальщикова С.В., Барбашев А.М. |
|  | Организация включения подсветки мостов и праздничной иллюминации города Красноярска | 12.06.2026–14.06.2026 | Барбашев А.М., Пинясов А.Н. (по согласованию) |
|  | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 09.07.2026 | Барбашев А.М., Гиевский А.М., Сахарова Л.А., Веккессер Э.К., Аксенова М.А., Каминский А.В., Качанова О.В. |