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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ


	28.08.2026
	№ 204-ж


​

Об организации подготовки и проведения спортивного 
соревнования марафона «Красноярские мосты» в 2026 году



В целях решения задач по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья, а также увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 
№ 3615-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», на основании пункта 15 Федерального плана основных мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 400-летия основания города Красноярска, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, председателем организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 400-летия основания г. Красноярска 
А.В. Новаком, руководствуясь статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города Красноярска от 22.12.2006 № 270-р:
1. Провести в городе Красноярске 12 сентября 2026 года спортивное соревнование марафон «Красноярские мосты» (далее – Марафон).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Марафона в 2026 году согласно приложению 1.
3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке 
и проведению Марафона в 2026 году согласно приложению 2.
4. Органам администрации города Красноярска в пределах предоставленных полномочий обеспечить выполнение решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке                                  и проведению Марафона.
5. Настоящее распоряжение разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU)  и на официальном сайте администрации города Красноярска.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Первый заместитель 
Главы города	                                                                            А.И. Мацак





Приложение 1
к распоряжению
администрации 
города Красноярска
от ____________ № _________



СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 
и проведению спортивного соревнования марафона
«Красноярские мосты» в 2026 году



	Мацак 
Александр Иванович
	–
	первый заместитель Главы города Красноярска, председатель организационного комитета;


	Каминский 
Александр Викторович
	–
	руководитель главного управления                   по физической культуре, спорту                        и туризму администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета;


	Бакин 
Дмитрий Ильич
	–
	директор муниципального автономного учреждения «Центр спортивных клубов»;


	Веккессер 
Эдуард Карлович
	–
	директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»;


	Ковалев 
Максим Сергеевич
	–
	временно исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Красноярское» (по согласованию);


	Леднев Виталий Вячеславович
	–
	руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта  администрации города Красноярска;


	Скрипальщикова 
Светлана Владимировна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска;


	Трофимов
Евгений Александрович
	–
	руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска;

	Юрьева
Евгения Геннадьевна
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска.



4

Приложение 2
к распоряжению
администрации 
города Красноярска
от ____________ № _________



ПЛАН
основных мероприятий по подготовке 
и проведению спортивного соревнования марафона 
«Красноярские мосты» в 2026 году



	
№
п/п
	
Мероприятие
	
Срок
исполнения
	
Ответственный
за исполнение

	1 
	[bookmark: _GoBack]Формирование организационного комитета марафона «Красноярские мосты» (далее – Марафон) 
в 2026 году
	до 01.09.2026
	Юрьева Е.Г.,
Каминский А.В.

	2 
	Разработка и согласование концепции Марафона: 
количество и протяженность забегов, сроки проведения, место проведения, количество участников
	до 01.09.2026
	Юрьева Е.Г.,
Каминский А.В.

	3 
	Составление и утверждение сметы расходов 
на подготовку и проведение Марафона
	до 02.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	4 
	Формирование медиаплана Марафона
	до 02.09.2026
	Скрипальщикова С.В.,
Каминский А.В., 
Бакин Д.И.

	5 
	Проведение информационной кампании Марафона 
в СМИ и интернет-ресурсах
	02.09.2026 – 14.09.2026
	Скрипальщикова С.В.,
Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	6 
	Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях обеспечения охраны обще-
	до 12.09.2026
	Трофимов Е.А.,
Ковалев М.С.,
Каминский А.В.

	
	ственного порядка и безо-пасности дорожного движения в местах проведения Марафона
	
	

	7 
	Подготовка правового 
акта о введении временных ограничений движения транспортных средств 
на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения Марафона
	до 10.09.2026
	Леднев В.В.,
Трофимов Е.А.,
Ковалев М.С.


	8 
	Обеспечение временных ограничений движения транспортных средств 
на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения Марафона, в том числе путем физического блокирования подъездных путей (большегрузный автотранспорт), а также 
эвакуации (перемещения) транспортных средств
	в соответствии
с правовым актом
о введении временных ограничений
	Леднев В.В.,
Трофимов Е.А.,
Ковалев М.С.

	9 
	Приобретение сувенирной и наградной продукции 
для участников Марафона
	до 10.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	10 
	Разработка и согласование сценариев церемоний 
открытия и награждения участников Марафона
	до 10.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	11 
	Организация монтажных работ по застройке стартового накопителя Марафона и трассы забега
	11.09.2026 – 12.09.2026
	Бакин Д.И.,
Веккессер Э.К.,
Ковтунов М.А.


	12 
	Размещение навигации 
и разметка трассы 
Марафона
	11.09.2026 – 12.09.2026
	Бакин Д.И.,
Веккессер Э.К.,
Ковтунов М.А.

	13 
	Формирование судейской бригады для проведения Марафона
	до 12.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	14 
	Обеспечение медицинского сопровождения Марафона
	12.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	15 
	Организация и проведение Марафона
	12.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	16 
	Организация работ по демонтажу стартового накопителя Марафона и трассы забега
	12.09.2026 – 13.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	17 
	Оплата договоров, контрактов согласно утвержденной смете
	до 16.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.

	18 
	Подготовка отчета о произведенных расходах
	до 18.09.2026
	Каминский А.В.,
Бакин Д.И.
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