АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 28.08.2026 | № 204-ж |
| --- | --- |

​

Об организации подготовки и проведения спортивного

соревнования марафона «Красноярские мосты» в 2026 году

В целях решения задач по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья, а также увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 
№ 3615-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», на основании пункта 15 Федерального плана основных мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением празднования 400-летия основания города Красноярска, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, председателем организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 400-летия основания г. Красноярска 
А.В. Новаком, руководствуясь статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города Красноярска от 22.12.2006 № 270-р:

1. Провести в городе Красноярске 12 сентября 2026 года спортивное соревнование марафон «Красноярские мосты» (далее – Марафон).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Марафона в 2026 году согласно приложению 1.

3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке 
и проведению Марафона в 2026 году согласно приложению 2.

4. Органам администрации города Красноярска в пределах предоставленных полномочий обеспечить выполнение решений, принимаемых организационным комитетом по подготовке                                  и проведению Марафона.

5. Настоящее распоряжение разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU)  и на официальном сайте администрации города Красноярска.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

## Первый заместитель

## Главы города	                                                                            А.И. Мацак

Приложение 1

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке

и проведению спортивного соревнования марафона

«Красноярские мосты» в 2026 году

| Мацак Александр Иванович | – | первый заместитель Главы города Красноярска, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Каминский Александр Викторович | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Бакин Дмитрий Ильич | – | директор муниципального автономного учреждения «Центр спортивных клубов»; |
| Веккессер Эдуард Карлович | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Ковалев Максим Сергеевич | – | временно исполняющий обязанности начальника МУ МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Леднев Виталий Вячеславович | – | руководитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска; |
| Скрипальщикова Светлана Владимировна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики администрации города Красноярска; |
| Трофимов Евгений Александрович | – | руководитель департамента общественной безопасности администрации города Красноярска; |
| Юрьева Евгения Геннадьевна | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития администрации города Красноярска. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации

города Красноярска

от ____________ № _________

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке

и проведению спортивного соревнования марафона

«Красноярские мосты» в 2026 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование организационного комитета марафона «Красноярские мосты» (далее – Марафон) в 2026 году | до 01.09.2026 | Юрьева Е.Г., Каминский А.В. |
|  | Разработка и согласование концепции Марафона: количество и протяженность забегов, сроки проведения, место проведения, количество участников | до 01.09.2026 | Юрьева Е.Г., Каминский А.В. |
|  | Составление и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Марафона | до 02.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Формирование медиаплана Марафона | до 02.09.2026 | Скрипальщикова С.В., Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Проведение информационной кампании Марафона в СМИ и интернет-ресурсах | 02.09.2026 – 14.09.2026 | Скрипальщикова С.В., Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях обеспечения охраны обще- | до 12.09.2026 | Трофимов Е.А., Ковалев М.С., Каминский А.В. |
|  | ственного порядка и безо-пасности дорожного движения в местах проведения Марафона |  |  |
|  | Подготовка правового акта о введении временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения Марафона | до 10.09.2026 | Леднев В.В., Трофимов Е.А., Ковалев М.С. |
|  | Обеспечение временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения Марафона, в том числе путем физического блокирования подъездных путей (большегрузный автотранспорт), а также эвакуации (перемещения) транспортных средств | в соответствии с правовым актом о введении временных ограничений | Леднев В.В., Трофимов Е.А., Ковалев М.С. |
|  | Приобретение сувенирной и наградной продукции для участников Марафона | до 10.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Разработка и согласование сценариев церемоний открытия и награждения участников Марафона | до 10.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Организация монтажных работ по застройке стартового накопителя Марафона и трассы забега | 11.09.2026 – 12.09.2026 | Бакин Д.И., Веккессер Э.К., Ковтунов М.А. |
|  | Размещение навигации и разметка трассы Марафона | 11.09.2026 – 12.09.2026 | Бакин Д.И., Веккессер Э.К., Ковтунов М.А. |
|  | Формирование судейской бригады для проведения Марафона | до 12.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Обеспечение медицинского сопровождения Марафона | 12.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Организация и проведение Марафона | 12.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Организация работ по демонтажу стартового накопителя Марафона и трассы забега | 12.09.2026 – 13.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Оплата договоров, контрактов согласно утвержденной смете | до 16.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |
|  | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 18.09.2026 | Каминский А.В., Бакин Д.И. |