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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	27.04.2023
	№ 119-р


   

О праздновании Дня города Красноярска в 2023 году

На основании Положения о Дне города Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского Совета от 08.04.1999                     № 18-165, руководствуясь ст. 11, 41, 58, 59 Устава города Красноярска:
1. Провести празднование Дня города Красноярска в период              с 09.06.2023 по 11.06.2023.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке               и проведению празднования Дня города Красноярска в 2023 году                    согласно приложению 1.
3. Утвердить план подготовки и проведения празднования Дня            города Красноярска в 2023 году (далее – план) согласно приложению 2.

4. Органам администрации города организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские             новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шувалова А.Б. 
Глава города                                                                               В.А. Логинов
Приложение 1

к распоряжению
администрации города

от ____________ № _________
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению
празднования Дня города Красноярска в 2023 году
	Шувалов А.Б.

	–
	первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета;

	Потылицына О.В.
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города, заместитель председателя оргкомитета;

	Антонов Д.А.          
	–
	заместитель Главы города по общественно-политической работе – руководитель               департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета;

	Аксенова М.А.
	–
	руководитель главного управления образования администрации города;

	Антипина И.Р.
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента экономической политики                    и инвестиционного развития;

	Будников М.В.
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента общественной безопасности;

	Бурмистров Е.П.
	–
	руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске;

	Быков А.Г.
	–
	генеральный директор муниципального предприятия «Красноярскгорсвет»;

	Гартман Г.П.
	–
	руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске;

	Гиевский А.М.
	–
	руководитель управления делами администрации города;

	Гурьев Д.Л.
	–
	исполняющий обязанности руководителя администрации Ленинского района в городе Красноярске;

	Исаков В.В.
	–
	исполняющий обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию);

	Каминский А.В.
	–
	исполняющий обязанности руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации города;

	Карасев А.В.
	–
	руководитель управления информатизации              и связи администрации города;

	Качанова О.В.
	–
	руководитель управления социальной               защиты населения администрации города;

	Ковтунов М.А.
	–
	директор муниципального автономного      учреждения «Татышев-парк»;

	Ланина Е.В.
	–
	руководитель администрации Советского района в городе Красноярске;

	Матвеева А.С.


	–
	руководитель главного управления молодежной политики и туризма администрации города;

	Мугако Д.М.
	–
	руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города;

	Назмутдинова Л.Х.
	–
	руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске;

	Нестеров А.В.
	–
	руководитель главного управления                по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности           администрации города;

	Одинцов Р.В.
	–
	первый заместитель Главы города – руководитель департамента финансов;

	Потылицын Е.В.
	–
	директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»;

	Савин Ю.А.
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства;

	Савчук Ю.Г.
	–
	руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске;

	Сахарова Л.А.
	–
	руководитель главного управления культуры администрации города;

	Силкин М.В.
	–
	руководитель департамента транспорта             администрации города;

	Скрипальщикова С.В.
	–
	заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики;

	Соловарова Ю.А.
	–
	руководитель управления архитектуры       администрации города – главный архитектор города;

	Трофимов Е.А.
	–
	руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске;

	Усков Д.М.
	–
	директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»;

	Ходос-Шикилева Ж.В.
	–
	заместитель руководителя департамента Главы города администрации города.



Приложение 2

к распоряжению
администрации города

от ____________ № _________

ПЛАН

подготовки и проведения празднования Дня города
Красноярска в 2023 году

	№

п/п
	Мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственные

	1
	Проведение заседаний оргкомитета  по подготовке 
и проведению празднования Дня города
	по отдельному плану
	Шувалов А.Б.,
Антонов Д.А., 
Потылицына О.В.

	2
	Разработка и согласование программы мероприятий празднования Дня города 


	до 10.05.2023
	Антонов Д.А., 
Потылицына О.В.,
Антипина И.Р.,
Аксенова М.А.,
Сахарова Л.А.,
Качанова О.В.,
Каминский А.В., 
Матвеева А.С.,

Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Гартман Г.П.,
Ланина Е.В.,

Назмутдинова Л.Х.,
Савчук Ю.Г.,
Трофимов Е.А.,
Ходос-Шикилева Ж.В. 

	3
	Составление перечня организаций – потенциальных партнеров праздника
	до 10.05.2023
	Антипина И.Р.



	4
	Подготовка пакета предложений для партнеров празднования Дня города
	до 10.05.2023
	Скрипальщикова С.В. 


	5
	Подготовка и направление 

писем в адрес руководителей организаций –  потенциальных партнеров праздника
	до 10.05.2023
	Потылицына О.В.,
Антипина И.Р.



	6
	Составление и утверждение плановой сметы расходов 
на подготовку и проведение празднования Дня города
	до 10.05.2023
	Шувалов А.Б.,

Сахарова Л.А.,

Потылицын Е.В.,

Антонов Д.А., 

Гиевский А.М.,

Ходос-
Шикилева Ж.В.

	7
	Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) в соответствии с утвержденной плановой сметой расходов на подготовку и проведение празднования Дня города
	в период

с 10.05.2023
по 09.06.2023
	Сахарова Л.А.,
Потылицын Е.В.,
Гиевский А.М.

	8
	Разработка и согласование фирменного стиля празднования Дня города (брендбука)
	до 10.05.2023
	Соловарова Ю.А.,

Антонов Д.А.,
Сахарова Л.А.,
Скрипальщикова С.В.
Потылицына О.В. 

	9
	Разработка медиаплана празднования Дня города 
	до 10.05.2023
	Скрипальщикова С.В.  

	10
	Создание специального раздела «День города – 2023» 
на официальном сайте администрации города 
	до 10.05.2023
	Карасев А.В.,
Скрипальщикова С.В.  


	11
	Размещение пакета предложений для партнеров празднования в специальном разделе «День города – 2023» 
на сайте администрации
	до 12.05.2023
	Скрипальщикова С.В.  


	12
	Наполнение специального раздела «День города – 2023»
	в течение

всего 
периода
	Скрипальщикова С.В.  


	13
	Подготовка списков участников церемонии поднятия флага города Красноярска, торжественного собрания
с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» и торжественного приема, посвященного празднованию Дня 
города Красноярска  
	до 12.05.2023
	Шувалов А.Б.,
Потылицына О.В.,
Антонов Д.А., 
Мугако Д.М.

	14
	Организация работы с предприятиями торговли, торговыми центрами города 
по праздничному оформлению витрин и торговых залов 
	до 22.05.2023
	Антипина И.Р.,
Бурмистров Е.П.,
Гурьев Д.Л.,
Гартман Г.П.,
Ланина Е.В.,

Назмутдинова Л.Х.,
Савчук Ю.Г.,
Трофимов Е.А.

	15
	Подготовка материалов 
по присвоению звания    
«Почетный гражданин города Красноярска», награждению знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» для рассмотрения
их в соответствии с установленным порядком
	до 26.05.2023
	Шувалов А.Б.,
Антонов Д.А., 
Мугако Д.М.

	16
	Изготовление полиграфи-ческой продукции в соответствии с утвержденным 
фирменным стилем 
	до 22.05.2023
	Потылицын Е.В., 
Гиевский А.М.

	17
	Изготовление и размещение наружной рекламы в соответствии с утвержденным 
фирменным стилем
	до 22.05.2023

	Соловарова Ю.А.



	18
	Согласование изменений 
схемы организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта 
в период проведения праздничных мероприятий
	до 22.05.2023

	Савин Ю.А., 
Будников М.В.,
Силкин М.В. 



	19
	Изготовление и размещение элементов праздничного оформления в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным фирменным стилем  
	в период

с 22.05.2023
по 19.06.2023

	Бурмистров Е.П.,
Гартман Г.П.,

Гурьев Д.Л.,

Ковтунов М.А.,
Ланина Е.В.,
Назмутдинова Л.Х.,

Потылицын Е.В.,
Савчук Ю.Г.,
Трофимов Е.А. 

	20
	Изготовление анонсирующих аудио- и видеороликов 
о праздновании Дня города для размещения в СМИ 
и видеороликов для размещения в социальных сетях
	до 22.05.2023

	Скрипальщикова С.В., 

Потылицын Е.В.

	21
	Разработка и утверждение сценариев мероприятий 
по празднованию Дня города согласно утвержденной 
программе, в том числе: 

церемонии поднятия флага города Красноярска; 
торжественного собрания 

с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском»
	до 22.05.2023
	Антонов Д.А.,
Потылицына О.В.,
Аксенова М.А.,
Сахарова Л.А.,
Качанова О.В.,
Каминский А.В., 
Матвеева А.С.



	22
	Приглашение участников 
на торжественные мероприятия в соответствии с подготовленными списками: 

церемония поднятия флага города Красноярска; 

торжественное собрание
с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском»

	до 26.05.2023
	Мугако Д.М.,
Потылицына О.В.,
Антонов Д.А. 


	23
	Подготовка распоряжений 

о временном прекращении движения в период прове-дения праздничных мероприятий 
	до 26.05.2023

	 Савин Ю.А.


	24
	Освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий, связанных с подготовкой 
и празднованием Дня города 
	в период

с 26.05.2023
по 13.06.2023
	Скрипальщикова С.В.


	25
	Размещение анонсирующих аудио- и видеороликов 
о праздновании Дня города 
в СМИ и размещение 
видеороликов в социальных сетях
	в период

с 26.05.2023
по 13.06.2023
	Скрипальщикова С.В.


	26
	Организация взаимодействия с правоохранительными 
органами по обеспечению охраны общественного 
порядка и безопасности 
дорожного движения 
при проведении праздничных мероприятий
	в период

с 05.06.2023
по 11.06.2023

	Будников М.В.



	27
	Подготовка площадок празднования Дня города (уборка территории, установка биотуалетов, мусорных 
баков)
	в период

с 05.06.2023
по 11.06.2023
	Савин Ю.А., 
Ковтунов М.А.,

Потылицын Е.В. 


	28
	Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей и световой аппаратуры, 
экранами
	в период

с 05.06.2023
по 11.06.2023

	Сахарова Л.А.,

Потылицын Е.В. 


	29
	Обеспечение подключения  
к источникам электропитания согласно представленным схемам расположения праздничных площадок 
	в период

с 05.06.2023
по 11.06.2023
	Савин Ю.А., 
Быков А.Г.,
Потылицын Е.В. 


	30
	Организация и проведение праздничных мероприятий 
в районах города Красноярска
	с 05.06.2023
по 11.06.2023
	Бурмистров Е.П.,
Гартман Г.П.,

Гурьев Д.Л.,
Ланина Е.В.,
Назмутдинова Л.Х.,
Савчук Ю.Г.,
Трофимов Е.А.,

Ходос-
Шикилева Ж.В. 

	31
	Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий
	в период

с 05.06.2023
по 11.06.2023
	Нестеров А.В.  

	32
	Организация торгового 
обслуживания для гостей 
и жителей города Красноярска в местах проведения праздничных мероприятий
	в период

с 05.06.2023
по 11.06.2023

	Бурмистров Е.П.,
Гартман Г.П.,

Гурьев Д.Л.,
Ланина Е.В.,
Назмутдинова Л.Х.,

Потылицын Е.В.,
Савчук Ю.Г.,
Трофимов Е.А.

	33
	Организация временного прекращения движения автотранспорта в период проведения праздничных мероприятий, в том числе выставление спецтехники
	в период

с 07.06.2023
по 11.06.2023

	Савин Ю.А., 
Будников М.В.

	34
	Транспортное обеспечение праздничных мероприятий 
в соответствии с заключенными договорами и контрактами
	в период

с 07.06.2023
по 11.06.2023

	Силкин М.В.


	35
	Организация и проведение церемонии поднятия флага города Красноярска 
	09.06.2023
	Антонов Д.А., 
Сахарова Л.А.,
Потылицына О.В.,
Гиевский А.М. 

	36
	Организация и проведение торжественного собрания 
с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждением знаком отличия «За заслуги перед 
городом Красноярском»
	09.06.2023
	Антонов Д.А., 
Сахарова Л.А.,
Потылицына О.В.,
Мугако Д.М.



	37
	Информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках ограничений 
и прекращений движения транспортных средств 
и о возможности воспользоваться объездом 
	в порядке
и сроки,
установленные действующим законода-тельством
	Савин Ю.А.,

Скрипальщикова С.В. 


	38
	Организация включения подсветки мостов и праздничной иллюминации города
	09.06.2023–11.06.2023
	Савин Ю.А.,
Быков А.Г.

	39
	Подготовка отчета о произведенных расходах
	до 03.07.2023
	Антонов Д.А., 

Сахарова Л.А.,

Гиевский А.М.,

Потылицын Е.В.


