АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 24.03.2025 | № 93-р |
| --- | --- |

О подготовке и проведении мероприятий по празднованию

в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941–1945 годов

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 716 «О порядке проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести в 2025 году мероприятия, посвященные празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке              и проведению мероприятий по празднованию в городе Красноярске             80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее – организационный комитет) согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки общегородских мероприятий                     по празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов согласно приложению 2.

4. Органам администрации города в рамках возложенных на них обязанностей обеспечить выполнение:

плана подготовки общегородских мероприятий по празднованию 
в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

решений, принимаемых организационным комитетом, по подготовке и проведению торжественных мероприятий в городе Красноярске.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские               новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава города                                                                               В.А. Логинов

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от ____________№ _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий по празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

| Логинов В.А. | – | Глава города, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Шувалов А.Б. | – | первый заместитель Главы города, первый заместитель председателя организационного комитета; |
| Юрьева Е.Г. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя организационного комитета; |
| Аксельрод С.С. | – | руководитель регионального отделения общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» в Красноярском крае (по согласованию); |
| Аксенова М.А. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Антипина И.Р. | – | руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации города; |
| Аржевикин В.Ю. | – | исполняющий обязанности руководителя муниципального казенного учреждения «Управление дорог‚ инфраструктуры и благоустройства»; |
| Березин Г.Н. | – | начальник межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Бугаева В.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента финансов; |
| Бресский С.И. | – | председатель Красноярского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); |
| Бурмистров Е.П. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Гладышев А.В. | – | заместитель председателя Красноярской региональной общественной организации «Союз ветеранов специальной военной операции» (по согласованию); |
| Гурьев Д.Л. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Ивлева Т.В. | – | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей «Мемориал Победы»; |
| Каминский А.В. | – | руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города; |
| Карасев А.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Качанова О.В. | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города; |
| Клоберданц В.Э. | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города; |
| Ковтунов М.А. | – | директор муниципального автономного учреждения «Татышев-парк»; |
| Кузнецов С.А. | – | генеральный директор АО «Управление зеленого строительства» (по согласованию); |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Мацак А.И. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства и транспорта; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Назмутдинова Л.Х. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Нестеров А.В. | – | руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Орешников М.С. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Переверзев Б.В. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Подушкин А.Г. | – | заместитель Главы города по общественно-политической работе в городе Красноярске; |
| Потылицын Е.В. | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Семкин Е.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова С.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры администрации города – главный архитектор города; |
| Ткачев Л.В. | – | председатель Общественной палаты г. Красноярска (по согласованию); |
| Трофимов Е.А. | – | заместитель Главы города по безопасности – руководитель департамента общественной безопасности; |
| Фирюлина Н.В. | – | председатель Красноярского городского Совета депутатов (по согласованию). |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

ПЛАН

подготовки общегородских мероприятий по празднованию

в городе Красноярске 80-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, согласование, внесение дополнений в план мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов | до 21.04.2025 | Юрьева Е.Г. |
|  | Подготовка и согласование смет расходов на проведение мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 25.04.2025 | Гиевский А.М.; Каминский А.В.; Качанова О.В.; Потылицын Е.В.; Сахарова Л.А.; Клоберданц В.Э.; Мацак А.И. |
|  | Проведение работы по инвентаризации и предоставлению рекламных конструкций для размещения социальной рекламы, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в рамках праздничного оформления города | до 22.04.2025 | Соловарова Ю.А.; Мацак А.И. |
|  | Разработка концепции и плана праздничного оформления города, в том числе пр-кта им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод»), территории МБУК «Музей «Мемориал Победы», Театральной площади, пр-кта Мира, сквера им. 1 Мая | до 11.04.2025 | Соловарова Ю.А.; Потылицын Е.В. |
|  | Организация работы с руководителями предприятий, торговых комплексов и торговых сетей, индивидуальными предпринимателями по вопросу праздничного оформления за счет собственных средств занимаемых площадей, зданий и прилегающих территорий, а также размещения на экранах торговых центров рекламных баннеров, роликов с символикой фирменного стиля | до 25.04.2025 | Антипина И.Р.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Предоставление в департамент социального развития администрации города информации о количестве ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, планирующих принять участие в праздничных мероприятиях | до 21.04.2025 | Качанова О.В.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г.; Орешников М.С. |
|  | Присвоение звания «Почетный гражданин города Красноярска» ветеранам Великой Отечественной войны | до 01.05.2025 | Юрьева Е.Г.; Потылицына О.В. |
|  | Организация работы по праздничному оформлению города (по отдельному плану) | до 25.04.2025 | Потылицын Е.В.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г.; Мацак А.И. |
|  | Подготовка и праздничное оформление пр-кта им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод»), в том числе установка трибун для ветеранов на 450 человек с навесом и подстилками-сиденьями | до 06.05.2025 | Потылицын Е.В.; Мацак А.И.; Кузнецов С.А.; Аржевикин В.Ю. |
|  | Приобретение подстилок-сидений на трибуны для ветеранов на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») | до 30.04.2025 | Потылицын Е.В. |
|  | Предоставление в МБУК «Музей «Мемориал Победы» и на пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») пледов для ветеранов на момент проведения праздничных мероприятий | 09.05.2025 | Потылицын Е.В. |
|  | Установка на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») минимум 2 биотуалетов, настилов на трамвайных путях к моменту проведения генеральных репетиций и праздника Дня Победы | до 26.04.2025 | Мацак А.И.; Аржевикин В.Ю. |
|  | Установка на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») 10 биотуалетов, настилов на трамвайных путях с последующим демонтажем | до 08.05.2025 | Мацак А.И.; Аржевикин В.Ю. |
|  | Демонтаж остановочных пунктов, светофоров на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») на время проведения генеральных репетиций и праздничных мероприятий 9 мая с последующим восстановлением | до 08.05.2025 | Мацак А.И.; Аржевикин В.Ю. |
|  | Установка не менее двух светодиодных экранов на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») для прямой трансляции торжественного прохождения воинских частей | до 08.05.2025 | Потылицын Е.В. |
|  | Обеспечение подключения вагонов-теплушек к электрическим сетям на территории Ярыгинской набережной | до 24.04.2025 | Мацак А.И.; Потылицын Е.В.; Назмутдинова Л.Х. |
|  | Установка 100 стульев для ветеранов на площади МБУК «Музей «Мемориал Победы» | до 09.05.2025 | Потылицын Е.В. |
|  | Размещение граждан, переживших Великую Отечественную войну 1941–1945 годов в детском возрасте, на стульях (100 штук), установленных на площади МБУК «Музей «Мемориал Победы», с вручением им красных гвоздик | 09.05.2025 | Качанова О.В.; Клоберданц В.Э. |
|  | Размещение граждан, переживших Великую Отечественную войну 1941–1945 годов в детском возрасте, на трибунах на пр-кте им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») с вручением им красных гвоздик | 09.05.2025 | Клоберданц В.Э.; Качанова О.В. |
|  | Запуск в общественном транспорте анонсирующих аудиороликов, посвященных подвигам Героев в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | до 25.04.2025 | Мацак А.И. |
|  | Создание на официальном сайте администрации города тематического раздела, посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, и его наполнение | апрель 2025 года | Карасев А.В.; Скрипальщикова С.В. |
|  | Заключение контракта на почтовую пересылку, направление именных поздравительных открыток от Главы города инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; жителям блокадного Ленинграда; труженикам тыла; вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны | апрель 2025 года | Гиевский А.М.; Качанова О.В.; Потылицына О.В. |
|  | Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной войны по месту проживания Главой города, руководителями администраций районов в городе Красноярске | по отдель-ному графику | Потылицына О.В.; Качанова О.В.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация и проведение торжественного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на приеме Главы города в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | по отдельному графику | Потылицына О.В.; Гиевский А.М.; Качанова О.В.; Сахарова Л.А. |
|  | Приобретение и вручение подарков (цветы, конфеты, подарочный пакет) для вручения ветеранам Великой Отечественной войны на приеме Главы города в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 30.04.2025 | Гиевский А.М.; Качанова О.В.; Потылицына О.В. |
|  | Создание аудио- и видеороликов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 02.05.2025 | Скрипальщикова С.В.; Потылицын Е.В.; Клоберданц В.Э. |
|  | Размещение в средствах массовой информации, социальных сетях, общественных местах аудио- и видеороликов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | по отдельному графику | Скрипальщикова С.В.; Аксенова М.А.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Потылицын Е.В.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г.; Соловарова Ю.А. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | на постоянной основе в соответствии с планом мероприятий | Трофимов Е.А.; Березин Г.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Мацак А.И.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Потылицын Е.В.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами и владельцами инженерных сетей и коммуникаций в целях обследования и фиксации крышек люков сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, а также решеток ливневой канализации, включая обеспечение расходными материалами, в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 08.05.2025 | Трофимов Е.А.; Березин Г.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Мацак А.И.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Потылицын Е.В.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Направление в департамент городского хозяйства и транспорта администрации города схем мест проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с указанием необходимости ограничения движения на участках улично-дорожной сети города, сроков ограничения движения | 22.04.2025 | Аксенова М.А.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Каминский А.В.; Клоберданц В.Э.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Сахарова Л.А.; Семкин Е.Г. |
|  | Подготовка правового акта о введении временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 28.04.2025 | Мацак А.И.; Трофимов Е.А. |
|  | Обеспечение временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам проведения мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в том числе путем физического блокирования подъездных путей (блоки, больше-грузный автотранспорт), а также эвакуации (перемещения) транспортных средств | в соответствии с правовым актом о введении временных ограничений | Мацак А.И.; Трофимов Е.А.; Березин Г.Н.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г.; Потылицын Е.В.; Ковтунов М.А. |
|  | Организация и проведение митинга, церемонии возложения венков, цветов к Вечному огню, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов, на площади перед МБУК «Музей «Мемориал Победы» | 09.05.2025 | Юрьева Е.Г.; Качанова О.В.; Клоберданц В.Э.; Потылицын Е.В.; Мацак А.И.; Сахарова Л.А. |
|  | Организация и проведение церемонии поднятия флага города Красноярска | 09.05.2025 | Юрьева Е.Г.; Сахарова Л.А.; Качанова О.В.; Клоберданц В.Э.; Потылицына О.В.; Гиевский А.М.; Мацак А.И. |
|  | Уборка площади МБУК «Музей «Мемориал Победы» к проведению мероприятия | 08.05.2025 | Мацак А.И. |
|  | Приобретение цветов и венков из живых цветов, доставка их к месту возложения на площади перед МБУК «Музей «Мемориал Победы» | 09.05.2025 | Потылицын Е.В. |
|  | Организация праздничного оформления автобусов для ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | 08.05.2025 | Потылицын Е.В. |
|  | Доставка представителей ветеранских организаций районов города Красноярска для участия в праздничных мероприятиях и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню | 09.05.2025 | Качанова О.В.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация доставки представителей ветеранских организаций районов города Красноярска к местам проживания с пр-кта им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») по завершению торжественного шествия | 09.05.2025 | Качанова О.В.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Доставка граждан (по отдельному списку), переживших Великую Отечественную войну 1941–1945 годов в детском возрасте («Дети войны»), из районов города Красноярска в Большой концертный зал КГАУК «Красноярская краевая филармония» | 08.05.2025 | Качанова О.В.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация привлечения общественного транспорта для доставки жителей города Красноярска от площади Победы на пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий» (в районе стелы «Красноярск – город трудовой доблести», проходной акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод») после проведения митинга и церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню | 09.05.2025 | Мацак А.И. |
|  | Акции «Бессмертный полк» (формат проведения определяется организационным комитетом по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) | 09.05.2025 | Юрьева Е.Г.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация и проведение патриотической акции «Фронтовые бригады» | по отдельному графику | Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Проведение торжественных митингов в местах расположения мемориальных объектов, памятных знаков, обелисков, героям Великой Отечественной войны | по отдельному графику | Юрьева Е.Г.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г.; Клоберданц В.Э.; Сахарова Л.А.; Бресский С.И. |
|  | Организация проведения 60-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | 09.05.2025 | Каминский А.В.; Потылицын Е.В. |
|  | Организация проведения акции по гиревому спорту «Гири Победы», посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | 09.05.2025 | Каминский А.В.; Потылицын Е.В. |
|  | Организация и проведение патриотического фестиваля историко-исследовательских проектов «Красноярск. Летопись Победы» | по отдельному графику | Аксенова М.А.; Сахарова Л.А.; Потылицын Е.В.; Ковтунов М.А.; Клоберданц В.Э. |
|  | Организация и проведение городского турнира по игре «Арсенал. Трудовая доблесть Красноярского края» | март – май | Сахарова Л.А.; Ивлева Т.В.; Потылицын Е.В.; Аксенова М.А.; Юрьева Е.Г. |
|  | Организация и проведение большого праздничного концерта на Театральной площади | 09.05.2025 | Сахарова Л.А.; Потылицын Е.В. |
|  | Подготовка Театральной площади, установка сцены для проведения большого праздничного концерта | до 08.05.2025 | Потылицын Е.В. |
|  | Организация и проведение Всероссийского арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы» в сквере имени А.С. Пушкина | 09.05.2025 | Сахарова Л.А. |
|  | Организация исполнения песен о Великой Победе зрителями, болельщиками на стадионах во время проведения спортивных соревнований в рамках Всероссийского проекта «Песни памяти на стадионах» | апрель – май 2025 года | Каминский А.В. |
|  | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию в городе Красноярске 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | в соответствии с планом мероприятий | Юрьева Е.Г.; Аксенова М.А.; Каминский А.В.; Клоберданц В.Э.; Качанова О.В.; Сахарова Л.А.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Организация размещения полевых кухонь для праздничного угощения граждан солдатской кашей в местах массовых гуляний | 09.05.2025 | Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Оплата договоров, контрактов согласно утвержденной смете | в соответствии с ус-ловиями договоров, контрактов | Гиевский А.М.; Каминский А.В.; Потылицын Е.В.; Сахарова Л.А.; Мацак А.И. |
|  | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 01.07.2025 | Гиевский А.М.; Каминский А.В.; Потылицын Е.В.; Сахарова Л.А.; Мацак А.И. |
|  | Организация деятельности поисковых отрядов в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти» | в течение 2025 года | Клоберданц В.Э.; Аксенова М.А. |
|  | Организация работы по проведению ремонтно-реставрационных работ на мемориалах, памятниках, обелисках, увековечивающих память красноярцев, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны (в рамках предусмотренного лимита бюджетных ассигнований на данное мероприятие) | в течение 2025 года | Мацак А.И.; Бурмистров Е.П.; Гурьев Д.Л.; Ланина Е.В.; Назмутдинова Л.Х.; Орешников М.С.; Переверзев Б.В.; Семкин Е.Г. |
|  | Освещение в средствах массовой информации мероприятий, организуемых администрацией города в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | в течение 2025 года | Скрипальщикова С.В. |
|  | Создание фильма о Мемориале Победы | до 08.05.2025 | Скрипальщикова С.В.; Потылицын Е.В. |
|  | Создание фильма, посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов | до 08.05.2025 | Скрипальщикова С.В.; Потылицын Е.В. |
|  | Создание цикла фильмов проекта «Именами героев» о героях Советского Союза, в честь которых названы школы и улицы Красноярска | март – июль 2025 года | Скрипальщикова С.В.; Аксенова М.А. |